## SKEMA (5)
LAMPIRAN IV : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR :
TANGGAL :
SKEMA EVALUASI, PEMBINAAN DAN FASILITASI KHUSUS DAERAH OTONOM BARU
NO | KEGIATAN |  |  | JANUARI |  |  |  | FEBRUARI |  |  |  | MARET |  |  |  | APRIL |  |  |  | MEI |  |  |  | JUNI |  |  |  | JULI |  |  |  | AGUSTUS |  |  |  | SEPTEMBER |  |  |  | OKTOBER |  |  |  | NOVEMBER |  |  |  | DESEMBER
|  |  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
A | PENGUMPULAN DATA
| I | KAB/KOTA (sebagai DOB)
|  | 1 | Pengisian Kuesioner (Enumerasi) | bar: JANUARI III to JANUARI IV; JULI III to JULI IV
|  | 2 | Penyampaian Kuesioner ke Tim EPDOB Prov (Konsolidasi Data) | bar: FEBRUARI I; AGUSTUS I
| II | PROVINSI
Provinsi (sebagai DOB):
|  | 1 | Pengisian Kuesioner (Enumerasi) | bar: JANUARI III to JANUARI IV; JULI III to JULI IV
|  | 2 | Penyampaian Kuesioner ke Tim EPDOB (Konsolidasi Data) | bar: FEBRUARI I; AGUSTUS I
Provinsi (sbg Tim EPDOB Provinsi):
|  | 1 | Verifikasi, Validasi dan Analisis Kuesioner kabupaten/kota | bar: FEBRUARI II to FEBRUARI III; AGUSTUS II to AGUSTUS III
|  | 2 | Penilaian DOB kab/kota | bar: FEBRUARI IV to MARET II; AGUSTUS IV to SEPTEMBER II
|  | 3 | Laporan Hasil penilaian DOB Kab/Kota kepada Tim EPDOB | bar: MARET III to MARET IV; SEPTEMBER III to SEPTEMBER IV
| III | TIM EPDOB
|  | 1 | Verifikasi, Validasi dan Analisis Hasil Monitoring | bar: FEBRUARI II to FEBRUARI III; AGUSTUS II to AGUSTUS III
|  | 2 | Penilaian DOB Provinsi | bar: FEBRUARI IV to MARET I; AGUSTUS IV to SEPTEMBER I
|  | 3 | Review DOB | bar: APRIL I to APRIL II; OKTOBER I to OKTOBER II
|  | 4 | Laporan Pengumpulan Data | bar: APRIL III to MEI IV; OKTOBER III to NOVEMBER IV
|  | 5 | Laporan Evaluasi ke MDN | bar: MEI I to JUNI II; NOVEMBER I to DESEMBER II
B | PENGAMATAN
|  | 1 | Pelaksanaan
|  | 2 | Pelaporan | bar: JANUARI IV; FEBRUARI IV; MARET IV; APRIL IV; MEI IV; JUNI IV; JULI IV; AGUSTUS IV; SEPTEMBER IV; OKTOBER IV; NOVEMBER IV; DESEMBER IV
C | PEMBINAAN DAN FASILITASI KHUSUS
|  | 1 | Perumusan Pola Pembinaan/ Fasilitasi Khusus | bar: MARET II to MEI II; SEPTEMBER II to NOVEMBER II
|  | 2 | Pembinaan dan Fasilitasi Khusus | bar: JANUARI I to MARET I; MEI III to SEPTEMBER I; NOVEMBER III to DESEMBER IV
Ket :
I s.d IV : Minggu ke I s.d ke IV pada bulan yang bersangkutan
: Waktu pelaksanaan kegiatan
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd
GAMAWAN FAUZI