| LAMPIRAN VII | : | PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NOMOR | : |  |
|  |  | TANGGAL | : |  |

TAHAPAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERENCANAAN  PEMBANGUNAN DAERAH ANTARPROVINSI.

- Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan  pembangunan jangka panjang daerah antarprovinsi.

- Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan  pembangunan jangka menengah daerah antarprovinsi.

- Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan  pembangunan tahunan daerah antarprovinsi.

- PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA  PEMBANGUNAN DAERAH ANTARPROVINSI.

- Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD  antarprovinsi.

- Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD  antarprovinsi.

- Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD  antarprovinsi.

- EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH ANTARPROVINSI.

- Evaluasi terhadap hasil RPJPD  antarprovinsi.

- Evaluasi terhadap hasil RPJMD  antarprovinsi.

- Evaluasi terhadap hasil RKPD  antarprovinsi.

- PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERENCANAAN  PEMBANGUNAN DAERAH LINGKUP PROVINSI, ANTARKABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI.

- Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan  pembangunan jangka panjang daerah lingkup provinsi.

- Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan  pembangunan jangka menengah daerah lingkup provinsi.

- Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan  pembangunan tahunan daerah lingkup provinsi.

- Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renstra SKPD lingkup provinsi.

- Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja SKPD lingkup provinsi.

- Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan  pembangunan jangka panjang daerah antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi.

- Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan  pembangunan jangka menengah daerah antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi.

- Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan  pembangunan tahunan daerah antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi.

- PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA  PEMBANGUNAN DAERAH LINGKUP PROVINSI, ANTARKABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI.

- Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD  lingkup provinsi.

- Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD  lingkup provinsi.

- Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD  lingkup provinsi.

- Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD  antarkabupaten/kota.

- Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD  antarkabupaten/kota.

- Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD  antarkabupaten/kota.

- EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH LINGKUP PROVINSI, ANTARKABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI.

- Evaluasi terhadap hasil RPJPD  lingkup provinsi.

- Evaluasi terhadap hasil RPJMD  lingkup provinsi.

- Evaluasi terhadap hasil RKPD  lingkup provinsi.

- Evaluasi terhadap hasil Renstra SKPD lingkup provinsi.

- Evaluasi terhadap hasil Renja SKPD lingkup provinsi.

- Evaluasi terhadap hasil RPJPD  antarkabupaten/kota.

- Evaluasi terhadap hasil RPJMD  antarkabupaten/kota.

- Evaluasi terhadap hasil RKPD  antarkabupaten/kota.

- PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERENCANAAN  PEMBANGUNAN DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA.

- Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan  pembangunan jangka panjang daerah lingkup kabupaten/kota.

- Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan  pembangunan jangka menengah daerah lingkup kabupaten/kota.

- Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan  pembangunan tahunan daerah lingkup kabupaten/kota.

- Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renstra SKPD lingkup kabupaten/kota.

- Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja SKPD lingkup kabupaten/kota.

- PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA  PEMBANGUNAN DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA.

- Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD  lingkup kabupaten/kota.

- Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD  lingkup kabupaten/kota.

- Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD  lingkup kabupaten/kota.

- EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA.

- Evaluasi terhadap hasil RPJPD  lingkup kabupaten/kota.

- Evaluasi terhadap hasil RPJMD  lingkup kabupaten/kota.

- Evaluasi terhadap hasil RKPD  lingkup kabupaten/kota.

- Evaluasi terhadap hasil Renstra SKPD lingkup kabupaten/kota.

- Evaluasi terhadap hasil Renja SKPD lingkup kabupaten/kota.

- PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERENCANAAN  PEMBANGUNAN DAERAH ANTARPROVINSI.

- Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan  pembangunan jangka panjang daerah antarprovinsi.

- Dalam menyusun RPJPD provinsi, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, Kepala Bappeda provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah provinsi menggunakan Formulir VII.A.1. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi, sebagai berikut:

- Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan terhadap

- Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Provinsi :……………………

| No | Jenis Kegiatan | Hasil Pengendalian dan Evaluasi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kesesuaian |  | Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian | Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak |
|  |  | Ada | Tidak Ada |  |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|  | Pembentukan tim penyusun RPJPD provinsi dan penyusunan rencana kerja |  |  |  |  |
|  | Penyiapan data dan informasi |  |  |  |  |
|  | Penelaahan RTRW provinsi |  |  |  |  |
|  | Analisis gambaran umum kondisi daerah provinsi |  |  |  |  |
|  | Perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi |  |  |  |  |
|  | Penelaahan RPJPN |  |  |  |  |
|  | Analisis isu-isu strategis provinsi |  |  |  |  |
|  | Perumusan visi dan misi daerah provinsi |  |  |  |  |
|  | Visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi selaras dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang nasional |  |  |  |  |
|  | Perumusan arah kebijakan |  |  |  |  |
|  | Rumusan sasaran pokok dan arah Kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional |  |  |  |  |
|  | Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi selaras dengan arah dan kebijakan RTRW provinsi meliputi: |  |  |  |  |
|  | Indikasi program pemanfaatan Pola Ruang, pada: |  |  |  |  |
|  | - Kawasan Lindung: |  |  |  |  |
|  | - kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya |  |  |  |  |
|  | - kawasan perlindungan setempat |  |  |  |  |
|  | - kawasan suaka alam |  |  |  |  |
|  | - kawasan pelestarian alam |  |  |  |  |
|  | - kawasan rawan bencana alam |  |  |  |  |
|  | - kawasan lindung lainnya |  |  |  |  |
|  | - Kawasan Budi Daya: |  |  |  |  |
|  | - kawasan hutan produksi |  |  |  |  |
|  | - kawasan pertanian |  |  |  |  |
|  | - kawasan pertambangan |  |  |  |  |
|  | - kawasan industri |  |  |  |  |
|  | - kawasan pariwisata |  |  |  |  |
|  | - kawasan permukiman |  |  |  |  |
|  | - kawasan konservasi budaya & sejarah |  |  |  |  |
|  | Indikasi program pemanfaatan struktur ruang, pada: |  |  |  |  |
|  | a. sistem perkotaan provinsi; |  |  |  |  |
|  | b. sistem jaringan transportasi provinsi; |  |  |  |  |
|  | c. sistem jaringan energi provinsi; |  |  |  |  |
|  | d. sistem jaringan telekomunikasi provinsi; |  |  |  |  |
|  | e. sistem jaringan sumber daya air; |  |  |  |  |
|  | Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi memperhatikan RPJPD daerah lainnya |  |  |  |  |
|  | Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi sesuai dengan arah kebijakan RTRW Nasional |  |  |  |  |
|  | Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsitelah memperhatikan RTRW daerah lainnya |  |  |  |  |
|  | Pelaksanaan forum konsultasi publik |  |  |  |  |
|  | Penyelarasan visi dan misi dan arah kebijakan RPJPD provinsi |  |  |  |  |
|  | Prioritas pembangunan jangka panjang daerah provinsi sesuai dengan prioritas pembangunan jangka panjang nasional. |  |  |  |  |
|  | Musrenbang RPJPD provinsi menyepakati: |  |  |  |  |
|  | Penajaman visi dan misi daerah; |  |  |  |  |
|  | Penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk mencapai visi dan misi daerah; |  |  |  |  |
|  | Penajaman sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah |  |  |  |  |
|  | Klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah; |  |  |  |  |
|  | Komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJPD provinsi dalam melaksanakan pembangunan daerah. |  |  |  |  |
|  | Naskah kesepakatan hasil musrenbang RPJPD |  |  |  |  |
|  | Penyusunan rancangan akhir |  |  |  |  |
|  | Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi lainnya |  |  |  |  |
|  | Rencana pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan RTRW provinsi lainnya |  |  |  |  |
|  | Prioritas pembangunan jangka panjang daerah provinsi selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang nasional |  |  |  |  |
|  | Pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah provinsi sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional |  |  |  |  |
|  | Penyusunan RPJPD provinsi dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri |  |  |  |  |
|  | Penyusunan naskah akademis rancangan Perda RPJPD provinsi. |  |  |  |  |
|  | Dokumen RPJPD provinsi yang telah disyahkan |  |  |  |  |

..................., tanggal ..................

KEPALA BAPPEDA

PROVINSI : ………………

(                                    )

Petunjuk Pengisian Formulir VII.A.1:

- diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;

- diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

- diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

- diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

- diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

- diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

- Kepala Bappeda provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah provinsi kepada gubernur.

- Gubernur menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah provinsi, bersamaan dengan penyampaian rancangan akhir RPJPD provinsi untuk dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri.

- Menteri Dalam Negeri menelaah hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi, antara lain mencakup pertimbangan dari landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti hasil musrenbang RPJPD provinsi, sinkronisasi dan sinergi dengan RPJPN, RTRW provinsi dan RPJPD dan RTRW provinsi lainnya.

- Hasil telaahan terhadap pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah provinsi disusun kedalam Formulir VII.A.2 Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi, sebagai berikut:

- Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan terhadap

- Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Lingkup Provinsi

| No | Aspek | Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi |
| --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) |
|  | Visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi selaras dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang nasional. |  |
|  | Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi selaras dengan arah dan kebijakan RTRW provinsi. |  |
|  | Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi lainnya. |  |
|  | Rencana pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan RTRW provinsi lainnya. |  |
|  | Prioritas pembangunan jangka panjang daerah provinsi selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang nasional. |  |
|  | Pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah provinsi sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional. |  |
|  | Penyusunan RPJPD provinsi dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri. |  |

..................., tanggal ..................

MENTERI DALAM NEGERI

(                                    )

Petunjuk Pengisian Formulir VII.A.2:

- diisi dengan uraian nomor urut;

- diisi dengan uraian aspek pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan

- diisi dengan uraian penjelasan hasil pada setiap aspek pengendalian dan dievaluasi.

- Berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang provinsi yang dilakukan pada konsultasi rancangan akhir RPJPD provinsi, Menteri Dalam Negeri melakukan penilaian keselarasan antara provinsi satu dengan provinsi lainnya.

- Dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Menteri Dalam Negeri menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh masing-masing Gubernur.

- Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada gubernur untuk ditindaklanjuti, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah konsultasi dilakukan.

- Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Antarprovinsi.

- Dalam menyusun RPJMD provinsi, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal RPJMD provinsi sampai dengan rancangan akhir RPJMD provinsi, Kepala Bappeda provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah provinsi menggunakan Formulir VII.A.3 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi, sebagai berikut:

- Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan terhadap

- Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi :……………………..

| No | Jenis Kegiatan | Hasil Pengendalian dan Evaluasi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kesesuaian |  | Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian | Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak |
|  |  | Ada | Tidak Ada |  |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|  | Pembentukan tim penyusun RPJMD provinsi dan penyusunan rencana kerja |  |  |  |  |
|  | Penyiapan data dan informasi |  |  |  |  |
|  | Penelaahan RTRW provinsi |  |  |  |  |
|  | Analisis gambaran umum kondisi daerah provinsi |  |  |  |  |
|  | Analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan |  |  |  |  |
|  | Perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi |  |  |  |  |
|  | Penelaahan RPJMN |  |  |  |  |
|  | Analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah provinsi |  |  |  |  |
|  | Penelaahan RPJPD provinsi |  |  |  |  |
|  | Perumusan penjelasan visi dan misi |  |  |  |  |
|  | Rumusan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah provinsi. |  |  |  |  |
|  | Rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi selaras dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah. |  |  |  |  |
|  | Perumusan tujuan dan sasaran |  |  |  |  |
|  | Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah berpedoman pada tujuan dan sasaranpembangunan jangka panjang daerah provinsi. |  |  |  |  |
|  | Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah mengacu pada tujuan dan sasaranpembangunan jangka menengah nasional |  |  |  |  |
|  | Perumusan strategi dan arah kebijakan |  |  |  |  |
|  | Rumusan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah provinsi mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah provinsi. |  |  |  |  |
|  | Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah. |  |  |  |  |
|  | Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi mengacu pada agenda pembangunan jangka menengah nasional meliputi : |  |  |  |  |
|  | Pencapaian indikator IPM |  |  |  |  |
|  | Pencapaian target pelayanan publik dasar sesuai SPM |  |  |  |  |
|  | Pencapaian target MDG’s dan perjanjian internasional lainnya yang telah diratifikasi seperti: Carbon Trade, Clean Development Mechanism (CDM), Copenhagen Green Climate Fund |  |  |  |  |
|  | Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan |  |  |  |  |
|  | Penurunan tingkat pengangguran |  |  |  |  |
|  | Penurunan tingkat kemiskinan absolut dan perbaikan distribusi pendapatan dengan pelindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah |  |  |  |  |
|  | Peningkatan umur harapan hidup |  |  |  |  |
|  | Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana |  |  |  |  |
|  | Peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan, penurunan angka kematian Ibu dan Bayi |  |  |  |  |
|  | Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pencapaian target indikator rata-rata lama sekolah, APM dan APK. |  |  |  |  |
|  | Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha |  |  |  |  |
|  | Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. |  |  |  |  |
|  | Program aksi daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik. |  |  |  |  |
|  | Pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni, dan ilmu serta apresiasinya, disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi |  |  |  |  |
|  | Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi berpedoman pada RTRW provinsi yang meliputi: |  |  |  |  |
|  | Indikasi program pemanfaatan Pola Ruang, pada: |  |  |  |  |
|  | - Kawasan Lindung: |  |  |  |  |
|  | - Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya |  |  |  |  |
|  | - Kawasan perlindungan setempat |  |  |  |  |
|  | - Kawasan suaka alam |  |  |  |  |
|  | - Kawasan pelestarian alam |  |  |  |  |
|  | - Kawasan rawan bencana alam |  |  |  |  |
|  | - Kawasan lindung lainnya |  |  |  |  |
|  | - Kawasan Budi Daya: |  |  |  |  |
|  | - Kawasan hutan produksi |  |  |  |  |
|  | - Kawasan pertanian |  |  |  |  |
|  | - Kawasan pertambangan |  |  |  |  |
|  | - Kawasan industri |  |  |  |  |
|  | - Kawasan pariwisata |  |  |  |  |
|  | - Kawasan permukiman |  |  |  |  |
|  | - Kawasan konservasi budaya & sejarah |  |  |  |  |
|  | Indikasi program pemanfaatan Struktur Ruang, pada : |  |  |  |  |
|  | a. sistem perkotaan provinsi; |  |  |  |  |
|  | b. sistem jaringan transportasi provinsi; |  |  |  |  |
|  | c. sistem jaringan energi provinsi; |  |  |  |  |
|  | d. sistem jaringan telekomunikasi provinsi; |  |  |  |  |
|  | e. sistem jaringan sumber daya air; |  |  |  |  |
|  | Pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran |  |  |  |  |
|  | Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan |  |  |  |  |
|  | Pembahasan dengan SKPD provinsi |  |  |  |  |
|  | Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik |  |  |  |  |
|  | Penyelarasan indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan |  |  |  |  |
|  | Musrenbang RPJMD provinsi menyapakati: |  |  |  |  |
|  | Sasaran pembangunan jangka menengah daerah. |  |  |  |  |
|  | Strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah. |  |  |  |  |
|  | Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur. |  |  |  |  |
|  | Indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan. |  |  |  |  |
|  | Capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD provinsi. |  |  |  |  |
|  | Komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD provinsi dalam melaksanakan pembangunan daerah. |  |  |  |  |
|  | Naskah Kesepakatan hasil musrenbang RPJMD provinsi |  |  |  |  |
|  | Penyusunan rancangan akhir |  |  |  |  |
|  | Rumusan kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah provinsi lainnya. |  |  |  |  |
|  | Program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang provinsi lainnya. |  |  |  |  |
|  | Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah provinsi mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah provinsi. |  |  |  |  |
|  | Penyusunan RPJMD provinsi sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD provinsi yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini. |  |  |  |  |
|  | Penyusunan naskah akademis rancangan Perda RPJMD provinsi |  |  |  |  |
|  | Dokumen RPJMDprovinsi yang telah disyahkan |  |  |  |  |

Petunjuk Pengisian Formulir VII.A.3:

- diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;

- diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

- diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

- diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

- diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

- diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

- Kepala Bappeda provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah provinsi kepada gubernur.

- Gubernur menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah provinsi, bersamaan dengan penyampaian rancangan akhir RPJMD provinsi untuk dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri.

- Menteri Dalam Negeri menelaah hasil evaluasi pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah provinsi antara lain mencakup pertimbangan berdasarkan landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti hasil musrenbang RPJMD provinsi, serta sinkronisasi dan sinergi dengan RPJPD provinsi, RTRW provinsi, RPJMN dan RPJMD dan RTRW provinsi lainnya.

- Hasil telaahan terhadap pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah provinsi disusun kedalam Formulir VII.A.4 Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi, sebagai berikut:

- Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan

- Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Lingkup Provinsi

| No | Aspek | Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi |
| --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) |
|  | Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang provinsi. |  |
|  | Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi selaras dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah; |  |
|  | Kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah provinsi lainnya. |  |
|  | Program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang provinsi lainnya. |  |
|  | Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah provinsi mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah provinsi. |  |
|  | Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD provinsi yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini. |  |

..................., tanggal ..................

KEPALA BAPPEDA

PROVINSI .....................

(                                    )

..................., tanggal ..................

MENTERI DALAM NEGERI

(                                    )

Petunjuk Pengisian Formulir VII.A.4:

- diisi dengan uraian nomor urut;

- diisi dengan uraian aspek pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan

- diisi dengan uraian penjelasan hasil pada setiap aspek pengendalian yang dievaluasi.

- Berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah provinsi yang dilakukan pada konsultasi rancangan akhir RPJMD provinsi, Menteri Dalam Negeri melakukan penilaian keselarasan antara provinsi satu dengan provinsi lainnya.

- Dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Menteri Dalam Negeri menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh masing-masing Gubernur.

- Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada gubernur untuk ditindaklanjuti, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah konsultasi dilakukan.

- Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Antarprovinsi.

      - Dalam menyusun RKPD provinsi, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, Kepala Bappeda provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah provinsi menggunakan Formulir VII.A.5 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Provinsi, sebagai berikut:

- Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan

- Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah

Provinsi :……………………..

| No | Jenis Kegiatan | Hasil Pengendalian dan Evaluasi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kesesuaian |  | Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian | Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak |
|  |  | Ada | Tidak Ada |  |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|  | Pembentukan tim penyusun RKPD provinsi dan penyusunan rencana kerja. |  |  |  |  |
|  | Pengolahan data dan informasi. |  |  |  |  |
|  | Analisis gambaran umum kondisi daerah |  |  |  |  |
|  | Analisis ekonomi dan keuangan daerah. |  |  |  |  |
|  | Evaluasi kinerja tahun lalu. |  |  |  |  |
|  | Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah. |  |  |  |  |
|  | Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD provinsi. |  |  |  |  |
|  | Perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi. |  |  |  |  |
|  | Perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah. |  |  |  |  |
|  | Perumusan RKPD provinsi sesuai dengan visi, misi, arah kebijakan dan program Gubernur yang ditetapkan dalam RPJMD provinsi. |  |  |  |  |
|  | Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. |  |  |  |  |
|  | Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan provinsi telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi. |  |  |  |  |
|  | Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan provinsi telah mengacu pada RKP |  |  |  |  |
|  | Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif. |  |  |  |  |
|  | Pelaksanaan forum konsultasi publik. |  |  |  |  |
|  | Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif. |  |  |  |  |
|  | Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan provinsi telah berpedoman pada kebijakan umum. |  |  |  |  |
|  | Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan provinsi telah berpedoman pada program pembangunan jangka menengah daerah provinsi. |  |  |  |  |
|  | Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan provinsi telah mengacu pada RKP. |  |  |  |  |
|  | Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah provinsi dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi. |  |  |  |  |
|  | Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah provinsi dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi. |  |  |  |  |
|  | Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah provinsi dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional. |  |  |  |  |
|  | Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD provinsi telah memperhitungkan prakiraan maju |  |  |  |  |
|  | Musrenbang RKPD yang bertujuan : |  |  |  |  |
|  | Menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah provinsidengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kabupaten/kota. |  |  |  |  |
|  | Mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah provinsi pada musrenbang RKPD kabupaten/kota dan/atau sebelum musrenbang RKPD provinsi dilaksanakan; |  |  |  |  |
|  | Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan provinsi. |  |  |  |  |
|  | Menyepakati prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan. |  |  |  |  |
|  | Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD provinsi. |  |  |  |  |
|  | Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD provinsi yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini. |  |  |  |  |
|  | Dokumen RKPD yang telah disyahkan. |  |  |  |  |

Petunjuk Pengisian Formulir VII.A.5:

- diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;

- diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

- diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

- diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

- diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

- diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

      - Kepala Bappeda provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah provinsi kepada gubernur.

      - Gubernur menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah provinsi kepada Menteri Dalam Negeri, bersamaan pada saat penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD provinsi untuk dievaluasi.

      - Menteri Dalam Negeri menelaah hasil pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah untuk memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD provinsi telah berpedoman pada RPJMD provinsi masing-masing dan mengacu pada RKP.

      - Hasil telaahan terhadap pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah provinsi disusun kedalam Formulir VII.A.6 Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Provinsi, sebagai berikut:

- Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan

- Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah

Provinsi :……………………..

| No | Aspek | Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi |
| --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) |
|  | Perumusan RKPD provinsi sesuai dengan visi, misi, arah kebijakan dan program Gubernur yang ditetapkan dalam RPJMD provinsi. |  |
|  | Perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi selaras dengan prioritas pembangunan nasional terutama program/kegiatan yang mencakup atau terkait dengan dua wilayah provinsi atau lebih, maupun pada wilayah perbatasan antar provinsi/negara; |  |
|  | Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan Antarprovinsi telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi masing-masing serta mengacu pada RKP. |  |
|  | Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah provinsi dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional. |  |
|  | Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD provinsi yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini. |  |

..................., tanggal ..................

MENTERI DALAM NEGERI

(                                    )

Petunjuk Pengisian Formulir VII.A.6:

- diisi dengan uraian nomor urut;

- diisi dengan uraian aspek pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan

- diisi dengan uraian penjelasan hasil pada setiap aspek yang dievaluasi.

      - Apabila berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah antarprovinsi ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Menteri Dalam Negeri menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Gubernur.

      - Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut, disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada gubernur untuk ditindaklanjuti, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah peraturan Kepala Daerah tentang RKPD provinsi diterima.

- PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH ANTARPROVINSI

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah antar provinsi meliputi pelaksanaan RPJPD provinsi, RPJMD provinsi dan RKPD provinsi.

- Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJPD Antarprovinsi

      - Kepala Bappeda provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD provinsi menggunakan Formulir VII.B.1 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Antarprovinsi, sebagai berikut:

- Check list Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJPD.

- Provinsi ……………………………

Periode RPJMD:  ....... – ........

| RPJPD Provinsi | RPJMD Provinsi | Kesesuaian/Relevansi |  | Evaluasi | Tindak Lanjut | Hasil Tindak lanjut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ya | Tidak |  |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) |
| Visi, Misi, dan Arah Kebijakan: Visi: .................. Misi: .................. Arah Kebijakan: .................. | Visi dan Misi: Visi: .................. Misi: .................. |  |  |  |  |  |

..................., tanggal ..................

KEPALA BAPPEDA

PROVINSI .....................

(                                    )

..................., tanggal ..................

KEPALA BAPPEDA

PROVINSI………..

(                                    )

Petunjuk Pengisian Formulir VII.B.1:

- diisi dengan uraian visi, misi, arah kebijakan RPJPD provinsi;

- diisi dengan uraian visi dan misi RPJMD provinsi periode pengendalian dan evaluasi;

- diisi dengan tanda cek (√) jika ya di Kolom (3a), dan di Kolom (3b) jika tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara uraian RPJMD provinsi dengan RPJPD provinsi;

- Pertanyaan kunci:

- Apakah visi dan misi RPJMD provinsi yang juga merupakan visi Gubernur mempunyai kesesuaian atau mengacu pada arah kebijakan sesuai tahapan RPJPD provinsi?

- diisi dengan keterangan dan penjelasan atas checklist yang diberikan;

- diisi tindak lanjut atas hasil hasil evaluasi; dan

- diisi hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

      - Kepala Bappeda provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD  provinsi kepada gubernur.

      - Gubernur menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri.

      - Menteri Dalam Negeri menelaah hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD provinsi menggunakan Formulir VII.B.2 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJPD Provinsi yang disampaikan seluruh Gubernur, sebagai berikut:

Rekapitulasi Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJPD Antarprovinsi

Tahun ………per tanggal …………

| No. | Provinsi | Kesesuaian Visi dan Misi RPJMD Provinsi dengan Arah Kebijakan RPJPD Provinsi Periode Terkait |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ya | Tidak |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) |
| Dst ... |  |  |  |

Jakarta, tanggal .....................

MENTERI DALAM NEGERI

(                                    )

- Petunjuk Pengisian Formulir VII.B.2:

Kolom	(1)	diisi dengan nomor urut;

Kolom	(2)	diisi dengan nama provinsi; dan

Kolom	(3a)	dan Kolom (3b) diisi hasil dari Formulir VII.B.1 untuk semua provinsi.

      - Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Menteri Dalam Negeri menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RPJMD provinsi untuk ditindaklanjuti oleh Gubernur.

      - Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada gubernur untuk ditindaklanjuti, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah konsultasi dilakukan.

- Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD Antarprovinsi

- Kepala Bappeda provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD provinsi menggunakan Formulir VII.B.3. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD Provinsi, sebagai berikut:

- Checklist  Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD

- Provinsi:  ……………………………

Periode RPJMD:  .......– .......

Periode RKPD: .......

| RPJMD Provinsi | RKPD Provinsi | Kesesuaian/ Relevansi |  | Evaluasi | Tindak Lanjut | Hasil Tindak Lanjut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ya | Tidak |  |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) |
| Kebijakan umum dan Program pembangunan tahun RKPD terkait | Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan |  |  |  |  |  |
| Indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun RKPD terkait | Rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif |  |  |  |  |  |

..................., tanggal ..................

KEPALA BAPPEDA

PROVINSI .....................

(                                    )

..................., tanggal ..................

KEPALA BAPPEDA

PROVINSI .....................

(                                    )

Petunjuk Pengisian Formulir VII.B.3

- diisi dengan uraian kebijakan umum dan program pembangunan tahun RKPD provinsi yang diuji dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan RPJMD provinsi tahun RKPD provinsi yang diuji;

Kertas kerja gunakan tabel:

- Tabel kebijakan umum dan program pembangunan tahun evaluasi.

- Tabel indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun evaluasi.

Lihat LAMPIRAN III Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RPJMD peraturan Menteri Dalam Negeri ini.

- diisi dengan uraian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan dan rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif RKPD periode pengendalian dan evaluasi;

Kertas kerja gunakan tabel:

- Tabel prioritas dan sasaran pembangunan tahunan

- Tabel indikasi rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja  dan pagu indikatif

Lihat Tabel T.V.C.88 dan Tabel T.V.C.92 dalam LAMPIRAN V Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.

- diisi dengan tanda cek (√) di Kolom (3a) apabila ya, dan di Kolom (3b) jika tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara uraian RKPD provinsi dengan RPJMD provinsi;

- Pertanyaan kunci:

- Apakah prioritas dan sasaran pembangunan tahunan dalam RKPD provinsi sudah sesuai dan merupakan penjabaran kebijakan umum dan program pembangunan tahun terkait dalam RPJMD provinsi?

Lakukan perbandingan tabel kebijakan umum dan program pembangunan RPJMD provinsi tahun evaluasi dengan tabel prioritas dan sasaran pembangunan tahunan RKPD provinsi.

- Apakah rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif RKPD provinsi sesuai dan mengacu serta menunjang indikasi rencana program prioritas tahun RKPD provinsi terkait yang disertai kerangka pendanaan RPJMD provinsi?

Lakukan perbandingan antara tabel indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan RPJMD provinsi tahun evaluasi dengan tabel indikasi rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif RKPD provinsi.

- Apakah rencana program dan kegiatan RKPD provinsi mengacu dan merupakan penjabaran dari program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas RPJMD provinsi sesuai dengan periode tahun bersangkutan?

- Apakah indikator kinerja program dan kegiatan RKPD provinsi sesuai dan menunjang pencapaian target kinerja program prioritas RPJMD provinsi sesuai dengan tahun bersangkutan?

- Apakah pagu indikatif dalam RKPD provinsi mengacu dan merupakan penjabaran dari kerangka pendanaan pada tahun bersangkutan?

- Ya = apabila seluruh indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun evaluasi dalam RPJMD provinsi ada di RKPD provinsi.

Tidak = apabila tidak seluruh indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun evaluasi dalam RPJMD provinsi ada di RKPD provinsi.

- diisi dengan keterangan dan penjelasan atas checklist yang diberikan;

- diisi dengan tindak lanjut atas hasil hasil evaluasi; dan

- diisi dengan hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

- Kepala Bappeda provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD provinsi kepada gubernur.

- Gubernur menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri, bersamaan pada saat penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD provinsi untuk dievaluasi.

- Menteri Dalam Negeri menelaah hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD provinsi yang disampaikan seluruh Gubernur, dengan menggunakan Formulir VII.B.4 dan Formulir VII.B.5, sebagai berikut:

- Rekapitulasi Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD Antarprovinsi

| NO. | Provinsi | Kesesuaian/Relevansi Kebijakan Umum dan Program Pembangunan RPJMD Provinsi dan Prioritas dan Sasaran Pembangunan RKPD Provinsi |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ya | Tidak |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) |
| Dst ... |  |  |  |

Jakarta, tanggal .....................

MENTERI DALAM NEGERI

(                                    )

Rekapitulasi Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD Antarprovinsi

| No. | Provinsi | Kesesuaian/Relevansi Indikasi Rencana Program Prioritas disertai Kerangka Pendanaan RPJMD Provinsi dan Rencana Program Prioritas, Kegiatan Prioiritas, Indikator Dan Pagu Indikatif RKPD Provinsi |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ya | Tidak |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) |
| Dst ... |  |  |  |

Jakarta, tanggal .....................

MENTERI DALAM NEGERI

(                                    )

- Petunjuk Pengisian Formulir VII.B.4 dan Formulir VII.B.4:

- diisi dengan nomor urut;

- diisi dengan nama Provinsi; dan

Kolom (3a) 	dan Kolom (3b) diisi dengan hasil dari Formulir VII.B.3 untuk provinsi bersangkutan.

- Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Menteri Dalam Negeri menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RPJMD provinsi untuk ditindaklanjuti oleh Gubernur.

- Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada gubernur untuk ditindaklanjuti, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah peraturan Kepala Daerah tentang RKPD provinsi diterima.

- Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Antarprovinsi

- Kepala Bappeda provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD provinsi menggunakan Formulir VII.B.6 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Antarprovinsi, sebagai berikut:

Checklist Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD

Provinsi			:...............................

Periode RKPD		:...............................

Periode RAPBD		:...............................

Periode Renja SKPD	:...............................

| RKPD dan Kumpulan Renja SKPD Provinsi | APBD dan Laporan Triwulan | Kesesuaian |  | Evaluasi | Tindak Lanjut | Hasil Tindak Lanjut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ya | Tidak |  |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) |
| Prioritas dan Sasaran Pembangunan | KUA |  |  |  |  |  |
| Rencana program dan kegiatan prioritas, dan pagu indikatif | PPAS |  |  |  |  |  |
| Program dan kegiatan seluruh Renja SKPD provinsi | RKA SKPD provinsi |  |  |  |  |  |
| Realisasi pencapaian target | Laporan Triwulanan |  |  |  |  |  |
| Penyerapan dana |  |  |  |  |  |  |
| Kendala pelaksanaan program |  |  |  |  |  |  |

..................., tanggal ..................

KEPALA BAPPEDA

PROVINSI .....................

(                                    )

- Petunjuk Pengisian Formulir VII.B.6:

- diisi dengan uraian informasi prioritas dan sasaran pembangunan; rencana program dan kegiatan prioritas; pagu indikatif RKPD provinsi; program dan kegiatan seluruh Renja SKPD provinsi; realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala pelaksanaan program.  Pastikan informasi ini tersedia sebagai bahan dasar pengendalian dan evaluasi;

- diisi dengan uraian ringkas kebijakan umum anggaran; prioritas dan plafon anggaran sementara; pedoman penyusunan APBD provinsi; dan laporan triwulanan periode pengendalian dan evaluasi.  Pastikan informasi ini tersedia sebagai bahan uji pelaksanaan pengendalian dan evaluasi;

- diisi dengan tanda cek (√) jika ya di Kolom (3a), dan di Kolom (3b) jika tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara dokumen RKPD provinsi dan Renja SKPD provinsi terhadap APBD provinsi dan laporan triwulanan;

- Pertanyaan kunci:

- Apakah kebijakan umum anggaran mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD provinsi? Apakah informasi tersebut telah sepenuhnya mengadopsi prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD provinsi?

- Apakah penjabaran program dan kegiatan dalam PPAS provinsi mengacu pada atau sepenuhnya telah mengadopsi rencana program dan kegiatan prioritas dalam RKPD provinsi?

- Apakah plafon anggaran dalam PPAS provinsi mengacu pada pagu indikatif dalam RKPD provinsi?

- Apakah pedoman penyusunan APBD provinsi mencantumkan informasi terkait KUA dan PPAS bagi SKPD provinsi dalam menyusun RKA provinsi? Apakah program dan kegiatan telah dipilah dengan jelas bagi tiap SKPD provinsi? Apakah target kinerja program dan kegiatan prioritas telah dicantumkan dengan jelas bagi SKPD provinsi? Apakah plafon sementara tercantum dengan jelas bagi setiap SKPD provinsi?

- Apakah program dan kegiatan serta indikator kinerjanya dalam Renja SKPD provinsi tercantum dan diakomodasi lebih baik dan akurat dalam RKA SKPD provinsi?

- diisi dengan keterangan dan penjelasan atas checklist yang diberikan;

- diisi dengan tindak lanjut atas hasil hasil evaluasi; dan

- diisi dengan hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

- Kepala Bappeda provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD provinsi kepada gubernur.

- Gubernur menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri.

- Menteri Dalam Negeri menelaah hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD provinsi yang disampaikan seluruh Gubernur menggunakan Formulir VII.B.7 dan Formulir VII.B.8, sebagai berikut:

Rekapitulasi Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Antarprovinsi

Tahun ………

| No. | Provinsi | Kesesuaian/Relevansi Prioritas dan Sasaran Pembangunan RKPD Provinsi dengan Kebijakan Umum Anggaran |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ya | Tidak |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) |
| Dst ... |  |  |  |

Jakarta, tanggal .....................

MENTERI DALAM NEGERI

(                                    )

- Petunjuk Pengisian Formulir VII.B.7:

Kolom (1) 	diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) 	diisi dengan nama provinsi; dan

Kolom (3a) 	dan Kolom (3b) diisi hasil dari Formulir VII.B.6 untuk provinsi bersangkutan.

Rekapitulasi Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Antarprovinsi

Tahun ………

| No. | Provinsi | Kesesuaian/relevansi Rencana program dan Kegiatan serta Pagu Indikatif RKPD Provinsi dengan PPAS Provinsi |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ya | Tidak |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) |
| Dst ... |  |  |  |

Jakarta, tanggal .....................

MENTERI DALAM NEGERI

(                                    )

- Petunjuk Pengisian Formulir VII.B.8:

- diisi dengan nomor urut.

- diisi dengan nama provinsi.

Kolom (3a) dan Kolom (3b) diisi hasil dari Formulir VII.B.6 untuk provinsi bersangkutan.

- Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Menteri Dalam Negeri menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKPD provinsi untuk ditindaklanjuti oleh Gubernur.

- EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH ANTARPROVINSI.

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah antarprovinsi bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja yang dimaksud adalah indikator kinerja yang ditetapkan secara nasional baik dalam pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan.

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah antarprovinsi meliputi RPJPD provinsi, RPJMD provinsi dan RKPD provinsi.

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah antarprovinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Hasil evaluasi ini menjadi umpan balik bagi perumusan kebijakan KeMenteri Dalam Negerian Dalam Negeri dalam upaya mewujudkan:

- Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;

- Konsistensi antara RPJPD provinsi dengan RPJPN dan RTRW nasional;

- Konsistensi antara RPJMD provinsi dengan RPJPD provinsi dan RTRW daerah provinsi;

- Konsistensi antara RKPD provinsi dengan RPJMD provinsi; dan

- Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

- Evaluasi terhadap Hasil RPJPD Antarprovinsi

      - Kepala Bappeda provinsi melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD provinsi menggunakan Formulir VII.C.1 Evaluasi terhadap Hasil RPJPD Provinsi, sebagai berikut:

- Evaluasi terhadap Hasil RPJPD

Provinsi ...................................

Visi ....................................................................

Periode Pelaksanaan: tahun ……… -  tahun ………

| Misi Daerah | Sasaran Pokok | Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan | Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan | Target Sasaran Pokok RPJPD Provinsi |  |  |  | Capaian Kinerja RPJMD provinsi terhadap Sasaran Pokok RPJPD Provinsi |  |  |  | Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Provinsi terhadap Sasaran Pokok RPJPD Provinsi(%) |  |  |  | Faktor-faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD Provinsi |  | Usulan Tindak Lanjut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |  |  |  | (6) |  |  |  | (7) |  |  |  | (8) | (9) | (10) |
|  |  |  |  | 2005-2009 | 2010-2014 | 2015-2019 | 2020-2025 | 2005-2009 | 2010-2014 | 2015-2019 | 2020-2025 | 2005-2009 | 2010-2014 | 2015-2019 | 2020-2025 | Faktor Penghambat | Faktor Pendorong |  |
| Misi1 ......... | Sasaran ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dst ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Misi 2 ......... | Sasaran ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dst ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dst ......... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predikat Kinerja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Nasional: 1….. 2… Dst |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Usulan Tindak Lanjut Dalam RPJMD Provinsi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Disetujui

......................., tanggal ...................

GUBERNUR

PROVINSI ....................................

(                                    )

Disusun

......................, tanggal ...................

KEPALA BAPPEDA

PROVINSI ....................................

(                                    )

Petunjuk  pengisian Formulir VII.C.1:

- Visi dan periode	:

Tuliskan uraian visi jangka panjang provinsi yang dievaluasi.

Isikan nama provinsi, serta periode pelaksanaan RPJPD provinsi.

- diisi dengan urut dan uraian misi jangka panjang provinsi sesuai dengan yang tercantum dalam RPJPD provinsi yang dievaluasi;

- diisi dengan indikator kinerja sasaran pokok dari setiap misi untuk mengukur realisasi sasaran pokok pembangunan jangka panjang provinsi yang dievaluasi. Indikator kinerja sasaran setiap misi dapat dituliskan lebih dari satu;

- diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja sasaran. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka panjang provinsi seperti tertulis dalam RPJPD provinsi yang dievaluasi. Isikan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut;

- diisi dengan target pencapaian kuantitatif sasaran misi pada akhir tahun perencanaan. Kolom ini diisi dengan volume dan satuan target sebagaimana yang tercantum dalam RPJPD provinsi yang dievaluasi;

- diisi dengan target kinerja sasaran untuk setiap indikator kinerja sasaran misi pada setiap tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD provinsi sesuai dengan yang tercantum dalam RPJPD provinsi yang bersangkutan. Kolom ini diisi dengan volume dan satuan target untuk setiap tahapan RPJPD provinsi;

- diisi dengan data realisasi kinerja (dalam jumlah atau prosentase) untuk setiap indikator kinerja sasaran misi berdasarkan capaian pada setiap akhir periode pelaksanaan RPJMD provinsi pada tahapan RPJPD provinsi berkenaan;

- diisi dengan tingkat realisasi capaian kinerja sasaran misi, yang merupakan rasio antara capaian dengan target pada setiap tahapan RPJPD provinsi berkenaan. Tingkat realisasi ini dinyatakan dalam % (persentase);

- diisi dengan faktor penghambat yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD provinsi. Identifikasi faktor penghambat yang paling signifikan yang tingkat realisasi capaian kinerja sasaran pokok RPJPD provinsi sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas;

contoh:

- predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian 51% ≤ 65% (rendah) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD provinsi (gap) sebesar 49% ≥35%.

- predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian 76% ≤ 90% (tinggi) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD provinsi (gap) sebesar 24% ≥10%.

- diisi dengan faktor pendorong yang mendukung keberhasilan pencapaian target target kinerja sasaran pokok RPJPD. Identifikasi faktor pendorong yang paling signifikan sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas.

contoh:

- predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian 51% ≤ 65%  (rendah) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target target kinerja sasaran pokok RPJPD provinsi tersebut mencapai 51% ≤ 65%.

- predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian 76% ≤ 90%  (tinggi) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target target kinerja sasaran pokok RPJPD provinsi tersebut dinyatakan tinggi.

Catatan :

dari penjelasan diatas, maka setiap predikat capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD provinsi yang peringkat kinerjanya dinilai, harus diisi dengan penjelasan faktor pendorong pada pada Kolom (8), dan faktor penghambat  pada Kolom (9).

- diisi dengan usulan tindak lanjut dalam RPJMD provinsi berikutnya guna membantu memastikan tercapainya target sasaran pokok setiap tahapan RPJPD provinsi.

- Baris sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional diisi dengan sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional sebagaimana tercantum dalam RPJPN.

- Baris usulan tindak lanjut dalam RPJPD provinsi diisi usulan kebijakan pada RPJPD provinsi periode perencanaan berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJPD provinsi yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerjanya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka panjang provinsi.

      - Kepala Bappeda provinsi melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD provinsi kepada gubernur sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, dengan jadwal sebagai berikut:

            - Januari 2010 berdasarkan hasil evaluasi RPJMD provinsi dan RKPD provinsi pada tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD provinsi berkenaan (untuk mendapatkan hasil evaluasi RPJPD provinsi pada tahapan 2005-2009);

            - Januari 2015 berdasarkan hasil evaluasi RPJMD provinsi dan RKPD provinsi pada tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD provinsi berkenaan;

            - Januari 2020 berdasarkan hasil evaluasi RPJMD provinsi dan RKPD provinsi pada tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD provinsi berkenaan; dan

            - Januari 2025 berdasarkan hasil evaluasi RPJMD provinsi dan RKPD provinsi pada tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD provinsi berkenaan, sekaligus sebagai laporan evaluasi akhir periode perencanaan jangka panjang provinsi.

      - Kepala Bappeda provinsi melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir VII.C.1, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel VII-C sebagai berikut :

Tabel VII-C

- Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No. | INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA | KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA |
| --- | --- | --- |
|  | 91% ≤ 100% | Sangat tinggi |
|  | 76% ≤ 90% | Tinggi |
|  | 66% ≤ 75% | Sedang |
|  | 51% ≤ 65% | Rendah |
|  | ≤ 50% | Sangat Rendah |

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

- Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

- Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

      - Kepala Bappeda provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap hasil RPJPD provinsi kepada gubernur.

      - Gubernur menyampaikan laporan evaluasi hasil RPJPD provinsi sebagaimana dimaksud pada angka (2) kepada Menteri Dalam Negeri.

      - Menteri Dalam Negeri menilai laporan evaluasi hasil RPJPD setiap provinsi, dengan menyusun ke dalam Formulir VII.C.2  Kesimpulan Evaluasi terhadap Hasil RPJPD Antarprovinsi, sebagai berikut:

- Kesimpulan Evaluasi terhadap Hasil RPJPD Antarprovinsi

- Tahun Pelaksanaan  …..-…..

Sasaran Pokok RPJP Nasional Tahapan …..-…..*):

....................................................................................................................................

| No | Nama Provinsi | Rata-rata Capaian Sasaran Pokok (%) | Predikat Capaian | Faktor Penghambat | Faktor Pendorong | Rekomendasi Arahan Kebijakan berikutnya dalam |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | RPJMD Provinsi | RPJPD Provinsi |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| Rekomendasi untuk RPJMN: |  |  |  |  |  |  |  |
| Rekomendasi untuk RPJPN: |  |  |  |  |  |  |  |

Jakarta, tanggal ...................

MENTERI DALAM NEGERI

(                                    )

*) Diisi dengan tahun tahapan RPJP Nasional

Petunjuk pengisian Formulir VII.C.2:

      - diisi dengan nomor urut pengisian;

      - diisi dengan nama provinsi yang telah dievaluasi;

      - diisi dengan rata-rata capaian kinerja provinsi pada Kolom (7) Formulir VII.C.1 untuk tahap 5 (lima) tahunan yang dievaluasi;

      - diisi dengan predikat capaian kinerja provinsi berdasarkan rata-rata capaian pada Kolom (7) Formulir VII.C.1;

      - diisi dengan faktor penghambat yang datanya diambil dari Kolom (8) Formulir VII.C.1;

      - diisi dengan faktor pendorong yang datanya diambil dari Kolom (9) Formulir VII.C.1;

      - diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan pada RPJMD provinsi berkenaan untuk periode 5 (lima) tahun berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pokok RPJPD provinsi yang dievaluasi; dan

      - diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan pada RPJPD provinsi berkenaan periode perencanaan berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJPD provinsi yang dievaluasi, beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerjanya. Kolom ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka panjang provinsi.

- Baris rekomendasi bagi RPJMN diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan yang diperlukan pada RPJMN berikutnya berdasarkan kajian hasil evaluasi rencana pembangunan jangka panjang antarprovinsi, guna membantu memastikan tercapainya sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional.

- Baris rekomendasi bagi RPJPN diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan yang diperlukan pada RPJPN periode perencanaan berikutnya berdasarkan kajian hasil evaluasi rencana pembangunan jangka panjang antarprovinsi. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka panjang nasional.

      - Menteri Dalam Negeri selanjutnya menyusun kesimpulan dan memberikan rekomendasi kepada masing-masing Gubernur berdasarkan hasil penilaian kinerja RPJPD antar provinsi, sebagai bahan penyusunan RPJMD/RPJPD untuk periode berikutnya.

      - Penyampaian rekomendasi kepada masing-masing Gubernur, paling lama 2 (dua) bulan setelah laporan evaluasi hasil RPJPD provinsi diterima.

- Evaluasi terhadap Hasil RPJMD Antarprovinsi

      - Kepala Bappeda provinsi melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJMD provinsi menggunakan Formulir VII.C.3 Evaluasi terhadap Hasil RPJMD Provinsi, sebagai berikut:

- Evaluasi terhadap Hasil RPJMD

Provinsi.....................................

Periode Pelaksanaan: tahun ……… -  tahun ………

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah:

................................................................................................

| NO | Sasaran | Program Priori-tas | Indi-kator Kinerja | Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan | Target pada Akhir Tahun Perencanaan |  | Target RPJMD provinsi Pada RKPD provinsi Tahun Ke- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capaian Target RPJMD provinsi Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD provinsi Tahun Ke- (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan |  | Rasio Capai-an Akhir (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |  | (7) |  | (8) |  | (9) |  | (10) |  | (11) |  | (12) |  | (13) |  | (14) |  | (15) |  | (16) |  | (17) |  | (18) |  | (19) |  | (20) |  | (21) |  | (22) |  | (23) |  |
|  |  |  |  |  | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predikat kinerja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faktor pendorong keberhasilan pencapaian: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faktor penghambat pencapaian kinerja: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD provinsi berikutnya: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Disusun

......................, tanggal ...................

KEPALA BAPPEDA

PROVINSI ....................................

(                                    )

Disetujui

......................., tanggal ...................

GUBERNUR

PROVINSI ....................................

(                                    )

- Petunjuk Pengisian Formulir VII.C.3:

- Isikan nama provinsi serta periode pelaksanaan RPJMD provinsi.

- Sasaran pembangunan jangka menengah:

Tuliskan uraian sasaran pembangunan jangka menengah provinsi yang dievaluasi.

- diisi dengan nomor urut program prioritas jangka menengah provinsi sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD provinsi yang dievaluasi;

- diisi dengan sasaran pembangunan jangka menengah provinsi yang menjadi target kinerja hasil program prioritas jangka menengah provinsi sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD provinsi yang dievaluasi;

- diisi dengan uraian nama program prioritas jangka menengah provinsi sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD provinsi yang dievaluasi;

- diisi dengan indikator kinerja outcome/hasil program prioritas untuk mengukur realisasi kinerja sasaran jangka menengah provinsi yang dievaluasi. Indikator kinerja program prioritas dapat dituliskan lebih dari satu;

- diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka menengah provinsi seperti tertulis dalam RPJMD provinsi yang dievaluasi. Isikan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut;

- diisi dengan target kinerja (K) program prioritas yang harus tercapai dan total anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD provinsi;

- sampai dengan Kolom (11) diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas yang harus tercapai pada pelaksanaan RKPD tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam RPJMD provinsi yang dievaluasi;

- sampai dengan Kolom (16) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas sebagaimana yang dihasilkan/dicapai melalui pelaksanaan RKPD provinsi tahun berkenaan;

Kolom (17)	sampai dengan Kolom (21) diisi dengan rasio antara realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Tingkat capaian program prioritas adalah rata-rata rasio capaian setiap indikator pada program tersebut;

Contoh rasio tingkat realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas:

tahun 1 Kolom (17) = Kolom (12) : Kolom (7) x 100%

tahun 1 Kolom (17)(K) =[Kolom (12) (K) : Kolom (7)(K)] x 100%

tahun 1 Kolom (17)(Rp) =[Kolom (12) (Rp) : Kolom (7)(Rp)] x 100%

tahun 2 Kolom (18) = Kolom (13) : Kolom (8) x 100%

tahun 2 Kolom (18)(K) =[Kolom (13) (K) : Kolom (8)(K)] x 100%

tahun 2 Kolom (18)(Rp) =[Kolom (13) (Rp) : Kolom (8)(Rp)] x 100%

dan seterusnya.

Kolom (22)	diisi dengan data capaian kinerja pada akhir tahun perencanaan, baik pada capaian kinerja program (K) maupun total realisasi anggaran (Rp);

Kolom (23)	diisi dengan rasio antara capaian kinerja pada akhir periode perencanaan dengan target pada akhir tahun perencanaan, baik pada capaian kinerja program (K) maupun total realisasi anggaran (Rp);

Kolom (23)(K) = [Kolom (22)(K) : Kolom (6)(K)] x 100%

Kolom (23)(Rp) 	= [Kolom (22)(Rp) : Kolom (6)(Rp)] x 100%

- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.

- Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.

- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD provinsi berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RKPD berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan jangka menengah provinsi.

- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RPJMD provinsi berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD provinsi yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerjanya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka menengah provinsi.

      - Kepala Bappeda provinsi melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir VII.C.3, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel VII-C.

      - Gubernur menyampaikan laporan evaluasi hasil RPJMD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri.

      - Jadwal penyampaian hasil evaluasi RPJMD provinsi oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri adalah pada setiap bulan Januari berdasarkan hasil evaluasi RKPD provinsi tahun sebelumnya. Evaluasi RKPD provinsi yang merupakan tahun ke-5 pelaksanaan RPJMD provinsi sekaligus menjadi bahan evaluasi akhir periode perencanaan jangka menengah provinsi.

      - Menteri Dalam Negeri menilai laporan evaluasi hasil RPJMD setiap provinsi, dengan menyusun ke dalam Formulir VII.C.4 Kesimpulan Evaluasi terhadap Hasil RPJMD Antarprovinsi, sebagai berikut:

- Kesimpulan Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD Antarprovinsi

- Pelaksanaan ....-....

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Nasional:

........................................................................................................................................

| No | Nama Provinsi | Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas (%) RPJMD Provinsi | Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RPJMD Provinsi | Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas (%) RPJMD Provinsi | Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RPJMD Provinsi | Faktor Penghambat | Faktor Pendorong | Sasaran Pengembangan Wilayah dalam RPJMN 2010-2014 | Rekomendasi bagi Arahan Kebijakan berikutnya dalam |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RKPD | RPJMD |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| Rekomendasi untuk RKP: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rekomendasi untuk RPJMN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Jakarta, tanggal ...................

MENTERI DALAM NEGERI

(                                    )

- Petunjuk Pengisian Formulir VII.C.4:

- Isikan nama provinsi serta periode pelaksanaan RPJMD provinsi.

- Sasaran pembangunan jangka menengah nasional:

Tuliskan uraian sasaran pembangunan jangka menengah nasional.

- diisi dengan nomor urut pengisian;

- diisi dengan nama provinsi yang dievaluasi;

- diisi dengan rata-rata capaian kinerja program prioritas RPJMD provinsi sampai dengan akhir pelaksanaan RKPD provinsi tahun sebelumnya sebagaimana dimuat pada Formulir VII.C.3, yaitu dari Kolom tahun RKPD provinsi berkenaan tentang tingkat capaian target RPJMD provinsi;

- diisi dengan predikat capaian kinerja program prioritas RPJMD provinsi berdasarkan data pada Kolom (3);

- diisi dengan rata-rata realisasi anggaran program prioritas RPJMD provinsi sampai dengan akhir pelaksanaan RKPD provinsi tahun sebelumnya sebagaimana dimuat pada Formulir VII.C.3, yaitu dari Kolom tahun RKPD provinsi berkenaan tentang tingkat capaian target RPJMD provinsi;

- diisi dengan predikat capaian kinerja anggaran program prioritas RPJMD provinsi berdasarkan data pada Kolom (5);

- diisi dengan faktor penghambat yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD provinsi. Identifikasi faktor penghambat yang paling signifikan sekurang-kurangnya  2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas;

contoh:

- predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD provinsi dengan capaian 51% ≤ 65% (rendah) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD provinsi (gap) sebesar 49% ≥35%.

- predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian 76% ≤ 90% (tinggi) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD provinsi (gap) sebesar 24% ≥10%.

- diisi dengan faktor pendorong yang mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD provinsi. Identifikasi faktor pendorong yang paling signifikan sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas.

contoh:

- predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD provinsi dengan capaian 51% ≤ 65%  (rendah) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD provinsi tersebut mencapai 51% ≤ 65%.

- predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD provinsi dengan capaian 76% ≤ 90%  (tinggi) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD provinsi tersebut dinyatakan tinggi.

Catatan :

Dari penjelasan ditas, maka setiap predikat capaian target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD provinsi yang peringkat kinerjanya dinilai, harus diisi dengan penjelasan faktor pendorong pada pada Kolom (7) dan faktor penghambat  pada Kolom (8).

- diisi dengan indikator kinerja dan target pengembangan wilayah untuk provinsi yang dievaluasi;

- diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan berikutnya pada RKPD provinsi berkenaan guna membantu memastikan tercapainya target program prioritas provinsi dalam RPJMD provinsi yang dievaluasi; dan

- diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan pada RPJMD provinsi berkenaan periode perencanaan berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD provinsi yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerjanya. Kolom ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka menengah provinsi.

- Baris rekomendasi bagi RKP diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan yang diperlukan pada RKP berikutnya berdasarkan kajian hasil evaluasi rencana pembangunan jangka menengah antarprovinsi guna membantu memastikan tercapainya sasaran pengembangan wilayah dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN.

- Baris rekomendasi bagi RPJMN diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan yang diperlukan pada RPJMN periode perencanaan berikutnya berdasarkan kajian hasil evaluasi rencana pembangunan jangka menengah antarprovinsi. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka menengah nasional.

      - Menteri Dalam Negeri selanjutnya menyusun kesimpulan dan memberikan rekomendasi kepada masing-masing Gubernur berdasarkan hasil penilaian kinerja RPJMD antar provinsi, sebagai bahan penyusunan RPJMD untuk periode berikutnya.

      - Penyampaian rekomendasi kepada masing-masing Gubernur, paling lama 2 (dua) bulan setelah laporan evaluasi hasil RPJMD provinsi diterima.

- Evaluasi terhadap Hasil RKPD Antarprovinsi

      - Kepala Bappeda provinsi melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD provinsi menggunakan Formulir VII.C.5.  Evaluasi terhadap Hasil RKPD Provinsi, sebagai berikut:

- Evaluasi Terhadap Hasil RKPD

- Provinsi……..

Tahun ....

Sasaran pembangunan tahunan provinsi:

……………………………………………………………………………………………………………………..

| No | Sasaran | Kode |  |  |  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD provinsi pada Tahun ........ (Akhir Periode RPJMD) |  | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (n-2) |  | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi |  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |  |  |  |  |  |  |  | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi |  | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun ....... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun....) |  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun ... (%) |  | SKPD Penanggung jawab |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 = 7 + 13 |  | 15=14/6 x100% |  | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |  |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predikat kinerja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faktor pendorong keberhasilan kinerja: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faktor penghambat pencapaian kinerja: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Disusun

......................, tanggal ...................

KEPALA BAPPEDA

PROVINSI ....................................

(                                    )

Disetujui

......................., tanggal ...................

GUBERNUR

PROVINSI ....................................

(                                    )

- Petunjuk Pengisian Formulir VII.C.5 :

- diisi dengan nomor urut program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam RKPD provinsi yang dievaluasi;

- diisi dengan sasaran pembangunan pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam RKPD provinsi yang menjadi target kinerja hasil program/kegiatan prioritas RKPD provinsi;

- diisi dengan kode urusan/bidang urusan pemerintahan daerah/program/ kegiatan.;

- diisi dengan:

- Uraian nama urusan pemerintahan daerah;

- Uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/kota;

- Uraian judul program yang direncanakan; dan

- Uraian judul kegiatan yang direncanakan.

- diisi sebagai berikut:

- Jenis indikator kinerja program (outcome)/kegiatan (output) sesuai dengan yang tercantum di dalam RPJMD provinsi.

- Indikator kinerja program (outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun output telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu outcome program tersebut telah tercapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode RPJMD provinsi yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam RPJMD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi.

- Indikator kinerja kegiatan (output/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra-SKPD provinsi berkenaan.

- diisi sebagai berikut:

- Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RPJMD provinsi sampai dengan akhir periode RPJMD provinsi;

- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra SKPD provinsi sampai dengan akhir periode Renstra SKPD provinsi;

- Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang direncanakan dalam RPJMD provinsi; dan

- Angka tahun diisi dengan tahun periode RPJMD provinsi.

- diisi dengan:

- Angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun n-2.;

- Untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama RPJMD provinsi sampai dengan tahun n-2;

- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama RPJMD provinsi sampai dengan tahun n-2; dan

- Contoh: RPJMD provinsi tahun 2007-2012, jika tahun berjalan (saat ini) adalah tahun 2010, maka RKPD provinsi tahun rencana adalah tahun 2011. Dengan demikian, Kolom (5) diisi dengan realisasi (kumulatif) mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 (realisasi APBD provinsi 2007, realisasi APBD provinsi 2008, dan realisasi APBD provinsi 2009).

- diisi dengan :

- Pengisian Kolom ini bersumber dari dokumen RKPD provinsi tahun berjalan yang sudah disepakati dalam APBD provinsi tahun berjalan (tahun n-1).

- Untuk baris program diisi dengan:

- jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD provinsi tahun berjalan.

- jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD provinsi tahun berjalan.

- Untuk baris kegiatan diisi dengan:

- jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD provinsi tahun berjalan.

- jumlah anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan APBD provinsi tahun berjalan.

- sampai dengan Kolom (12) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada setiap triwulan untuk setiap program dan kegiatan dalam RKPD provinsi tahun berjalan.

- diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) setiap program dan kegiatan mulai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun pelaksanaan RKPD provinsi yang dievaluasi.

- diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) RPJMD provinsi pada setiap program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan RKPD provinsi yang dievaluasi.

Kolom 14 = Kolom 7 + Kolom 13

Kolom 14(K) = Kolom 7(K) + Kolom 13(K)

Kolom 14(Rp) = Kolom 7(Rp) + Kolom 13(Rp)

- diisi dengan rasio antara realisasi dan target RPJMD provinsi sampai dengan akhir tahun pelaksanaan RKPD yang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp).

Kolom 15 = (Kolom 14 : Kolom 6) X 100%

Kolom 15(K) = (Kolom 14(K) : Kolom 6(K)) X 100%

Kolom 15(Rp) = (Kolom 14(Rp) : Kolom 6(Rp)) X 100%

- diisi dengan nama SKPD yang bertanggungjawab melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan dalam RKPD provinsi yang dievaluasi, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD provinsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Junto Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah.

- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.

- Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.

- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya diisi dengan usulan tindakan yang diperlukan pada triwulan berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan tahunan provinsi.

- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RKPD provinsi berikutnya, berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RKPD provinsi yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerjanya. Usulan kebijakan ini terkait target kinerja dan pagu indikatif program prioritas pada RKPD provinsi berikutnya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan tahunan provinsi.

      - Kepala Bappeda provinsi melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir VII.C.5, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel VII-C.

      - Kepala Bappeda provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap hasil RKPD  provinsi kepada gubernur.

      - Gubernur setiap bulan Januari menyampaikan hasil dan evaluasi terhadap hasil RKPD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri.

      - Menteri Dalam Negeri menelaah hasil pengendalian dan evaluasi terhadap hasil RKPD provinsi yang disampaikan seluruh Gubernur, menggunakan Formulir VII.C.6, sebagai berikut:

- Kesimpulan Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Antarprovinsi

- Tahun ....

- Sasaran Pembangunan Tahunan Nasional:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

| No | Nama Provinsi | Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD provinsi (%) | Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD provinsi | Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD provinsi (%) | Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RKPD provinsi | Faktor Penghambat | Faktor Pendorong | Rekomendasi bagi Arahan Kebijakan RKPD provinsi berikutnya |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| Rekomendasi bagi RKP: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Jakarta, tanggal ...................

MENTERI DALAM NEGERI

(                                    )

- Petunjuk Pengisian Formulir VII.C.6:

- diisi dengan nomor urut pengisian;

- diisi dengan nama provinsi yang telah dievaluasi;

- diisi dengan rata-rata capaian kinerja program prioritas RKPD provinsi sampai dengan akhir Triwulan IV pelaksanaan RKPD provinsi yang dievaluasi, sebagaimana dimuat pada Formulir VII.C.5 Kolom (13)(K);

- diisi dengan predikat capaian kinerja berdasarkan data Kolom (3);

- diisi dengan rata-rata tingkat penyerapan anggaran seluruh program prioritas RKPD provinsi sampai dengan akhir Triwulan IV pelaksanaan RKPD provinsi yang dievaluasi, sebagaimana dimuat pada Formulir VII.C.5 Kolom (13)(Rp);

- diisi dengan predikat capaian kinerja berdasarkan data Kolom (5);

- diisi dengan faktor penghambat yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD provinsi. Identifikasi faktor penghambat yang paling signifikan sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas;

contoh:

      - predikat yang diperoleh terhadap capaian kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD provinsi dengan capaian 51% ≤ 65% (rendah) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja program (gap) sebesar 49% ≥35%.

      - predikat yang diperoleh terhadap capaian kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD provinsi dengan capaian 76% ≤ 90% (tinggi) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD provinsi (gap) sebesar 24% ≥10%.

- diisi dengan faktor pendorong yang mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD provinsi. Identifikasi faktor pendorong yang paling signifikan sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas.

contoh:

      - predikat yang diperoleh terhadap capaian kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD provinsi dengan capaian 51% ≤ 65%  (rendah) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD provinsi tersebut mencapai 51% ≤ 65%.

      - predikat yang diperoleh terhadap capaian kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD provinsi dengan capaian 76% ≤ 90%  (tinggi) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD provinsi tersebut dinyatakan tinggi.

Catatan :

dari penjelasan ditas, maka setiap predikat capaian kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD provinsi yang peringkat kinerjanya dinilai, harus diisi dengan penjelasan faktor pendorong pada pada Kolom (7) dan faktor penghambat  pada Kolom (8).

- diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan pada RKPD provinsi berkenaan untuk periode perencanaan berikutnya mengenai target kinerja dan pagu indikatif, guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan jangka menengah provinsi.

- Baris rekomendasi bagi RKP diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan pada RKP periode perencanaan berikutnya mengenai target kinerja dan pagu indikatif guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan jangka menengah nasional.

      - Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Menteri Dalam Negeri menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKPD provinsi untuk ditindaklanjuti oleh Gubernur.

      - Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada gubernur untuk ditindaklanjuti, paling lambat 2 (dua) bulan setelah konsultasi dilakukan.

- PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERENCANAAN  PEMBANGUNAN DAERAH LINGKUP PROVINSI, ANTARKABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI.

- Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Lingkup Provinsi.

      - Dalam menyusun RPJPD provinsi, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, Kepala Bappeda provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah provinsi menggunakan Formulir VII.A.1 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul Formulir VII.D.1 menjadi Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi.

      - Kepala Bappeda provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah provinsi kepada gubernur.

      - Gubernur menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah provinsi, bersamaan dengan penyampaian rancangan akhir RPJPD provinsi untuk dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri.

      - Menteri Dalam Negeri menelaah hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah provinsi, antara lain mencakup pertimbangan dari landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti hasil musrenbang RPJPD provinsi, sinkronisasi dan sinergi dengan RPJPN, RTRW provinsi dan RPJPD dan RTRW provinsi lainnya.

      - Hasil telaahan terhadap pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah provinsi disusun kedalam Formulir VII.A.2  dengan mengganti/ menyesuaikan nomor kode dan judul Formulir VII.D.2 menjadi Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi.

      - Berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang provinsi yang dilakukan pada konsultasi rancangan akhir RPJPD provinsi, Menteri Dalam Negeri melakukan penilaian keselarasan antara provinsi satu dengan provinsi lainnya.

      - Dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Menteri Dalam Negeri menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh masing-masing Gubernur.

      - Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada gubernur untuk ditindaklanjuti, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah konsultasi dilakukan.

- Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Lingkup Provinsi.

      - Dalam menyusun RPJMD provinsi, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, Kepala Bappeda provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah provinsi menggunakan Formulir VII.A.3 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul Formulir VII.D.3 menjadi Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi.

      - Kepala Bappeda provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah provinsi kepada gubernur.

      - Gubernur menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah provinsi, bersamaan dengan penyampaian rancangan akhir RPJMD provinsi untuk dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri.

      - Menteri Dalam Negeri menelaah hasil evaluasi pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah provinsi, antara lain mencakup pertimbangan berdasarkan landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti hasil musrenbang RPJMD provinsi, serta sinkronisasi dan sinergi dengan RPJPD provinsi, RTRW provinsi, RPJMN dan RPJMD dan RTRW provinsi lainnya.

      - Hasil telaahan terhadap pengendaliandan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah provinsi disusun kedalam Formulir VII.A.4 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul Formulir VII.D.4 menjadi Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi.

      - Berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah provinsi yang dilakukan pada konsultasi rancangan akhir RPJMD provinsi, Menteri Dalam Negeri melakukan penilaian keselarasan antara provinsi satu dengan provinsi lainnya.

      - Dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Menteri Dalam Negeri menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh masing-masing Gubernur.

      - Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada gubernur untuk ditindaklanjuti, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah konsultasi dilakukan.

- Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah lingkup provinsi.

      - Dalam menyusun RKPD provinsi, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, Kepala Bappeda provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah provinsi menggunakan Formulir VII.A.5 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul Formulir VII.D.5 menjadi Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Provinsi.

      - Kepala Bappeda provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah provinsi kepada gubernur.

      - Gubernur menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah provinsi kepada Menteri Dalam Negeri, bersamaan pada saat penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD provinsi untuk dievaluasi.

      - Menteri Dalam Negeri menelaah hasil pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah untuk memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD provinsi telah berpedoman pada RPJMD provinsi masing-masing dan mengacu pada RKP.

      - Hasil telaahan terhadap pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah provinsi disusun kedalam Formulir VII.A.6 dengan mengganti/ menyesuaikan nomor kode dan judul Formulir VII.D.6 menjadi Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Provinsi.

      - Dalam hal berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah antarprovinsi ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Menteri Dalam Negeri menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Gubernur.

      - Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut, disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada gubernur untuk ditindaklanjuti, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah peraturan Kepala Daerah tentang RKPD provinsi diterima.

- Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra SKPD Lingkup Provinsi.

      - Dalam menyusun Renstra SKPD provinsi, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, Kepala Bappeda provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renstra SKPD provinsi menggunakan Formulir VII.D.7 sebagai berikut:

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan

- Renstra SKPD

Provinsi :……………………..

| No | Jenis Kegiatan | Hasil Pengendalian dan Evaluasi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kesesuaian |  | Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian | Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak |
|  |  | Ada | Tidak Ada |  |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|  | Pembentukan tim penyusun Renstra SKPD provinsi dan Agenda Kerja |  |  |  |  |
|  | Penyiapan data dan informasi |  |  |  |  |
|  | Analisis gambaran pelayanan SKPD provinsi |  |  |  |  |
|  | Review Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota di wilayah provinsi |  |  |  |  |
|  | Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi |  |  |  |  |
|  | Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan SKPD provinsi |  |  |  |  |
|  | Perumusan isu-isu strategis |  |  |  |  |
|  | Perumusan visi dan misi SKPD provinsi |  |  |  |  |
|  | Perumusan visi dan misi SKPD provinsi berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah |  |  |  |  |
|  | Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD provinsi |  |  |  |  |
|  | Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD provinsi |  |  |  |  |
|  | Mempelajari Surat Edaran Gubernurperihal Penyusunan Rancangan Renstra-SKPD provinsi beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD provinsi yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-SKPD provinsi |  |  |  |  |
|  | Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD provinsi guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD provinsi yang menjadi tugas dan fungsi SKPD provinsi |  |  |  |  |
|  | Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan |  |  |  |  |
|  | Perumusan indikator kinerja SKPD provinsi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD provinsi |  |  |  |  |
|  | Pelaksanaan forum SKPD provinsi |  |  |  |  |
|  | Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD provinsi berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah |  |  |  |  |
|  | Perumusan rancangan akhir Rentra SKPD provinsi |  |  |  |  |
|  | Pentahapan pelaksanaan program SKPD provinsi sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi. |  |  |  |  |
|  | Dokumen Renstra SKPD provinsi yang telah disyahkan |  |  |  |  |

..................., tanggal ..................

KEPALA SKPD……………..

PROVINSI .....................

(                                    )

Petunjuk Pengisian Formulir VII.D.7:

Kolom (1) 	diisi dengan nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (2) 	diiisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (3) 	diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (4)	diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (5)	diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

Kolom (6)	diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

      - Kepala SKPD provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan rancangan akhir Renstra SKPD provinsi kepada Kepala Bappeda provinsi.

      - Kepala Bappeda provinsi melakukan verifikasi akhir terhadap rancangan akhir Renstra SKPD provinsi untuk menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD provinsi dengan RPJMD provinsi, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra SKPD lainnya.

      - Kepala Bappeda provinsi menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra SKPD provinsi yang telah diteliti melalui verifikasi akhir, untuk diajukan kepada gubernur guna memperoleh pengesahan dengan menggunakan Formulir VII.D.8 Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra SKPD Lingkup Provinsi, sebagai berikut:

- Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan

- Renstra SKPD Lingkup Provinsi

Provinsi :……………………..

| No | Aspek | Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi |
| --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) |
|  | Perumusan visi dan misi SKPD provinsi berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah |  |
|  | Perumusan strategi dan kebijakan SKPD provinsi berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah |  |
|  | Perumusan rencana program, kegiatan SKPD provinsi berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah |  |
|  | Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD provinsi berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah. |  |
|  | Perumusan indikator kinerja SKPD provinsi berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah |  |
|  | Pentahapan pelaksanaan program SKPD provinsi sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi. |  |

..................., tanggal ..................

KEPALA BAPPEDA

PROVINSI .....................

(                                    )

Petunjuk Pengisian Formulir VII.D.8:

- diisi dengan uraian nomor urut;

- diiisi dengan uraian aspek pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan

- diisi dengan uraian penjelasan hasil pada setiap aspek yang dievaluasi.

      - Dalam hal berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra SKPD provinsi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh SKPD masing-masing.

      - Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Gubernur melalui Kepala Bappeda kepada Kepala SKPD provinsi masing-masing untuk ditindaklanjuti, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.

- Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja SKPD Lingkup Provinsi.

- Dalam menyusun Renja SKPD provinsi, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, Kepala Bappeda provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja SKPD provinsi, menggunakan Formulir VII.D.9 sebagai berikut:

- Pengendalian dan Evaluasi  terhadap Kebijakan

- Renja SKPD

Provinsi :……………………..

| No | Jenis Kegiatan | Hasil Pengendalian dan Evaluasi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kesesuaian |  | Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian | Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak |
|  |  | Ada | Tidak Ada |  |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|  | Pembentukan tim penyusun Renja SKPD provinsi dan Agenda Kerja SKPD provinsi. |  |  |  |  |
|  | Pengolahan data dan informasi. |  |  |  |  |
|  | Analisis gambaran pelayanan SKPD provinsi. |  |  |  |  |
|  | Mengkaji hasil evaluasi renja-SKPD provinsi tahun lalu berdasarkan Renstra-SKPD provinsi. |  |  |  |  |
|  | Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD provinsi. |  |  |  |  |
|  | Penelaahan rancangan awal RKPDprovinsi. |  |  |  |  |
|  | Perumusan tujuan dan sasaran. |  |  |  |  |
|  | Penelaahan usulan masyarakat. |  |  |  |  |
|  | Perumusan kegiatan prioritas. |  |  |  |  |
|  | Pelaksanaan forum SKPD provinsi. |  |  |  |  |
|  | Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kabupaten/kota. |  |  |  |  |
|  | Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan SKPD provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD provinsi. |  |  |  |  |
|  | Mensinkronkan program dan kegiatan antar SKPD provinsi dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan. |  |  |  |  |
|  | Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD provinsi sesuai surat edaran Gubernur. |  |  |  |  |
|  | Sasaran program dan kegiatan SKPD provinsi disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu. |  |  |  |  |
|  | Program dan kegiatan antar SKPD provinsi dengan SKPD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum SKPD provinsi. |  |  |  |  |
|  | Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD provinsi telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju. |  |  |  |  |
|  | Dokumen Renja SKPD provinsi yang telah disyahkan. |  |  |  |  |

..................., tanggal ..................

KEPALA SKPD……………..

PROVINSI .....................

(                                    )

Petunjuk Pengisian Formulir VII.D.9:

- diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;

- diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

- diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

- diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

- diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

- diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

- Kepala SKPD provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan rancangan akhir Renja SKPD provinsi kepada Kepala Bappeda provinsi.

- Kepala Bappeda provinsi melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja SKPD provinsi untuk memastikan bahwa rancangan Renja SKPD provinsi telah sesuai dengan RKPD provinsi.

- Kepala Bappeda provinsi menghimpun seluruh rancangan akhir Renja SKPD provinsi yang telah diteliti melalui verifikasi, untuk diajukan kepada gubernur guna memperoleh pengesahan dengan menggunakan Formulir VII.D.10. Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja SKPD Lingkup Provinsi, sebagai berikut:

- Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan

- Renja SKPD

Provinsi :……………………..

| No | Aspek | Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi |
| --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) |
|  | Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan lingkup provinsi telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi serta mengacu pada RKP. |  |
|  | Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah lingkup provinsi dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional |  |

..................., tanggal ..................

KEPALA BAPPEDA

PROVINSI .....................

(                                    )

Petunjuk Pengisian Formulir VII.D.10:

- diisi dengan uraian nomor urut;

- diiisi dengan uraian aspek pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan

- diisi dengan uraian penjelasan hasil pada setiap aspek yang dievaluasi.

- Dalam hal berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja SKPD provinsi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh SKPD masing-masing.

- Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Gubernur melalui Kepala Bappeda kepada Kepala SKPD provinsi masing-masing untuk ditindaklanjuti, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.

- Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Antarkabupaten/kota dalam Wilayah Provinsi

      - Dalam menyusun RPJPD kabupaten/kota, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, Kepala Bappeda kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota menggunakan Formulir VII.D.11. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan

Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten/Kota :……………………..

| No | Jenis Kegiatan | Hasil Pengendalian dan Evaluasi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kesesuaian |  | Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian | Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak |  |
|  |  | Ada | Tidak Ada |  |  |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |  |
|  | Pembentukan tim penyusun RPJPD kabupaten/kota dan penyusunan rencana kerja |  |  |  |  |  |
|  | Penyiapan data dan informasi |  |  |  |  |  |
|  | Penelaahan RTRW kabupaten/kota |  |  |  |  |  |
|  | Analisis gambaran umum kondisi daerah kabupaten/kota |  |  |  |  |  |
|  | Perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten/kota |  |  |  |  |  |
|  | Penelaahan RPJPN |  |  |  |  |  |
|  | Analisis isu-isu strategis kabupaten/kota |  |  |  |  |  |
|  | Perumusan visi dan misi daerahkabupaten/kota |  |  |  |  |  |
|  | Visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota selaras dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi |  |  |  |  |  |
|  | Visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota selaras dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang nasional. |  |  |  |  |  |
|  | Perumusan arah kebijakan. |  |  |  |  |  |
|  | Rumusan sasaran pokok dan arah Kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang provinsi. |  |  |  |  |  |
|  | Rumusan sasaran pokok dan arah Kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional. |  |  |  |  |  |
|  | Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota selaras dengan arah dan kebijakan RTRW kabupaten/kota meliputi: |  |  |  |  |  |
|  | Indikasi program pemanfaatan Pola Ruang, pada: |  |  |  |  |  |
|  | - Kawasan Lindung: |  |  |  |  |  |
|  | - kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya |  |  |  |  |  |
|  | - kawasan perlindungan setempat |  |  |  |  |  |
|  | - kawasan suaka alam |  |  |  |  |  |
|  | - kawasan pelestarian alam |  |  |  |  |  |
|  | - kawasan rawan bencana alam |  |  |  |  |  |
|  | - kawasan lindung lainnya |  |  |  |  |  |
|  | - Kawasan Budi Daya: |  |  |  |  |  |
|  | - kawasan hutan produksi |  |  |  |  |  |
|  | - kawasan pertanian |  |  |  |  |  |
|  | - kawasan pertambangan |  |  |  |  |  |
|  | - kawasan industri |  |  |  |  |  |
|  | - kawasan pariwisata |  |  |  |  |  |
|  | - kawasan permukiman |  |  |  |  |  |
|  | - kawasan konservasi budaya & sejarah |  |  |  |  |  |
|  | Indikasi program pemanfaatan Struktur Ruang, pada: |  |  |  |  |  |
|  | a. sistem perkotaan kabupaten/kota. |  |  |  |  |  |
|  | b. sistem jaringan transportasi kabupaten/kota. |  |  |  |  |  |
|  | c. sistem jaringan energi kabupaten/kota. |  |  |  |  |  |
|  | d. sistem jaringan telekomunikasi kabupaten/kota. |  |  |  |  |  |
|  | e. sistem jaringan sumber daya air; |  |  |  |  |  |
|  | Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota memperhatikan RPJPD daerah lainnya |  |  |  |  |  |
|  | Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota sesuai dengan arah kebijakan RTRW provinsi |  |  |  |  |  |
|  | Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota sesuai dengan arah kebijakan RTRW nasional |  |  |  |  |  |
|  | Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota telah memperhatikan RTRW daerah lainnya |  |  |  |  |  |
|  | Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik |  |  |  |  |  |
|  | Penyelarasan visi dan misi dan arah kebijakan RPJPD kabupaten/kota |  |  |  |  |  |
|  | Prioritas pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota sesuai dengan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi. |  |  |  |  |  |
|  | Prioritas pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota sesuai dengan prioritas pembangunan jangka panjang nasional. |  |  |  |  |  |
|  | Musrenbang RPJPD menyepakati: |  |  |  |  |  |
|  | Penajaman visi dan misi daerah. |  |  |  |  |  |
|  | Penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk mencapai visi dan misi daerah. |  |  |  |  |  |
|  | Penajaman sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah. |  |  |  |  |  |
|  | Klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah. |  |  |  |  |  |
|  | Komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJPD melaksanakan pembangunan daerah. |  |  |  |  |  |
|  | Naskah kesepakatan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah |  |  |  |  |  |
|  | Penyusunan rancangan akhir |  |  |  |  |  |
|  | Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota lainnya. |  |  |  |  |  |
|  | Rencana pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan RTRW kabupaten/kota lainnya |  |  |  |  |  |
|  | Prioritas pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi. |  |  |  |  |  |
|  | Prioritas pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang nasional. |  |  |  |  |  |
|  | Pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota sesuai dengan pembangunan jangka panjang provinsi. |  |  |  |  |  |
|  | Pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional. |  |  |  |  |  |
|  | Penyusunan RPJPD kabupaten/kota dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri. |  |  |  |  |  |
|  | Penyusunan naskah akademis rancangan Perda RPJPD. |  |  |  |  |  |
|  | Dokumen RPJPD yang telah disyahkan. |  |  |  |  |  |

..................., tanggal ..................

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN/KOTA  .....................

(                                    )

Petunjuk Pengisian Formulir VII.D.11:

- diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;

- diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

- diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

- diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

- diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

- diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

      - Kepala Bappeda kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah provinsi kepada bupati/walikota.

      - Bupati/walikota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota, bersamaan dengan penyampaian rancangan akhir RPJPD kabupaten/kota untuk dikonsultasikan kepada gubernur.

      - Gubernur menelaah hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota, antara lain mencakup pertimbangan dari landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi terhadap hasil musrenbang RPJPD kabupaten/kota, sinkronisasi dan sinergi dengan RPJPN, RTRW kabupaten/kota dan RPJPD provinsi di wilayahnya dan RTRW provinsi dan kabupaten/kota lainnya.

      - Hasil telaahan terhadap pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota disusun kedalam Formulir VII.D.12. Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi  terhadap Kebijakan

Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Lingkup

- Kabupaten/Kota :……………………..

| No | Aspek | Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi |
| --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota selaras dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi. |  |
| 2. | Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota selaras dengan arah dan kebijakan RTRW provinsi. |  |
| 3. | Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kab/kota selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kotai lainnya. |  |
| 4. | Rencana pembangunan jangka panjang daerah kab/kota selaras dengan RTRW kabupaten/kota lainnya. |  |
| 5. | Prioritas pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi. |  |
| 6. | Pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional. |  |
| 7. | Penyusunan RPJPD kabupaten/kota dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri. |  |

..................., tanggal ..................

GUBERNUR

PROVINSI  .....................

(                                    )

      - Berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang kabupaten/kota yang dilakukan pada konsultasi rancangan akhir RPJPD kabupaten/kota, Gubernur melakukan penilaian keselarasan antara kabupaten/kota satu dengan kabupaten/kota lainnya.

      - Dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh masing-masing bupati/walikota.

      - Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Gubernur kepada bupati/wallikota untuk ditindaklanjuti, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah peraturan Kepala Daerah tentang RKPD kabupaten/kota diterima.

- Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Antarkabupaten/kota dalam Wilayah Provinsi.

      - Dalam menyusun RPJMD kabupaten/kota, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, Kepala Bappeda kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota menggunakan Formulir VII.D.13. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan

Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Lingkup

Kabupaten/Kota :……………………..

| No | Jenis Kegiatan | Hasil Pengendalian dan Evaluasi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kesesuaian |  | Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian | Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak |
|  |  | Ada | Tidak Ada |  |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|  | Pembentukan tim penyusun RPJMD kabupaten/kota dan penyusunan rencana kerja |  |  |  |  |
|  | Penyiapan data dan informasi |  |  |  |  |
|  | Penelaahan RTRW kabupaten/kota |  |  |  |  |
|  | Analisis gambaran umum kondisi daerah kabupaten/kota |  |  |  |  |
|  | Analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan |  |  |  |  |
|  | Perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten/kota |  |  |  |  |
|  | Penelaahan RPJMN |  |  |  |  |
|  | Analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah kabupaten/kota |  |  |  |  |
|  | Penelaahan RPJPD kabupaten/kota |  |  |  |  |
|  | Perumusan penjelasan visi dan misi |  |  |  |  |
|  | Rumusan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota. |  |  |  |  |
|  | Rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota selaras dengan arah, kebijakan umum,serta prioritas pembangunan provinsi, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMD provinsi. |  |  |  |  |
|  | Rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota selaras dengan arah, kebijakan umum,serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN . |  |  |  |  |
|  | Perumusan tujuan dan sasaran |  |  |  |  |
|  | Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota. |  |  |  |  |
|  | Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah provinsi. |  |  |  |  |
|  | Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah nasional |  |  |  |  |
|  | Perumusan strategi dan arah kebijakan |  |  |  |  |
|  | Rumusan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota. |  |  |  |  |
|  | Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah |  |  |  |  |
|  | Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota mengacu pada agenda pembangunan jangka menengah provinsi dan nasional meliputi : |  |  |  |  |
|  | Pencapaian indikator IPM |  |  |  |  |
|  | Pencapaian target pelayanan publik dasar sesuai SPM |  |  |  |  |
|  | Pencapaian target MDG’s dan perjanjian internasional lainnya yang telah diretrifikasi seperti: Carbon Trade, Clean Development Mechanism (CDM), Copenhagen Green Climate Fund |  |  |  |  |
|  | Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan |  |  |  |  |
|  | Penurunan tingkat pengangguran |  |  |  |  |
|  | Penurunan tingkat kemiskinan absolut dan perbaikan distribusi pendapatan dengan pelindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah |  |  |  |  |
|  | Peningkatan umur harapan hidup |  |  |  |  |
|  | Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana |  |  |  |  |
|  | Peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan, penurunan angka kematian Ibu dan Bayi |  |  |  |  |
|  | Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pencapaian target indikator rata-rata lama sekolah, APM dan APK. |  |  |  |  |
|  | Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha |  |  |  |  |
|  | Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. |  |  |  |  |
|  | Program aksi daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik. |  |  |  |  |
|  | Pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni, dan ilmu serta apresiasinya, disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi |  |  |  |  |
|  | Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota berpedoman pada RTRW kabupaten/kota yang meliputi: |  |  |  |  |
|  | Indikasi program pemanfaatan Pola Ruang, pada: |  |  |  |  |
|  | - Kawasan Lindung: |  |  |  |  |
|  | - Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya |  |  |  |  |
|  | - Kawasan perlindungan setempat |  |  |  |  |
|  | - Kawasan suaka alam |  |  |  |  |
|  | - Kawasan pelestarian alam |  |  |  |  |
|  | - Kawasan rawan bencana alam |  |  |  |  |
|  | - Kawasan lindung lainnya |  |  |  |  |
|  | - Kawasan Budi Daya: |  |  |  |  |
|  | - Kawasan hutan produksi |  |  |  |  |
|  | - Kawasan pertanian |  |  |  |  |
|  | - Kawasan pertambangan |  |  |  |  |
|  | - Kawasan industri |  |  |  |  |
|  | - Kawasan pariwisata |  |  |  |  |
|  | - Kawasan permukiman |  |  |  |  |
|  | - Kawasan konservasi budaya & sejarah |  |  |  |  |
|  | Indikasi program pemanfaatan Struktur Ruang, pada : |  |  |  |  |
|  | a. sistem perkotaan kabupaten/kota; |  |  |  |  |
|  | b. sistem jaringan transportasi kabupaten/kota; |  |  |  |  |
|  | c. sistem jaringan energi kabupaten/kota; |  |  |  |  |
|  | d. sistem jaringan telekomunikasi kabupaten/kota; |  |  |  |  |
|  | e. sistem jaringan sumber daya air; |  |  |  |  |
|  | Pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran |  |  |  |  |
|  | Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan |  |  |  |  |
|  | Pembahasan dengan SKPD kabupaten/kota |  |  |  |  |
|  | Pelaksanaan forum konsultasi Publik |  |  |  |  |
|  | Penyelarasan indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan |  |  |  |  |
|  | Musrenbang RPJMD kabupaten/kota menyepakati: |  |  |  |  |
|  | Sasaran pembangunan jangka menengah daerah. |  |  |  |  |
|  | Strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah. |  |  |  |  |
|  | Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi dan program bupati/walikota dan wakil bupati/walikota. |  |  |  |  |
|  | Indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan. |  |  |  |  |
|  | Capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD kabupaten/kota. |  |  |  |  |
|  | Komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD kabupaten/kota dalam melaksanakan pembangunan daerah. |  |  |  |  |
|  | Naskah kesepakatan hasil musrenbang RPJMD |  |  |  |  |
|  | Penyusunan rancangan akhir |  |  |  |  |
|  | Rumusan kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota lainnya. |  |  |  |  |
|  | Program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/ kota lainnya. |  |  |  |  |
|  | Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota. |  |  |  |  |
|  | Penyusunan RPJMD kabupaten/kota sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD kabupaten/ kota yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini. |  |  |  |  |
|  | Penyusunan naskah akademis rancangan Perda RPJMD kabupaten/kota. |  |  |  |  |
|  | Dokumen RPJMD kabupaten/kota yang telah disyahkan |  |  |  |  |

..................., tanggal ..................

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN/KOTA  .....................

(                                    )

Petunjuk Pengisian Formulir VII.D.13:

- diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;

- diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

- diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

- diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

- diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

- diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

      - Kepala Bappeda kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota kepada bupati/walikota.

      - Bupati/Walikota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota, bersamaan dengan penyampaian rancangan akhir RPJMD kabupaten/kota untuk dikonsultasikan kepada gubernur.

      - Gubernur menelaah hasil evaluasi pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota antara lain mencakup pertimbangan berdasarkan landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti hasil musrenbang RPJMD kabupaten/kota, serta sinkronisasi dan sinergi dengan RPJPD kabupaten/kota, RTRW kabupaten/kota, RPJPD provinsi diwilayahnya, RTRW provinsi diwilayahnya, RPJMN dan RPJMD dan RTRW provinsi lainnya.

      - Hasil telaahan terhadap pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota disusun kedalam Formulir VII.D.14. Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

- Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi  terhadap Kebijakan

Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Lingkup

Kabupaten/Kota :……………………..

| No | Aspek | Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi |
| --- | --- | --- |
|  | Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota. |  |
|  | Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota selaras dengan arah, kebijakan umum,serta prioritas pembangunan provinsi dan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMD provinsi dan RPJMN sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah. |  |
|  | Kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota lainnya. |  |
|  | Program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya; |  |
|  | Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota. |  |
|  | Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD kabupaten/kota yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini. |  |

..................., tanggal ..................

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN/KOTA .....................

(                                    )

Petunjuk Pengisian Formulir VII.D.14:

- diisi dengan nomor urut;

- diisi dengan uraian aspek pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan

- diisi dengan uraian penjelasan hasil pada setiap aspek yang dievaluasi.

      - Berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah kabupaten/kota yang dilakukan pada konsultasi rancangan akhir RPJMD kabupaten/kota, Gubernur melakukan penilaian keselarasan antara kabupaten/kota satu dengan kabupaten/kota lainnya.

      - Dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh masing-masing bupati/walikota.

      - Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Gubernur kepada bupati/walikota untuk ditindaklanjuti, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah konsultasi dilakukan.

- Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Antarkabupaten/kota dalam Wilayah Provinsi.

- Dalam menyusun RKPD kabupaten/kota, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, Kepala Bappeda kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah kabupaten/kota menggunakan Formulir VII.D.15. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan

Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Lingkup

Kabupaten/Kota :……………………..

| No | Jenis Kegiatan | Hasil Pengendalian dan Evaluasi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kesesuaian |  | Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian | Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak |
|  |  | Ada | Tidak Ada |  |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|  | Pembentukan tim penyusun RKPD dan penyusunan rencana kerja. |  |  |  |  |
|  | Pengolahan data dan informasi. |  |  |  |  |
|  | Analisis gambaran umum kondisi daerah |  |  |  |  |
|  | Analisis ekonomi dan keuangan daerah. |  |  |  |  |
|  | Evaluasi kinerja tahun lalu. |  |  |  |  |
|  | Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah. |  |  |  |  |
|  | Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD kabupaten/kota. |  |  |  |  |
|  | Perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten/kota. |  |  |  |  |
|  | Perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah. |  |  |  |  |
|  | Perumusan RKPD kabupaten/kota sesuai dengan visi, misi, arah kebijakan dan program bupati/walikota yang ditetapkan dalam RPJMD kabupaten/kota. |  |  |  |  |
|  | Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. |  |  |  |  |
|  | Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten/kota telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota. |  |  |  |  |
|  | Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten/kota telah mengacu pada RKP. |  |  |  |  |
|  | Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif. |  |  |  |  |
|  | Pelaksanaan forum konsultasi publik. |  |  |  |  |
|  | Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif. |  |  |  |  |
|  | Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten/kota telah berpedoman pada kebijakan umum. |  |  |  |  |
|  | Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten/kota telah berpedoman padaprogram pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota. |  |  |  |  |
|  | Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten/kota telah mengacu pada RKP. |  |  |  |  |
|  | Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten/kota dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota. |  |  |  |  |
|  | Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten/kota dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota. |  |  |  |  |
|  | Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten/kota dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional. |  |  |  |  |
|  | Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD kabupaten/kota telah memperhitungkan prakiraan maju. |  |  |  |  |
|  | Musrenbang RKPD yang bertujuan : |  |  |  |  |
|  | Menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kotadengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan. |  |  |  |  |
|  | Mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota pada musrenbang RKPD kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD kabupaten/kota dilaksanakan. |  |  |  |  |
|  | Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota. |  |  |  |  |
|  | Menyepakati prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan. |  |  |  |  |
|  | Naskah kesepakatan hasil musrenbang RKPD. |  |  |  |  |
|  | Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD kabupaten/kota yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini. |  |  |  |  |
|  | Dokumen RKPD yang telah disyahkan. |  |  |  |  |

..................., tanggal ..................

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN/KOTA .....................

(                                    )

Petunjuk Pengisian Formulir VII.D.15:

- diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;

- diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

- diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

- diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

- diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

- diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

- Kepala Bappeda kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah kabupaten/kota kepada bupati/walikota.

- Bupati/walikota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah kabupaten/kota kepada gubernur.

- Gubernur menelaah hasil pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah kabupaten/kota untuk memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD kabupaten/kota telah berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota masing-masing dan mengacu pada RKPD provinsi dan RKP.

- Hasil telaahan terhadap pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah kabupaten/kota disusun kedalam Formulir VII.D.16. Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Lingkup Kabupaten/kota

- Kabupaten/Kota :……………………

| No | Aspek | Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi |
| --- | --- | --- |
|  | Perumusan RKPD kabupaten/kota sesuai dengan visi, misi, arah kebijakan dan program bupati/walikota yang ditetapkan dalam RPJMD kabupaten/kota. |  |
|  | Perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota selaras dengan prioritas pembangunan nasional terutama program/kegiatan yang mencakup atau terkait dengan dua wilayah kabupaten/kota atau lebih, maupun pada wilayah perbatasan antar kabupaten/kota/provinsi/negara; |  |
|  | Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten/kota telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota masing-masing serta mengacu pada RKP. |  |
|  | Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten/kota dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional. |  |
|  | Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD kabupaten/kota yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini. |  |

..................., tanggal ..................

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN/KOTA  .....................

(                                    )

Petunjuk Pengisian Formulir VII.D.16:

- diisi dengan nomor urut;

- diisi dengan uraian aspek pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan

- diisi dengan uraian penjelasan hasil pada setiap aspek yang dievaluasi.

- Dalam hal berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah antarkabupaten/kota ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Gubernur menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh bupati/walikota.

- Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut, disampaikan Gubernur kepada bupati/walikota untuk ditindaklanjuti,  paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah peraturan Kepala Daerah tentang RKPD kabupaten/kota diterima.

- PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH LINGKUP PROVINSI, ANTARKABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup provinsi, antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi meliputi pelaksanaan RPJPD antarkabupaten/kota, RPJMD antarkabupaten/kota, Renstra SKPD provinsi dan Renja SKPD provinsi dan RKPD lingkup provinsi, dan RPJPD provinsi, RPJMD provinsi, dan RKPD antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi.

- Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJPD Lingkup Provinsi

- Kepala Bappeda provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD provinsi menggunakan Formulir VII.B.1 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul formulir menjadi Formulir VII.E.1. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJPD Provinsi.

- Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda provinsi melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

- Kepala Bappeda provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD provinsi kepada gubernur.

- Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD Lingkup Provinsi

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD lingkup provinsi mencakup penyusunan Renstra-SKPD provinsi, dan RPJMD provinsi.

- Pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renstra-SKPD lingkup Provinsi

- Kepala SKPD provinsi melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra-SKPD provinsi.

- Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala SKPD provinsi melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

- Kepala SKPD provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra-SKPD provinsi kepada gubernur melalui Kepala Bappeda provinsi.

- Kepala Bappeda provinsi menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra-SKPD provinsi sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD provinsi.

- Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD provinsi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur melalui Kepala Bappeda provinsi menggunakan Formulir VII.E.2 menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD provinsi.

- Kepala SKPD provinsi menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan kepada gubernur melalui Kepala Bappeda provinsi.

- Checklist Pengendalian dan Evaluasi terhadap Penyusunan Renstra SKPD

- Provinsi:  ………………………

Periode Renstra SKPD:  ....... – ........

| RPJMD Provinsi | RENSTRA-SKPD Provinsi | Kesesuaian/Relevansi |  | Evaluasi | Tindak Lanjut | Hasil Tindak lanjut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ya | Tidak |  |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) |
| Visi dan misi | Visi dan misi |  |  |  |  |  |
| Tujuan dan sasaran | Tujuan dan sasaran |  |  |  |  |  |
| Strategi dan kebijakan | Strategi dan kebijakan |  |  |  |  |  |
| Penetapan indikator kinerja daerah | Indikator kinerja dan sasaran SKPD provinsi |  |  |  |  |  |
| Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan; | Tujuan dan sasaran program dan kegiatan dan dana indikatif |  |  |  |  |  |

..................., tanggal ..................

KEPALA SKPD ..................

PROVINSI .....................

(                                    )

..................., tanggal ..................

KEPALA BAPPEDA

PROVINSI .....................

(                                    )

- Petunjuk Pengisian Formulir VII.E.2:

- Formulir ini digunakan untuk mengevaluasi setiap Renstra SKPD provinsi dalam kaitannya dengan pelaksanaan RPJMD provinsi.

- Formulir ini dilengkapi dengan alat bantu kertas kerja untuk mempermudah perbandingan antara komponen RPJMD provinsi dan RKPD provinsi.

Kertas kerja yang digunakan:

- Uraian visi dan misi RPJMD provinsi dan Renstra SKPD provinsi;

- Tujuan dan sasaran RPJMD provinsi dan Renstra SKPD provinsi;

- Strategi dan kebijakan RPJMD provinsi dan Renstra SKPD provinsi;

- Penetapan indikator kinerja daerah dalam RPJMD provinsi;

- Indikator kinerja dan sasaran SKPD provinsi dalam Renstra SKPD provinsi;

- Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dalam RPJMD provinsi; dan

- Tujuan dan sasaran program dan kegiatan serta dana indikatif dalam Renstra SKPD provinsi.

- diisi dengan uraian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; penetapan indikator kinerja daerah; dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dalam RPJMD provinsi. Gunakan tabel indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sebagai kertas kerja;

- diisi dengan uraian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; indikator kinerja dan sasaran SKPD provinsi; tujuan dan sasaran program dan kegiatan serta dana indikatif. Gunakan tabel tujuan dan sasaran program dan kegiatan serta dana indikatif sebagai kertas kerja;

- diisi dengan tanda cek (√) jika ya di Kolom (3a), dan di Kolom (3b) jika tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara uraian Renstra SKPD provinsi dengan RPJMD provinsi;

Pertanyaan kunci:

- Apakah visi dan misi Renstra SKPD provinsi menunjang visi dan misi daerah dalam RPJMD provinsi jika dikaitkan dengan pelaksanaan urusan sesuai dengan tugas dan fungsi?

- Apakah tujuan dan sasaran Renstra SKPD provinsi telah disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah dalam RPJMD provinsi dan sesuai dengan urusan dan tugas dan fungsi SKPD provinsi?

- Apakah strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD provinsi sesuai dan merupakan penjabaran dari strategi dan kebijakan RPJMD provinsi pada urusan terkait?

- Apakah indikator kinerja dan sasaran dalam Renstra SKPD provinsi yang disusun berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dan menunjang pencapaian indikator kinerja daerah dalam RPJMD provinsi terkait dengan urusan yang ditetapkan?

- Apakah tujuan dan sasaran program serta dana indikatif dalam Renstra SKPD provinsi djabarkan dan mengacu pada indiikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sesuai dengan urusan SKPD provinsi tersebut dalam RPJMD provinsi?

- diisi dengan keterangan dan penjelasan atas checklist yang diberikan;

- diisi tindak lanjut atas hasil hasil evaluasi; dan

- diisi hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

- Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD Lingkup Provinsi

      - Kepala Bappeda provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD provinsi menggunakan Formulir VII.B.3 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul formulir menjadi Formulir VII.E.3. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD Provinsi.

      - Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda provinsi melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

      - Kepala Bappeda provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD provinsi kepada gubernur.

- Pengendalian Dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan RKPD Lingkup Provinsi

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD lingkup provinsi mencakup penyusunan Renja-SKPD provinsi, dan pelaksanaan RKPD provinsi.

- pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja-SKPD lingkup provinsi

- Kepala SKPD melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja-SKPD provinsi menggunakan Formulir VII.E.4, sebagai berikut:

- Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja SKPD

Provinsi			: ...............................

SKPD			: ...............................

Periode Renja SKPD	: ...............................

Periode RKA SKPD	: ...............................

| Kode |  |  |  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan |  | Rencana Tahun ............ (Tahun Rencana) |  |  |  |  |  | Prakiraan Maju Rencana Tahun ......... |  |  |  | Kesesuaian |  | Evaluasi | Tindak Lanjut | Hasil Tindak Lanjut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Lokasi |  | Target Capaian Kinerja |  | Dana |  | Target Capaian Kinerja |  | Dana |  |  |  |  |  |  |
| (1) |  |  |  | (2) | (3) |  | (4) |  | (5) |  | (6) |  | (7) |  | (8) |  | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
|  |  |  |  |  | Renja | RKA | Renja | RKA | Renja | RKA | Renja | RKA | Renja | RKA | Renja | RKA | Ya | Tidak |  |  |  |

..................., tanggal ..................

KEPALA SKPD ..................

PROVINSI .....................

(                                    )

)

- Petunjuk Pengisian Formulir VII.E.4:

- diisi dengan kode urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan;

- diisi dengan uraian urusan/bidang urusan pemerintahan daerah serta uraian program dan kegiatan;

- diisi dengan indikator kinerja program/kegiatan yang dicantumkan dalam dokumen Renja SKPD provinsi  dan RKA-SKPD provinsi. Gunakan tabel indikator kinerja dalam dokumen Renja SKPD provinsi dan RKA-SKPD provinsi untuk tiap program dan kegiatan;

- diisi dengan lokasi kegiatan tahun rencana yang tercantum dalam Renja SKPD provinsi dan RKA-SKPD provinsi. Gunakan tabel rincian kegiatan yang juga mencantumkan lokasi kegiatan;

- diisi dengan target capaian kinerja program/kegiatan yang ada dalam Renja SKPD provinsi dan RKA-SKPD provinsi dalam tahun rencana;

- diisi dengan besaran dana yang direncanakan untuk pelaksanaan program/kegiatan pada tahun rencana dalam Renja SKPD provinsi dan RKA-SKPD provinsi;

- diisi dengan target capaian kinerja program/kegiatan yang tercantum dalam Renja SKPD provinsi dan RKA-SKPD provinsi pada prakiraan maju rencana tahun evaluasi;

- diisi dengan besaran dana yang dibutuhkan dalam rencana program/kegiatan prakiraan maju rencana tahun evaluasi dalam Renja SKPD provinsi dan RKA-SKPD provinsi;

- dan Kolom (10) diisi dengan kesesuaian antara data Renja SKPD dan RKA-SKPD provinsi pada Kolom (3), Kolom (4), Kolom (5), Kolom (6), Kolom (7), dan Kolom (8);

- Pertanyaan kunci:

- Apakah program dan kegiatan dalam RKA-SKPD provinsi merupakan cerminan dari Renja SKPD provinsi?

- Apakah lokasi kegiatan dalam RKA-SKPD provinsi lebih spesifik dan sesuai dengan Renja SKPD provinsi?

- Apakah pagu anggaran dalam RKA-SKPD provinsi sesuai dengan pagu indikatif dalam Renja SKPD provinsi?

- Apakah prakiraan maju provinsi anggaran dan indikator dicantumkan dan disusun lebih akurat dalam RKA-SKPD provinsi?

- Apakah indikator kinerja dicantumkan, sesuai dan lebih akurat (sesuai dengan ketersediaan anggaran) dalam RKA-SKPD provinsi?

- diisi dengan keterangan dan penjelasan atas checklist yang diberikan;

- diisi dengan tindak lanjut atau rekomendasi atas hasil evaluasi; dan

- diisi dengan hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

- Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala SKPD provinsi mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA-SKPD provinsi sesuai dengan Renja SKPD provinsi.

- Kepala SKPD provinsi melaporkan hasil pemantauan dan supervisi kepada gubernur melalui Kepala Bappeda provinsi.

- Kepala Bappeda provinsi melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja-SKPD provinsi yang disampaikan oleh Kepala SKPD provinsi.

- Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur melalui Kepala Bappeda provinsi menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD provinsi.

- Kepala SKPD provinsi menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada gubernur melalui Kepala Bappeda provinsi, paling lama 7 (tujuh) hari sejak  rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti diterima.

- Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Lingkup Provinsi

- Kepala Bappeda provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD provinsi menggunakan Formulir VII.B.6 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul formulir menjadi Formulir VII.E.5. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Antarprovinsi.

- Dalam hal berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD provinsi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda provinsi melakukan perbaikan/penyempurnaan.

- Kepala Bappeda provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD provinsi kepada gubernur.

- Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJPD Antarkabupaten/kota dalam Wilayah Provinsi

      - Kepala Bappeda kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD kabupaten/kota menggunakan Formulir VII.E.6 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Antarkabupaten/kota, sebagai berikut:

- Check list Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJPD

- kabupaten/kota ……………………………

Periode RPJMD:  ....... – ........

| RPJPD Kabupaten/kota | RPJMD Kabupaten/kota | Kesesuaian/Relevansi |  | Evaluasi | Tindak Lanjut | Hasil Tindak Lanjut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ya | Tidak |  |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) |
| Visi, Misi, dan Arah Kebijakan: Visi: .................. Misi: .................. Arah Kebijakan: .................. | Visi dan Misi: Visi: .................. Misi: .................. |  |  |  |  |  |

..................., tanggal ..................

KEPALA BAPPEDA

PROVINSI .....................

(                                    )

..................., tanggal ..................

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN/KOTA ………..

(                                    )

Petunjuk Pengisian Formulir VII.E.6:

- diisi dengan uraian visi, misi, arah kebijakan RPJPD kabupaten/kota;

- diisi dengan uraian visi dan misi RPJMD kabupaten/kota periode pengendalian dan evaluasi;

- diisi dengan tanda cek (√) jika Ya di Kolom (3a), dan di Kolom (3b) jika tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara uraian RPJMD kabupaten/kota dengan RPJPD kabupaten/kota;

- Pertanyaan kunci:

- Apakah visi dan misi RPJMD kabupaten/kota yang juga merupakan visi dan misi bupati/walikota mempunyai kesesuaian atau mengacu pada arah kebijakan sesuai tahapan RPJPD kabupaten/kota?

- diisi dengan keterangan dan penjelasan atas checklist yang diberikan;

- diisi dengan tindak lanjut atas hasil hasil evaluasi; dan

- diisi dengan hasil evaluasi yang ditindaklanjuti.

      - Kepala Bappeda kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD kabupaten/kota kepada bupati/walikota.

      - Bupati/walikota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD kabupaten/kota kepada gubernur.

      - Gubernur menelaah hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD kabupaten/kota menggunakan Formulir VII.E.7. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJPD Antarkabupaten/kota, yang disampaikan seluruh bupati/walikota, sebagai berikut:

Rekapitulasi Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJPD Antarkabupaten/kota

Tahun ………per tanggal …………

| No. | Kabupaten/kota | Kesesuaian visi dan misi RPJMD Kabupaten/kota dengan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten/kota periode terkait |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ya | Tidak |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| Dst ... |  |  |  |

Jakarta, tanggal .....................

GUBERNUR

PROVINSI……………….

(                                    )

- Petunjuk Pengisian Formulir VII.E.7:

- diisi dengan nomor urut;

- diisi nama provinsi; dan

Kolom	(3a) dan Kolom (3b) diisi hasil dari Formulir VII.E.6 untuk semua kabupaten/kota.

      - Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RPJMD kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti oleh bupati/ walikota.

      - Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Gubernur kepada bupati/walikota untuk ditindaklanjuti, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah konsultasi dilakukan.

- Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD Antarkabupaten/kota dalam Wilayah Provinsi

- Kepala Bappeda provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD provinsi menggunakan Formulir VII.E.8. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD Provinsi, sebagai berikut:

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD

- Kabupaten/kota:  ……………………………

Periode RPJMD:  .......– .......

Periode RKPD: .......

| RPJMD Kabupaten/kota | RKPD Kabupaten/kota | Kesesuaian/ Relevansi |  | Evaluasi | Tindak Lanjut | Hasil Tindak Lanjut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ya | Tidak |  |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) |
| Kebijakan umum dan Program pembangunan tahun RKPD terkait | Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan |  |  |  |  |  |
| Indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun RKPD terkait | Rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif |  |  |  |  |  |

..................., tanggal ..................

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN/KOTA .....................

(                                    )

- Petunjuk Pengisian Formulir VII.E.8:

- diisi dengan uraian kebijakan umum dan program pembangunan tahun RKPD kabupaten/kota yang diuji dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan RPJMD kabupaten/kota tahun RKPD kabupaten/ kota yang diuji.

Kertas kerja gunakan tabel:

- Tabel kebijakan umum dan program pembangunan tahun evaluasi.

- Tabel indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun evaluasi.

Lihat LAMPIRAN III Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RPJMD dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.

- diisi dengan uraian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan dan rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif RKPD periode pengendalian dan evaluasi.

Kertas kerja gunakan tabel:

- Tabel prioritas dan sasaran pembangunan tahunan

- Tabel indikasi rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja  dan pagu indikatif

Lihat Tabel T.V.C.88 dan Tabel T.V.C.92 dalam LAMPIRAN V Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.

- diisi dengan tanda cek (√) di Kolom (3a) apabila ya, dan di Kolom (3b) jika tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara uraian RKPD kabupaten/kota dengan RPJMD kabupaten/kota.

- Pertanyaan  kunci:

- Apakah prioritas dan sasaran pembangunan tahunan dalam RKPD kabupaten/kota sudah sesuai dan merupakan penjabaran kebijakan umum dan program pembangunan tahun terkait dalam RPJMD kabupaten/kota?

Lakukan perbandingan tabel kebijakan umum dan program pembangunan RPJMD kabupaten/kota tahun evaluasi dengan tabel prioritas dan sasaran pembangunan tahunan RKPD kabupaten/kota.

- Apakah rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif RKPD kabupaten/kota sesuai dan mengacu serta menunjang indikasi rencana program prioritas tahun RKPD kabupaten/kota terkait yang disertai kerangka pendanaan RPJMD kabupaten/kota?

Lakukan perbandingan antara tabel indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan RPJMD kabupaten/kota tahun evaluasi dengan tabel indikasi rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif RKPD kabupaten/kota.

- Apakah rencana program dan kegiatan RKPD kabupaten/kota mengacu dan merupakan penjabaran dari program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas RPJMD kabupaten/kota sesuai dengan periode tahun bersangkutan?

- Apakah indikator kinerja program dan kegiatan RKPD kabupaten/kota sesuai dan menunjang pencapaian target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten/kota, sesuai dengan tahun bersangkutan?

- Apakah pagu indikatif dalam RKPD kabupaten/kota mengacu dan merupakan penjabaran dari kerangka pendanaan pada tahun bersangkutan?

- Ya = apabila seluruh indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun evaluasi dalam RPJMD kabupaten/kota ada di RKPD kabupaten/kota.

Tidak = apabila tidak seluruh indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun evaluasi dalam RPJMD kabupaten/kota ada di RKPD kabupaten/kota.

- diisi dengan keterangan dan penjelasan atas checklist yang diberikan;

- diisi dengan tindak lanjut atas hasil hasil evaluasi; dan

- diisi dengan hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

- Kepala Bappeda kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota kepada bupati/walikota.

- Bupati/walikota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota kepada gubernur bersamaan pada saat penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kabupaten/kota untuk dievaluasi.

- Gubernur menelaah hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota yang disampaikan seluruh bupati/walikota, dengan menggunakan Formulir VII.E.9  dan Formulir VII.E.10 , sebagai berikut:

Rekapitulasi Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD Antarkabupaten/kota

dalam Wilayah Provinsi

| No. | Kabupaten/kota | Kesesuaian/Relevansi Kebijakan Umum dan Program Pembangunan RPJMD Kabupaten/kota dan Prioritas dan Sasaran Pembangunan RKPD Kabupaten/kota |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ya | Tidak |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) |
| Dst ... |  |  |  |

..................., tanggal ..................

GUBERNUR

PROVINSI .....................

(                                    )

Rekapitulasi Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD Antarkabupaten/kota

dalam Wilayah Provinsi

| No. | Kabupaten/kota | Kesesuaian/Relevansi Indikasi Rencana Program Prioritas Disertai Kerangka Pendanaan RPJMD Kabupaten/kota dan Rencana Program Prioritas, Kegiatan Prioiritas, Indikator dan Pagu Indikatif RKPD Kabupaten/kota |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ya | Tidak |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) |
| Dst ... |  | ..................., tanggal .................. GUBERNUR PROVINSI ..................... ( ) |  |

- Petunjuk Pengisian Formulir VII.E.9 dan Formulir VII.E.10:

- diisi dengan nomor urut;

- diisi nama kabupaten/kota; dan

Kolom (3a)	dan Kolom (3b) diisi dengan hasil dari Formulir VII.E.8 untuk kabupaten/kota bersangkutan.

- Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RPJMD kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti oleh bupati/walikota.

- Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Gubernur kepada bupati/walikota untuk ditindaklanjuti, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah peraturan Kepala Daerah tentang RKPD kabupaten/kota diterima.

- Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Antarkabupaten/kota dalam Wilayah Provinsi

- Kepala Bappeda kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD kabupaten/kota menggunakan Formulir VII.E.11 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Antarkabupaten/kota, sebagai berikut.

Checklist Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Antarkabupaten/kota

Kabupaten/kota		:...............................

Periode RKPD		:...............................

Periode RAPBD		:...............................

Periode Renja SKPD	:...............................

| RKPD dan Kumpulan Renja SKPD Kabupaten/kota | APBD dan Laporan Triwulan | Kesesuaian |  | Evaluasi | Tindak Lanjut | Hasil Tindak Lanjut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ya | Tidak |  |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) |
| Prioritas dan Sasaran Pembangunan | KUA |  |  |  |  |  |
| Rencana program dan kegiatan prioritas, dan pagu indikatif | PPAS |  |  |  |  |  |
| Program dan kegiatan seluruh Renja SKPD Kabupaten/kota | RKA SKPD Kabupaten /Kota |  |  |  |  |  |
| Realisasi pencapaian target | Laporan Triwulanan |  |  |  |  |  |
| Penyerapan dana |  |  |  |  |  |  |
| Kendala pelaksanaan program |  |  |  |  |  |  |

..................., tanggal ..................

KEPALA BAPPEDA

Kabupaten/Kota .....................

(                                    )

- Petunjuk Pengisian Formulir VII.E.11:

- diisi dengan uraian informasi prioritas dan sasaran pembangunan; rencana program dan kegiatan prioritas; pagu indikatif RKPD kabupaten/kota; program dan kegiatan seluruh Renja SKPD kabupaten/kota; realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala pelaksanaan program. Pastikan informasi ini tersedia sebagai bahan dasar pengendalian dan evaluasi;

- diisi dengan uraian ringkas kebijakan umum anggaran (KUA); prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS); dan laporan triwulanan periode pengendalian dan evaluasi. Pastikan informasi ini tersedia sebagai bahan uji pelaksanaan pengendalian dan evaluasi; dan

- diisi dengan tanda cek (√) jika ya di Kolom (3a), dan di Kolom (3b) jika tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara dokumen RKPD kabupaten/kota dan Renja SKPD kabupaten/kota terhadap APBD kabupaten/kota dan laporan triwulanan;

- Pertanyaan kunci:

- Apakah kebijakan umum anggaran mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD kabupaten/kota? Apakah informasi tersebut telah sepenuhnya mengadopsi prioritas dan sasaran prmbangunan dalam RKPD kabupaten/kota?

- Apakah penjabaran program dan kegiatan dalam PPAS kabupaten/kota mengacu pada rencana program dan kegiatan prioritas dalam RKPD kabupaten/kota? Apakah program dan kegiatan dalam PPAS kabupaten/kota telah sepenuhnya mengadopsi rencana program dan kegiatan prioritas dalam RKPD kabupaten/kota?

- Apakah plafon anggaran dalam PPAS kabupaten/kota mengacu pada pagu indikatif dalam RKPD kabupaten/kota?

- Apakah pedoman penyusunan APBD kabupaten/kota mencantumkan informasi terkait KUA dan PPAS bagi SKPD kabupaten/kota dalam menyusun RKA kabupaten/kota? Apakah program dan kegiatan telah dipilah dengan jelas bagi tiap SKPD kabupaten/kota? Apakah target kinerja program dan kegiatan prioritas telah dicantumkan dengan jelas bagi SKPD kabupaten/kota? Apakah plafon sementara tercantum dengan jelas bagi SKPD kabupaten/kota?

- Apakah program dan kegiatan serta indikator kinerjanya dalam Renja SKPD kabupaten/kota tercantum dan diakomodasi lebih baik dan akurat dalam RKA SKPD kabupaten/kota?

- diisi dengan keterangan dan penjelasan atas checklist yang diberikan;

- diisi dengan tindak lanjut atas hasil hasil evaluasi; dan

- diisi hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

- Kepala Bappeda kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD kabupaten/kota kepada bupati/walikota.

- Bupati/walikota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD kabupaten/kota kepada gubernur.

- Gubernur menelaah hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD kabupaten/kota yang disampaikan seluruh bupati/walikota menggunakan Formulir VII.E.12 dan Formulir VII.E.13, sebagai berikut:

Formulir VII.E.12:

Rekapitulasi Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Antarkabupaten/kota

Tahun ………

| No. | Kabupaten/kota | Kesesuaian/Relevansi Prioritas dan Sasaran Pembangunan RKPD Kabupaten/kota dengan Kebijakan Umum Anggaran |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ya | Tidak |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) |
| Dst ... |  |  |  |

Jakarta, tanggal .....................

GUBERNUR

PROVINSI……………………….

(                                    )

Petunjuk Pengisian Formulir VII.E.12:

- diisi dengan nomor urut;

- diisi nama kabupaten/kota; dan

Kolom (3a)	dan Kolom (3b) diisi hasil dari Formulir VII.E.11 untuk kabupaten/kota bersangkutan.

Rekapitulasi Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD

Antarkabupaten/kota Tahun ………

| No. | Kabupaten/kota | Kesesuaian/Relevansi Rencana Program dan Kegiatan serta Pagu Indikatif RKPD Kabupaten/kota dengan PPAS Kabupaten/kota |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | YA | TIDAK |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) |
| Dst ... |  |  |  |

Jakarta, Tanggal .....................

GUBERNUR

PROVINSI…………………

(                                    )

- Petunjuk Pengisian Formulir VII.E.13:

- diisi dengan nomor urut;

- diisi dengan nama kabupaten/kota; dan

Kolom (3a)	dan Kolom (3b) diisi dengan hasil dari Formulir VII.E.11 untuk kabupaten/kota bersangkutan.

- Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKPD kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti oleh bupati/ walikota.

- Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD antarkabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur melalui Kepala Bappeda provinsi menggunakan Formulir VII.H.4 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul formulir menjadi Formulir VII.E.11. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Antarkabupaten/kota dalam Wilayah Provinsi.

- Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi mencakup prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, lokasi, serta pagu indikatif.

- Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD kabupaten/kota dalam wilayah provinsi.

- Pemantauan dan supervisi bertujuan untuk mengamati dan menjamin:

- Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan dijadikan pedoman dalam menyusun rancangan KUA kabupaten/kota.

- Rencana program dan kegiatan prioritas daerah dijadikan pedoman dalam menyusun rancangan PPAS kabupaten/kota.

- Hasil kesepakatan bersama bupati/walikota dan DPRD kabupaten/kota dijadikan pedoman dalam menyusun RAPBD kabupaten/kota.

- Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, lokasi, serta pagu indikatif telah disusun kedalam KUA dan PPAS kabupaten/kota dan telah dianggarkan dalam APBD kabupaten/kota masing-masing.

- Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, dengan menggunakan Formulir VII.E.12 dan Formulir VII.E.13, Gubernur melalui Kepala Bappeda provinsi menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh bupati/walikota.

- Bupati/walikota menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan kepada gubernur.

- Mekanisme dan Prosedur

- Checklist dilakukan oleh Gubernur atas dokumen RKPD kabupaten/kota dalam wilayah provinsi berdasarkan rumusan rancangan akhir APBD masing masing kabupaten/kota.

- Seluruh kabupaten/kota dalam wilayah provinsi telah menyampaikan RKPD kabupaten/kota kepada gubernur.

- Rancangan akhir APBD kabupaten/kota harus disampaikan kepada gubernur untuk kepentingan pengendalian dan evaluasi selambatnya pada akhir bulan Juli.

- Rekapitulasi pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD antarkabupaten/kota tahun evaluasi  oleh Gubernur akan disampaikan kepada kabupaten/kota selambatnya akhir bulan Agustus.

- APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah di evaluasi oleh Gubernur.

- EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH LINGKUP PROVINSI ANTARKABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah lingkup provinsi, antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja yang dimaksud adalah indikator kinerja yang ditetapkan dalam lingkup nasional dan provinsi baik dalam pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan.

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah lingkup provinsi meliputi RPJPD provinsi, RPJMD provinsi, RKPD provinsi, Renstra SKPD provinsi, dan Renja SKPD provinsi.

Sedangkan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah antarkabupaten/kota meliputi RPJPD kabupaten/kota, RPJMD kabupaten/kota, dan RKPD setiap kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi.

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah lingkup provinsi dilakukan oleh Gubernur sebagai Kepala Daerah provinsi. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah antarkabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah. Hasil evaluasi ini selanjutnya menjadi umpan balik bagi perumusan kebijakan Gubernur dalam mewujudkan:

- Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah di wilayah provinsi.

- Konsistensi antara RPJPD provinsi di wilayah provinsi dengan RPJPN dan RTRW nasional.

- Konsistensi antara RPJMD provinsi dengan RPJPD provinsi dan RTRW provinsi.

- Konsistensi antara RKPD provinsi dengan RPJMD provinsi.

- Konsistensi antara RPJMD setiap kabupaten/kota di wilayah provinsi dengan RPJPD dan RTRW masing-masing kabupaten/kota.

- Konsistensi antara RKPD setiap kabupaten/kota di wilayah provinsi dengan RPJMD masing-masing kabupaten/kota.

- Kesesuaian antara capaian pembangunan di wilayah provinsi dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan secara nasional dan provinsi.

- Evaluasi terhadap Hasil RPJPD Lingkup Provinsi

  - Kepala Bappeda provinsi melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD provinsi menggunakan Formulir VII.C.1 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul menjadi Formulir VII.F.1. Evaluasi terhadap Hasil RPJPD Provinsi.

  - Kepala Bappeda provinsi melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD provinsi kepada gubernur sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, dengan jadwal sebagai berikut:

            - Januari 2010 berdasarkan hasil evaluasi RPJMD provinsi dan RKPD provinsi pada tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD provinsi berkenaan (untuk mendapatkan hasil evaluasi RPJPD provinsi pada tahapan 2005-2009);

            - Januari 2015 berdasarkan hasil evaluasi RPJMD provinsi dan RKPD provinsi pada tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD provinsi berkenaan;

            - Januari 2020 berdasarkan hasil evaluasi RPJMD provinsi dan RKPD provinsi pada tahapan lima tahunan RPJPD provinsi berkenaan; dan

            - Januari 2025 berdasarkan hasil evaluasi RPJMD provinsi dan RKPD provinsi pada tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD provinsi berkenaan, sekaligus sebagai laporan evaluasi akhir periode perencanaan jangka panjang provinsi.

  - Kepala Bappeda provinsi melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir VII.F.1 dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel VII-C.

  - Kepala Bappeda provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap hasil RPJPD provinsi kepada gubernur.

  - Gubernur menyampaikan laporan evaluasi hasil RPJPD provinsi sebagaimana dimaksud pada angka (2) kepada Menteri Dalam Negeri.

  - Menteri Dalam Negeri menilai laporan evaluasi hasil RPJPD setiap provinsi, dengan menyusun ke dalam Formulir VII.C.2 Kesimpulan Evaluasi Hasil RPJPD Antarprovinsi.

  - Menteri Dalam Negeri selanjutnya menyusun kesimpulan dan memberikan rekomendasi kepada masing-masing Gubernur berdasarkan hasil penilaian kinerja RPJPD antar provinsi, sebagai bahan penyusunan RPJMD dan/atau RPJPD untuk periode berikutnya.

  - Penyampaian rekomendasi kepada masing-masing Gubernur, paling lama 2 (dua) bulan setelah laporan evaluasi hasil RPJPD provinsi diterima.

- Evaluasi terhadap Hasil RPJMD Lingkup Provinsi

      - Kepala Bappeda provinsi melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJMD provinsi menggunakan Formulir VII.C.3 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul menjadi Formulir VII.F.2. Evaluasi terhadap Hasil RPJMD Provinsi.

      - Kepala Bappeda provinsi melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir VII.F.3, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel VII-C.

      - Gubernur setiap menyampaikan laporan evaluasi hasil RKPD provinsi sebagaimana dimaksud pada angka (2) kepada Menteri Dalam Negeri.

      - Jadwal penyampaian hasil evaluasi RPJMD provinsi oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri adalah pada setiap bulan Januari berdasarkan hasil evaluasi RKPD provinsi tahun sebelumnya. Evaluasi RKPD provinsi yang merupakan tahun ke-5 pelaksanaan RPJMD provinsi sekaligus menjadi bahan evaluasi akhir periode perencanaan jangka menengah provinsi

      - Menteri Dalam Negeri menilai laporan evaluasi hasil RPJMD setiap provinsi, dengan menyusun ke dalam Formulir VII.C.4 Kesimpulan Evaluasi Hasil RPJMD Antarprovinsi.

      - Menteri Dalam Negeri selanjutnya menyusun kesimpulan dan memberikan rekomendasi kepada masing-masing Gubernur berdasarkan hasil penilaian kinerja RPJMD antar provinsi, sebagai bahan penyusunan RPJMD untuk periode berikutnya.

      - Penyampaian rekomendasi kepada masing-masing Gubernur, paling lama 2 (dua) bulan setelah laporan evaluasi hasil RPJPD provinsi diterima.

- Evaluasi terhadap Hasil RKPD Lingkup Provinsi

      - Kepala Bappeda provinsi melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD provinsi menggunakan Formulir VII.C.5 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul menjadi Formulir VII.F.3. Evaluasi terhadap Hasil RKPD Provinsi.

      - Kepala Bappeda provinsi melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir VII.C.1, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel VII-C.

      - Kepala Bappeda provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap hasil RKPD provinsi kepada gubernur.

      - Gubernur setiap bulan Januari menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap hasil RKPD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri.

      - Menteri Dalam Negeri menelaah hasil pengendalian dan evaluasi terhadap hasil RKPD provinsi yang disampaikan seluruh provinsi menggunakan Formulir VII.C.6.

      - Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Menteri Dalam Negeri menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKPD provinsi untuk ditindaklanjuti oleh Gubernur.

      - Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada gubernur untuk ditindaklanjuti, paling lambat pada akhir bulan Maret.

- Evaluasi terhadap Hasil Renstra SKPD Lingkup Provinsi

      - Kepala SKPD provinsi melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renstra SKPD provinsi menggunakan Formulir VII.F.4. Evaluasi terhadap Hasil Rensta SKPD Provinsi, sebagai berikut:

- Evaluasi terhadap Hasil Renstra SKPD Lingkup Provinsi

Renstra SKPD....................... Provinsi..........................................

Periode Pelaksanaan:………………………………………………………….....................

Indikator dan Target Kinerja SKPD Provinsi yang mengacu pada Sasaran RPJMD Provinsi:

.........................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………….

| No | Sasaran | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan | Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan |  | Target Renstra SKPD Tahun ke- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Realisasi Capaian Tahun ke- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rasio Capaian pada Tahun ke- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unit Penang-gung Jawab |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |  | (7) |  | (8) |  | (9) |  | (10) |  | (11) |  | (12) |  | (13) |  | (14) |  | (15) |  | (16) |  | (17) |  | (18) |  | (19) |  | (20) |  | (21) |  | (22) |
|  |  |  |  |  | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |  |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predikat kinerja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faktor pendorong pencapaian kinerja: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faktor penghambat: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Usulan tindak lanjut pada Renja SKPD provinsi berikutnya: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Usulan tindak lanjut pada Renstra SKPD provinsi berikutnya: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................., tanggal ...................

KEPALA SKPD ..................

PROVINSI ....................................

(                                    )

- Petunjuk Pengisian Formulir VII.F.4:

- Nama SKPD dan periode:

Diisi dengan nama SKPD provinsi yang Renstra-SKPD nya dievaluasi, serta periode pelaksanaan Renstra SKPD provinsi yang dievaluasi.

- Indikator dan target kinerja SKPD provinsi yang mengacu pada sasaran RPJMD provinsi:

Diisi dengan indikator kinerja dan target kinerja SKPD provinsi yang mengacu pada sasaran RPJMD provinsi sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD provinsi yang dievaluasi.

- diisi dengan nomor urut program prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD provinsi yang dievaluasi;

- diisi dengan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD provinsi yang menjadi target kinerja hasil program prioritas jangka menengah SKPD provinsi sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD provinsi yang dievaluasi;

- diisi dengan uraian nama program prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD provinsi yang dievaluasi;

- diisi dengan indikator kinerja outcome/hasil program prioritas untuk mengukur realisasi kinerja program dan kegiatan prioritas Renstra SKPD provinsi yang dievaluasi. Indikator kinerja program prioritas dapat dituliskan lebih dari satu;

- diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka menengah SKPD provinsi seperti tertulis dalam Renstra SKPD provinsi yang dievaluasi. Isikan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut;

- diisi dengan target kinerja (K) program prioritas yang harus tercapai dan total anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir periode Renstra SKPD provinsi;

- sampai dengan Kolom (11) diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas yang harus tercapai pada pelaksanaan Renja SKPD provinsi tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD provinsi yang dievaluasi;

- sampai dengan Kolom (16) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas sebagaimana yang dihasilkan/dicapai melalui pelaksanaan Renja SKPD provinsi tahun berkenaan;

- sampai dengan Kolom (21) diisi dengan rasio antara realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Tingkat capaian program prioritas adalah rata-rata rasio capaian setiap indikator pada program tersebut.

Contoh rasio tingkat realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas:

tahun 1 Kolom (17) = Kolom (12) : Kolom (7) x 100%

tahun 1 Kolom (17)(K) =[Kolom (12)(K) : Kolom (7)(K)] x 100%

tahun 1 Kolom (17)(Rp) =[Kolom (12)(Rp) : Kolom (7)(Rp)] x 100%

tahun 2 Kolom (18) = Kolom (13) : Kolom (8) x 100%

tahun 2 Kolom (18)(K) =[Kolom (13)(K) : Kolom (8)(K)] x 100%

tahun 2 Kolom (18)(Rp) =[Kolom (13)(Rp) : Kolom (8)(Rp)] x 100%

dan seterusnya.

- diisi dengan nama unit penanggung jawab dan pelaksana program dan kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD provinsi yang dievaluasi.

- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.

- Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.

- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD provinsi berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam Renja SKPD provinsi berikutnya guna membantu memastikan tercapainya target program dan kegiatan prioritas Renstra SKPD provinsi.

- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam Renstra SKPD provinsi berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam Renstra SKPD provinsi berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode Renstra SKPD provinsi yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerjanya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode pelaksanaan Renstra SKPD provinsi.

      - Kepala SKPD provinsi melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir VII.F.4, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel VII.C.1.

      - Dengan menggunakan hasil evaluasi Renja SKPD provinsi, hasil evaluasi Renja SKPD tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5 pelaksanaan Renstra SKPD provinsi, Kepala SKPD provinsi setiap bulan Januari melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi hasil Renstra-SKPD provinsi kepada gubernur melalui Kepala Bappeda provinsi.

      - Evaluasi Renja SKPD provinsi yang merupakan tahun ke-5 pelaksanaan Renstra SKPD provinsi sekaligus menjadi bahan evaluasi akhir periode pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten/kota.

      - Kepala Bappeda provinsi menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi hasil Renja-SKPD provinsi sebagai bahan evaluasi hasil Renstra SKPD provinsi.

      - Dalam hal penilaian laporan Kepala SKPD provinsi ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Gubernur melalui Kepala Bappeda provinsi menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD provinsi.

      - Kepala SKPD provinsi menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan kepada gubernur melalui Kepala Bappeda provinsi.

- Evaluasi terhadap Hasil Renja SKPD Lingkup Provinsi

Evaluasi hasil Renja SKPD provinsi menggunakan evaluasi realisasi DPA-SKPD provinsi. Hasil evaluasi realisasi DPA-SKPD provinsi Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun anggaran merupakan bahan evaluasi akhir periode pelaksanaan Renja SKPD provinsi.

      - Kepala SKPD provinsi melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD provinsi menggunakan Formulir VII.F.5 Evaluasi terhadap Hasil Renja SKPD Provinsi, sebagai berikut:

- .

- Evaluasi Hasil terhadap Renja SKPD Lingkup Provinsi

Renja SKPD....................... Provinsi........................................

Periode Pelaksanaan:……………………

Indikator dan target kinerja SKPD provinsi yang mengacu pada sasaran RKPD provinsi:

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

| No | Sasaran | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Renstra SKPD Provinsi pada Tahun ........ (akhir periode Renstra SKPD provinsi) |  | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Provinsi sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (n-2) |  | Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi |  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |  |  |  |  |  |  |  | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi yang dievaluasi |  | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD Provinsi s/d Tahun ....... (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Provinsi Tahun....) |  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD Provinsi s/d tahun ... (%) |  | Unit SKPD Penanggung Jawab |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 = 6 + 12 |  | 14=13/5 x100% |  | 15 |
|  |  |  |  | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |  |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predikat kinerja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faktor pendorong keberhasilan kinerja: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faktor penghambat pencapaian kinerja: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD provins berikutnya*): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dievaluasi

......................., tanggal ...................

KEPALA BAPPEDA

PROVINSI ....................................

(                                    )

Disusun

......................., tanggal ...................

KEPALA SKPD………………….

PROVINSI ....................................

(                                    )

*) Diisi oleh Kepala Bappeda

- Petunjuk Pengisian Formulir VII.F.5:

- Nama SKPD dan periode:

Diisi dengan nama SKPD provinsi yang Renja-SKPD provinsinya dievaluasi, serta periode pelaksanaan Renja SKPD provinsi yang dievaluasi.

- Indikator dan target kinerja SKPD provinsi yang mengacu pada sasaran RKPD;

Diisi dengan indikator kinerja dan target kinerja SKPD provinsi yang mengacu pada sasaran RKPD provinsi sebagaimana tercantum dalam Renja SKPD provinsi yang dievaluasi.

- diisi dengan nomor urut program/kegiatan prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renja SKPD provinsi yang dievaluasi;

- diisi dengan sasaran pelayanan SKPD provinsi pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam Renja SKPD provinsi yang menjadi target kinerja hasil program/kegiatan prioritas dalam Renja SKPD provinsi yang dievaluasi;

- diisi dengan uraian/judul program/kegiatan prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renja SKPD provinsi yang dievaluasi;

- diisi sebagai berikut:

- Jenis indikator kinerja program (outcome)/kegiatan (output) sesuai dengan yang tercantum di dalam Renstra SKPD provinsi.

- Indikator kinerja program (outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun output telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu outcome program tersebut telah tercapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode RPJMD provinsi yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam RPJMD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi.

- Indikator kinerja kegiatan (output/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra-SKPD provinsi berkenaan.

- diisi sebagai berikut:

- Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap program sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD provinsi sampai dengan akhir periode Renstra SKPD provinsi;

- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD provinsi sampai dengan akhir periode Renstra SKPD provinsi;

- Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang tercantum dalam Renstra SKPD provinsi; dan

- Angka tahun diisi dengan tahun periode Renstra SKPD provinsi.

- diisi sebagai berikut:

- Angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun n-2;

- Untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama Renstra provinsi sampai dengan tahun n-2;

- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama Renstra SKPD sampai dengan tahun n-2;

- Contoh: Renstra SKPD tahun 2007-2012, jika tahun berjalan (saat ini) adalah tahun 2010, maka Renja SKPD provinsi tahun rencana adalah tahun 2011. Dengan demikian, Kolom (5) diisi dengan realisasi (kumulatif) mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 (realisasi APBD 2007 provinsi, realisasi APBD provinsi 2008, dan realisasi APBD provinsi 2009).

- diisi sebagai berikut:

- Pengisian Kolom ini bersumber dari dokumen Renja SKPD provinsi tahun berjalan yang sudah disepakati dalam APBD provinsi tahun berjalan (tahun n-1);

- Untuk baris program diisi dengan:

- jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja SKPD provinsi tahun berjalan; dan

- jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD provinsi tahun berjalan.

- Untuk baris kegiatan diisi dengan:

- jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja SKPD provinsi tahun berjalan; dan

- jumlah anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan APBD provinsi tahun berjalan.

- sampai dengan Kolom (11) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada setiap triwulan untuk setiap program dan kegiatan dalam Renja SKPD provinsi tahun berjalan;

- diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) setiap program dan kegiatan mulai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun pelaksanaan Renja SKPD provinsi yang dievaluasi;

- diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) Renstra  SKPD provinsi pada setiap program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD provinsi yang dievaluasi;

Kolom (13) = Kolom (6) + Kolom (12)

Kolom (13) (K) = Kolom (6)(K) + Kolom (12)(K)

Kolom (13) (Rp) = Kolom (6)(Rp) + Kolom (12)(Rp)

- diisi dengan rasio antara realisasi dan target Renstra SKPD provinsi sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD provinsi yang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp)

Kolom (14) = (Kolom (13) : Kolom (5)) X 100%

Kolom (14)(K) = (Kolom (13)(K) : Kolom (5)(K)) X 100%

Kolom (14)(Rp) = (Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)) X 100%; dan

- diisi dengan nama unit satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab dan melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan dalam Renja SKPD provinsi yang dievaluasi.

- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi oleh Kepala SKPD provinsi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.

- Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi oleh KepalaSKPD provinsi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.

- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya diisi oleh Kepala Bappeda provinsi dengan usulan tindakan yang diperlukan pada triwulan berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan tahunan provinsi.

- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD provinsi berikutnya diisi oleh Kepala Bappeda provinsi dengan usulan kebijakan dalam Renja SKPD provinsi berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode Renja SKPD provinsi yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerjanya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode pelaksanaan Renja SKPD provinsi.

      - Kepala SKPD provinsi melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir VII.F.5, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel VII-C.

      - Kepala SKPD provinsi setiap bulan Januari melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi hasil Renja-SKPD provinsi kepada gubernur melalui Kepala Bappeda provinsi.

      - Kepala Bappeda provinsi menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi hasil Renja-SKPD provinsi sebagai bahan evaluasi hasil Renstra SKPD provinsi.

      - Dalam hal penilaian laporan Kepala SKPD provinsi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur melalui Kepala Bappeda provinsi menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD provinsi.

      - Kepala SKPD provinsi menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan kepada gubernur melalui Kepala Bappeda provinsi selambat-lambatnya pada bulan Maret.

- Evaluasi terhadap Hasil RPJPD Antarkabupaten/kota

- Kepala Bappeda kabupaten/kota melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD kabupaten/kota menggunakan Formulir VII.F.6. Evaluasi terhadap Hasil RPJPD Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

- Evaluasi terhadap Hasil RPJPD

Kabupaten/Kota ...................................

Visi ....................................................................

Periode Pelaksanaan: tahun ……… -  tahun ………

| Misi Daerah | Sasaran Pokok | Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan | Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan | Target Sasaran Pokok RPJPD kabupaten/kota |  |  |  | Capaian Kinerja RPJMD kabupaten/kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD kabupaten/kota |  |  |  | Tingkat Capaian Kinerja RPJMD kabupaten/kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD kabupaten/kota (%) |  |  |  | Faktor-faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD kabupaten/kota |  | Usulan Tindak Lanjut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |  |  |  | (6) |  |  |  | (7) |  |  |  | (8) | (9) | (10) |
|  |  |  |  | 2005-2009 | 2010-2014 | 2015-2019 | 2020-2025 | 2005-2009 | 2010-2014 | 2015-2019 | 2020-2025 | 2005-2009 | 2010-2014 | 2015-2019 | 2020-2025 | Faktor Penghambat | Faktor Pendorong |  |
| Misi1 ......... | Sasaran ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dst ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Misi 2 ......... | Sasaran ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dst ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dst ......... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predikat Kinerja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional: 1….. 2… dst |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Usulan tindak lanjut dalam RPJPD Kabupaten/kota: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Disetujui

......................., tanggal ...................

BUPATI/WALIKOTA

KABUPATEN/KOTA ....................................

(                                    )

Disusun

......................, tanggal ...................

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN/KOTA ....................................

(                                    )

Petunjuk pengisian Formulir VII.F.6:

- Visi dan periode	:

Tuliskan uraian visi jangka panjang kabupaten/kota yang dievaluasi.

Isikan nama kabupaten/kota, serta periode pelaksanaan RPJPD kabupaten/kota;

- diisi dengan urut dan uraian misi jangka panjang kabupaten/kota sesuai dengan yang tercantum dalam RPJPD kabupaten/kota yang dievaluasi;

- diisi dengan indikator kinerja sasaran pokok dari setiap misi untuk mengukur realisasi sasaran pokok pembangunan jangka panjang kabupaten/kota  yang dievaluasi. Indikator kinerja sasaran setiap misi ini dapat dituliskan lebih dari satu;

- diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja sasaran. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka panjang kabupaten/kota seperti tertulis dalam RPJPD kabupaten/kota yang dievaluasi. Isikan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut;

- diisi dengan target pencapaian kuantitatif sasaran misi pada akhir tahun perencanaan. Kolom ini diisi dengan volume dan satuan target sebagaimana yang tercantum dalam RPJPD kabupaten/kota yang dievaluasi;

- diisi dengan target kinerja sasaran untuk setiap indikator kinerja sasaran misi pada setiap tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD kabupaten/kota sesuai dengan yang tercantum dalam RPJPD kabupaten/kota yang bersangkutan. Kolom ini diisi dengan volume dan satuan target untuk setiap tahapan RPJPD kabupaten/kota;

- diisi dengan data realisasi kinerja (dalam jumlah atau persentase) untuk setiap indikator kinerja sasaran misi berdasarkan capaian pada setiap akhir periode pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota, pada tahapan RPJPD kabupaten/kota berkenaan;

- diisi dengan tingkat realisasi capaian kinerja sasaran misi, yang merupakan rasio antara capaian dengan target pada setiap tahapan RPJPD kabupaten/kota berkenaan. Tingkat realisasi ini dinyatakan dalam % (persentase);

- diisi dengan faktor penghambat yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota. Identifikasi faktor penghambat yang paling signifikan yang tingkat realisasi capaian kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota 	sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas;

contoh:

- predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian 51% ≤ 65% (rendah) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota (gap) sebesar 49% ≥35%.

- predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian 76% ≤ 90% (tinggi) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota (gap) sebesar 24% ≥10%.

- diisi dengan faktor pendorong yang mendukung keberhasilan pencapaian target target kinerja sasaran pokok RPJPD. Identifikasi faktor pendorong yang paling signifikan sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas.

contoh:

- predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian 51% ≤ 65%  (rendah) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target target kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota tersebut mencapai 51% ≤ 65%.

- predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian 76% ≤ 90%  (tinggi) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target target kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota tersebut dinyatakan tinggi.

Catatan :

dari penjelasan ditas, maka setiap predikat capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota yang peringkat kinerjanya dinilai, harus diisi dengan penjelasan faktor pendorong pada pada Kolom (8) dan faktor penghambat  pada Kolom (9).

- diisi dengan usulan tindak lanjut dalam RPJMD kabupaten/kota berikutnya guna membantu memastikan tercapainya target sasaran pokok setiap tahapan RPJPD kabupaten/kota.

- Baris sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional diisi dengan sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional sebagaimana tercantum dalam RPJPN.

- Baris usulan tindak lanjut dalam RPJPD kabupaten/kota diisi usulan kebijakan pada RPJPD kabupaten/kota periode perencanaan berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJPD kabupaten/kota yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerja. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka panjang kabupaten/kota.

- Kepala Bappeda kabupaten/kota melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir VII.F.6, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel VII-C.

- Kepala  Bappeda kabupaten/kota melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD kabupaten/kota kepada bupati/walikota sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, dengan jadwal sebagai berikut:

            - Januari 2011 berdasarkan hasil evaluasi RPJMD kabupaten/kota dan RKPD kabupaten/kota pada tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD kabupaten/kota berkenaan (untuk mendapatkan hasil evaluasi RPJPD kabupaten/kota pada tahapan 2005-2009);

            - Januari 2015 berdasarkan hasil evaluasi RPJMD kabupaten/kota dan RKPD kabupaten/kota pada tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD kabupaten/kota berkenaan;

            - Januari 2021 berdasarkan hasil evaluasi RPJMD kabupaten/kota dan RKPD kabupaten/kota pada tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD provinsi berkenaan; dan

            - Januari 2026 berdasarkan hasil evaluasi RPJMD kabupaten/kota dan RKPD kabupaten/kota pada tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD kabupaten/kota berkenaan, sekaligus sebagai laporan evaluasi akhir periode perencanaan jangka panjang kabupaten/kota.

- Bupati/walikota menyampaikan laporan evaluasi hasil RPJPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada angka (2) kepada gubernur.

- Gubernur menilai laporan evaluasi hasil RPJPD setiap kabupaten/kota, dengan menyusun ke dalam Formulir VII.F.7 Kesimpulan Evaluasi terhadap Hasil RPJPD Antarkabupaten/kota, sebagai berikut:

- Kesimpulan Evaluasi terhadap Hasil RPJPD Antarkabupaten/kota

- Tahun Pelaksanaan 2005-2025

Sasaran Pokok Arah Kebijakan RPJPD Provinsi…………………… Tahapan …..-…..*):

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

| No | Nama Kabupaten/ Kota | Rata-rata Capaian Sasaran Pokok (%) | Predikat Capaian | Faktor Penghambat | Faktor Pendorong | Rekomendasi Arahan Kebijakan berikutnya dalam |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | RPJMD Kabupaten/kota | RPJPD Kabupaten/ Kota |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| Rekomendasi untuk RPJMD Provinsi: |  |  |  |  |  |  |  |
| Rekomendasi untuk RPJPD Provinsi: |  |  |  |  |  |  |  |

……………………., tanggal ...................

GUBERNUR

PROVINSI……………………………………

(                                    )

*) Diisi dengan tahun tahapan RPJPD provinsi

- Petunjuk Pengisian Formulir VII.F.7:

- diisi dengan nomor urut pengisian;

- diisi dengan nama kabupaten/kota yang telah dievaluasi;

- diisi dengan rata-rata capaian kinerja kabupaten/kota pada Kolom (7) Formulir VII.F.6 untuk tahap 5 (lima) tahunan yang dievaluasi;

- diisi dengan predikat capaian kinerja kabupaten/kota berdasarkan rata-rata capaian pada Kolom (7) Formulir VII.F.6;

- diisi dengan faktor penghambat yang datanya diambil dari Kolom (8) Formulir VII.F.6;

- diisi dengan faktor pendorong yang datanya diambil dari Kolom (9) Formulir VII.F.6;

- diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan pada RPJMD kabupaten/kota berkenaan untuk periode 5 (lima) tahun berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota yang dievaluasi; dan

- diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan pada RPJPD kabupaten/kota berkenaan periode perencanaan berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJPD kabupaten/kota yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerjanya. Kolom ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka panjang kabupaten/kota.

- Baris rekomendasi bagi RPJMD provinsi diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan yang diperlukan pada RPJMD provinsi berikutnya berdasarkan kajian hasil evaluasi rencana pembangunan jangka panjang antarkabupaten/kota guna membantu memastikan tercapainya sasaran pokok pembangunan jangka panjang provinsi.

- Baris rekomendasi bagi RPJPD provinsi diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan yang diperlukan pada RPJPD provinsi periode perencanaan berikutnya berdasarkan kajian hasil evaluasi rencana pembangunan jangka panjang antarkabupaten/kota. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka panjang provinsi.

- Menteri Dalam Negeri selanjutnya menyusun kesimpulan dan memberikan rekomendasi kepada masing-masing Gubernur berdasarkan hasil penilaian kinerja RPJPD antar provinsi, sebagai bahan penyusunan RPJMD/RPJPD untuk periode berikutnya.

- Penyampaian rekomendasi kepada masing-masing Gubernur, paling lama 2 (dua) bulan setelah laporan evaluasi hasil RPJPD provinsi diterima.

- Evaluasi terhadap Hasil RPJMD Antarkabupaten/kota

      - Kepala Bappeda kabupaten/kota melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJMD kabupaten/kota menggunakan Formulir VII.F.8 Evaluasi terhadap Hasil RPJMD Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

- Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD

Kabupaten/kota.....................................

Periode Pelaksanaan: tahun ……… -  tahun ………

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah:

................................................................................................

| No | Sasaran | Program Priori-tas | Indi-kator Kinerja | Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan | Target pada Akhir Tahun Perencanaan |  | Target RPJMD Kabupaten/kota Pada RKPD Kabupaten/kota Tahun Ke- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten/kota Tahun Ke- (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan |  | Rasio Capai-an Akhir (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |  | (7) |  | (8) |  | (9) |  | (10) |  | (11) |  | (12) |  | (13) |  | (14) |  | (15) |  | (16) |  | (17) |  | (18) |  | (19) |  | (20) |  | (21) |  | (22) |  | (23) |  |
|  |  |  |  |  | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predikat kinerja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faktor pendorong keberhasilan pencapaian: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faktor penghambat pencapaian kinerja: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD kabupaten/kota berikutnya: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD kabupaten/kota berikutnya: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Disusun

......................, tanggal ...................

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN/KOTA ....................................

(                                    )

Disetujui

......................., tanggal ...................

GUBERNUR

PROVINSI ....................................

(                                    )

- Petunjuk Pengisian Formulir VII.F.8:

- Sasaran pembangunan jangka menengah:

Tuliskan uraian sasaran pembangunan jangka menengah kabupaten/kota yang dievaluasi.

Isikan nama kabupaten/kota serta periode pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota.

- diisi dengan urut program prioritas jangka menengah kabupaten/kota sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD kabupaten/kota yang dievaluasi;

- diisi dengan sasaran pembangunan jangka menengah kabupaten/kota yang menjadi target kinerja hasil program prioritas jangka menengah kabupaten/kota sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD kabupaten/kota yang dievaluasi;

- diisi dengan uraian nama program prioritas jangka menengah kabupaten/kota sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD kabupaten/kota yang dievaluasi;

- diisi dengan indikator kinerja outcome/hasil program prioritas untuk mengukur realisasi kinerjasasaran jangka menengah kabupaten/kota yang dievaluasi. Indikator kinerja program prioritas dapat dituliskan lebih dari satu;

- diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka menengah kabupaten/kota seperti tertulis dalam RPJMD kabupaten/kota yang dievaluasi. Isikan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut;

- diisi dengan target kinerja(K) program prioritas yang harus tercapai dan total anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD kabupaten/kota;

- sampai dengan Kolom (11) diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas yang harus tercapai pada pelaksanaan RKPD tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam RPJMD kabupaten/kota yang dievaluasi;

- sampai dengan Kolom (16) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas sebagaimana yang dihasilkan/dicapai melalui pelaksanaan RKPD kabupaten/kota tahun berkenaan;

- sampai dengan Kolom (21) diisi dengan rasio antara realisasi capaian dengan targetuntuk setiap indikator kinerja program prioritas. Tingkat capaian program prioritas adalah rata-rata rasio capaian setiap indikator pada program tersebut.

Contoh rasio tingkat realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas:

tahun 1 Kolom (17) = Kolom (12) : Kolom (7) x 100%

tahun 1 Kolom (17)(K) =[Kolom (12)(K) : Kolom (7)(K)] x 100%

tahun 1 Kolom (17)(Rp) =[Kolom (12)(Rp) : Kolom (7)(Rp)] x 100%

tahun 2 Kolom (18) = Kolom (13) : Kolom (8) x 100%

tahun 2 Kolom (18)(K) =[Kolom (13)(K) : Kolom (8)(K)] x 100%

tahun 2 Kolom (18)(Rp) =[Kolom (13)(Rp) : Kolom (8)(Rp)] x 100%

dan seterusnya

- diisi dengan data capaian kinerja pada akhir tahun perencanaan, baik pada capaian kinerja program (K) maupun total realisasi anggaran (Rp); dan

- diisi dengan rasio antara capaian kinerja pada akhir periode perencanaan dengan target pada akhir tahun perencanaan, baik pada capaian kinerja program (K) maupun total realisasi anggaran (Rp).

Kolom (23)(K) =[Kolom (22)(K) : Kolom (6)(K)] x 100%

Kolom (23)(Rp) = [Kolom (22)(Rp) : Kolom (6)(Rp) ] x 100%.

- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.

- Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.

- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD kabupaten/kota berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RKPD berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan jangka menengah kabupaten/kota.

- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD kabupaten/kota berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RPJMD kabupaten/kota berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD kabupaten/kota yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerja. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka menengah kabupaten/kota.

      - Kepala Bappeda kabupaten/kota melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir VII.F.8, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel VII-C.

      - Bupati/walikota menyampaikan laporan evaluasi terhadap hasil RPJMD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada angka (2) kepada gubernur.

      - Jadwal penyampaian terhadap hasil evaluasi RPJMD kabupaten/kota oleh bupati/ walikota kepada gubernur adalah pada setiap bulan Januari berdasarkan hasil evaluasi RKPD kabupaten/kota tahun sebelumnya. Evaluasi RKPD kabupaten/kota yang merupakan tahun ke-5 pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota sekaligus menjadi bahan evaluasi akhir periode perencanaan jangka menengah kabupaten/kota.

      - Gubernur menilai laporan evaluasi terhadap hasil RPJMD setiap kabupaten/kota, dengan menyusun ke dalam Formulir VII.F.9 Kesimpulan Evaluasi terhadap Hasil RPJMD Antarkabupaten/kota, sebagai berikut:

- Kesimpulan Evaluasi terhadap Hasil RPJMD Antarkabupaten/kota

- Pelaksanaan ....-....

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Provinsi:

........................................................................................................................................

| No | Nama Kabupaten/kota | Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas (%) RPJMD Kabupaten/kota | Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RPJMD Kabupaten/kota | Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas (%) RPJMD Kabupaten/kota | Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RPJMD Kabupaten/kota | Faktor Penghambat | Faktor Pendorong | Sasaran Pengembangan Wilayah dalam RPJMD Provinsi 2010-2014 | Rekomendasi bagi Arahan Kebijakan berikutnya dalam |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RKPD Kabupaten/kota | RPJMD Kabupaten/kota |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| Rekomendasi untuk RKPD provinsi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rekomendasi untuk RPJMD provinsi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………………….., tanggal ...................

GUBERNUR

PROVINSI……………………

(                                    )

- Petunjuk Pengisian Formulir VII.F.9:

- diisi dengan nomor urut;

- diisi dengan nama kabupaten/kota yang telah dievaluasi;

- diisi dengan rata-rata capaian kinerja program prioritas RPJMD kabupaten/kota sampai dengan akhir pelaksanaan RKPD kabupaten/kota tahun sebelumnya sebagaimana dimuat pada Formulir VII.F.8, yaitu dari Kolom tahun RKPD kabupaten/kota berkenaan tentang tingkat capaian target RPJMD kabupaten/kota.;

- diisi dengan predikat capaian kinerja program prioritas RPJMD kabupaten/kota berdasarkan data pada Kolom (3);

- diisi dengan rata-rata realisasi anggaran program prioritas RPJMD kabupaten/kota sampai dengan akhir pelaksanaan RKPD kabupaten/kota tahun sebelumnya sebagaimana dimuat pada pada Formulir VII.F.8, yaitu dari Kolom tahun RKPD kabupaten/kota berkenaan tentang tingkat capaian target RPJMD kabupaten/kota;

- diisi dengan predikat capaian kinerja anggaran program prioritas RPJMD kabupaten/kota berdasarkan data pada Kolom (5);

- diisi dengan faktor penghambat yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD kabupaten/kota. Identifikasi faktor penghambat yang paling signifikan sekurang-kurangnya  2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas;

contoh:

- predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD kabupaten/kota dengan capaian 51% ≤ 65% (rendah) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD kabupaten/kota (gap) sebesar 49% ≥35%.

- predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian 76% ≤ 90% (tinggi) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD kabupaten/kota (gap) sebesar 24% ≥10%.

- diisi dengan faktor pendorong yang mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD kabupaten/kota. Identifikasi faktor pendorong yang paling signifikan sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas.

contoh:

- predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD kabupaten/kota dengan capaian 51% ≤ 65%  (rendah) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD kabupaten/kota tersebut mencapai 51% ≤ 65%.

- predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD kabupaten/kota dengan capaian 76% ≤ 90%  (tinggi) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD kabupaten/kota tersebut dinyatakan tinggi.

Catatan :

dari penjelasan ditas, maka setiap predikat capaian target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD kabupaten/kota yang peringkat kinerjanya dinilai, harus diisi dengan penjelasan faktor pendorong pada pada Kolom (7) dan faktor penghambat  pada Kolom (8).

- diisi dengan indikator kinerja dan target pengembangan wilayah untuk kabupaten/kota yang dievaluasi;

- diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan berikutnya pada RKPD kabupaten/kota berkenaan guna membantu memastikan tercapainya target program prioritas kabupaten/kota dalam RPJMD kabupaten/kota yang dievaluasi; dan

- diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan pada RPJMD kabupaten/kota berkenaan periode perencanaan berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD kabupaten/kota yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerjanya. Kolom ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka menengah kabupaten/kota.

- Baris rekomendasi bagi RKPD provinsi diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan yang diperlukan pada RKPD provinsi berikutnya berdasarkan kajian hasil evaluasi rencana pembangunan jangka menengah antarkabupaten/kota guna membantu memastikan tercapainya sasaran pengembangan wilayah dan sasaran pembangunan provinsi dalam RPJMD provinsi.

- Baris rekomendasi bagi RPJMD provinsi diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan yang diperlukan pada RPJMD provinsi periode perencanaan berikutnya berdasarkan kajian hasil evaluasi rencana pembangunan jangka menengah antarkabupaten/kota. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka menengah provinsi.

      - Gubernur selanjutnya menyusun kesimpulan dan memberikan rekomendasi kepada masing-masing bupati/walikota berdasarkan hasil penilaian kinerja RPJMD antarkabupaten/kota, sebagai bahan penyusunan RPJMD untuk periode berikutnya.

      - Penyampaian rekomendasi kepada masing-masing bupati/walikota, paling lama 2 (dua) bulan setelah laporan evaluasi hasil RPJMD kabupaten/kota diterima.

- Evaluasi terhadap Hasil RKPD Antarkabupaten/kota.

      - Kepala Bappeda kabupaten/kota melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD kabupaten/kota menggunakan Formulir VII.F.10 Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

- Evaluasi Terhadap Hasil RKPD

- Kabupaten/kota ……..

Tahun ....

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten/kota:

……………………………………………………………………………………………………………………..

| No | Sasaran | Kode |  |  |  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) |  | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun ........ (Akhir Periode RPJMD) |  | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2) |  | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi |  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |  |  |  |  |  |  |  | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi |  | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun ....... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun....) |  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun ... (%) |  | SKPD Penanggung Jawab |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 = 7 + 13 |  | 15=14/6 x100% |  | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |  |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predikat kinerja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faktor pendorong keberhasilan kinerja: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faktor penghambat pencapaian kinerja: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Disusun

......................, tanggal ...................

KEPALA BAPPEDA

PROVINSI ....................................

(                                    )

Disetujui

......................., tanggal ...................

BUPATI/WALIKOTA

KABUPATEN/KOTA ....................................

(                                    )

- Petunjuk Pengisian Formulir VII.F.10 :

- diisi dengan nomor urut program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam RKPD kabupaten/kota yang dievaluasi;

- diisi dengan sasaran pembangunan pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam RKPD kabupaten/kota yang menjadi target kinerja hasil program/kegiatan prioritas RKPD kabupaten/kota;

- diisi dengan kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan;

- diisi dengan:

- Uraian nama urusan pemerintahan daerah;

- Uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/kota;

- Uraian judul program yang direncanakan; dan

- Uraian judul kegiatan yang direncanakan.

- diisi sebagai berikut:

- Jenis indikator kinerja program (outcome)/kegiatan (output) sesuai dengan yang tercantum di dalam RPJMD kabupaten/kota;

- Indikator kinerja program (outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun output telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu outcome program tersebut telah tercapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode RPJMD kabupaten/kota yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam RPJMD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi; dan

- Indikator Kinerja Kegiatan (output/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra-SKPD kabupaten/kota berkenaan.

- diisi dengan :

- Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RPJMD kabupaten/kota sampai dengan akhir periode RPJMD kabupaten/kota;

- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra SKPD kabupaten/kota sampai dengan akhir periode Renstra SKPD kabupaten/kota;

- Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang direncanakan dalam RPJMD kabupaten/kota; dan

- Angka tahun diisi dengan tahun periode RPJMD kabupaten/kota.

- diisi dengan:

- Angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun n-2;

- Untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama RPJMD kabupaten/kota sampai dengan tahun n-2;

- untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama RPJMD provinsi sampai dengan tahun n-2;

- Contoh: RPJMD kabupaten/kota tahun 2007-2012, jika tahun berjalan (saat ini) adalah tahun 2010, maka RKPD kabupaten/kota tahun rencana adalah tahun 2011. Dengan demikian, Kolom 5 (lima) diisi dengan realisasi (kumulatif) mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 (realisasi APBD kabupaten/kota 2007, realisasi APBD kabupaten/kota 2008, dan realisasi APBD kabupaten/kota 2009).

- Diisi dengan:

- Pengisian Kolom ini bersumber dari dokumen RKPD kabupaten/kota tahun berjalan yang sudah disepakati dalam APBD kabupaten/kota tahun berjalan (tahun n-1);

- Untuk baris program diisi dengan:

- jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD kabupaten/kota tahun berjalan.; dan

- jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD kabupaten/kota tahun berjalan.

- Untuk baris kegiatan diisi dengan:

- jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD kabupaten/kota tahun berjalan; dan

- jumlah anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan APBD kabupaten/kota tahun berjalan.

- sampai dengan Kolom (12) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada setiap triwulan untuk setiap program dan kegiatan dalam RKPD kabupaten/kota tahun berjalan;

- diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) setiap program dan kegiatan mulai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun pelaksanaan RKPD kabupaten/kota yang dievaluasi;

- diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) RPJMD kabupaten/kota pada setiap program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan RKPD kabupaten/kota yang dievaluasi;

Kolom (14) = Kolom (7) + Kolom (13)

Kolom (14)(K) = Kolom (7)(K) + Kolom (13)(K)

Kolom (14)(Rp) = Kolom (7) (Rp) + Kolom (13)(Rp)

- diisi dengan rasio antara realisasi dan target RPJMD kabupaten/kota sampai dengan akhir tahun pelaksanaan RKPD yang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp)

Kolom (15) = (Kolom (14) : Kolom (6)) X 100%

Kolom (15)(K) = (Kolom (14)(K) : Kolom (6)(K)) X 100%

Kolom (15)(Rp) = (Kolom (14)(Rp) : Kolom (6)(Rp)) X 100%; dan

- diisi dengan nama SKPD yang bertanggungjawab dan melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan dalam RKPD kabupaten/kota yang dievaluasi, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah j.o Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah.

- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.

- Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.

- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulanberikutnya diisi dengan usulan tindakan yang diperlukan pada triwulan berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan tahunan kabupaten/kota.

- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RKPD kabupaten/kota berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RKPD kabupaten/kota yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerjanya. Usulan kebijakan ini terkait target kinerja dan pagu indikatif program prioritas pada RKPD kabupaten/kota berikutnya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan tahunan kabupaten/kota.

      - Kepala Bappeda melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir VII.F.10, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel VII-C.

      - Kepala Bappeda kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD kabupaten/kota kepada bupati/walikota.

      - Bupati/walikota setiap bulan Januari menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD kabupaten/kota kepada gubernur.

      - Gubernur menelaah hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD kabupaten/kota yang disampaikan seluruh bupati/walikota menggunakan Formulir VII.F.11, sebagai berikut:

- Kesimpulan Evaluasi terhadap Hasil RKPD Antarkabupaten/kota

- Tahun ....

- Sasaran RKPD Provinsi:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

| No | Nama Kabupaten/kota | Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kabupaten/kota (%) | Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kabupaten/kota | Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD Kabupaten/kota (%) | Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RKPD Kabupaten/kota | Faktor Penghambat | Faktor Pendorong | Rekomendasi bagi Arahan Kebijakan RKPD Kabupaten/kota Berikutnya |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| Rekomendasi bagi RKPD provinsi: |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………., tanggal ...................

GUBERNUR

PROVINSI…………………

(                                    )

- Petunjuk Pengisian Formulir VII.F.11:

- diisi dengan nomor urut;

- diisi dengan nama kabupaten/kota yang telah dievaluasi;

- diisi dengan rata-rata capaian kinerja program prioritas RKPD kabupaten/kota sampai dengan akhir Triwulan IV pelaksanaan RKPD kabupaten/kota yang dievaluasi, sebagaimana dimuat pada Formulir VII.F.10 Kolom (13)(K);

- diisi dengan predikat capaian kinerja berdasarkan data Kolom (3);

- diisi dengan rata-rata tingkat penyerapan anggaran seluruh program prioritas RKPD kabupaten/kota sampai dengan akhir Triwulan IV pelaksanaan RKPD kabupaten/kota yang dievaluasi, sebagaimana dimuat pada Formulir VII.F.10 Kolom (13)(Rp);

- diisi dengan predikat capaian kinerja berdasarkan data Kolom (5);

- diisi dengan faktor penghambat yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD kabupaten/kota. Identifikasi faktor penghambat yang paling signifikan sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas;

contoh:

- predikat yang diperoleh terhadap capaian kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD kabupaten/kota dengan capaian 51% ≤ 65% (rendah) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja program (gap) sebesar 49% ≥35%.

- predikat yang diperoleh terhadap capaian kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD kabupaten/kota dengan capaian 76% ≤ 90% (tinggi) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD kabupaten/kota (gap) sebesar 24% ≥10%.

- diisi dengan faktor pendorong yang mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD kabupaten/kota. Identifikasi faktor pendorong yang paling signifikan sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas.

contoh:

- predikat yang diperoleh terhadap capaian kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD kabupaten/kota dengan capaian 51% ≤ 65%  (rendah) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD kabupaten/kota tersebut mencapai 51% ≤ 65%.

- predikat yang diperoleh terhadap capaian kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD kabupaten/kota dengan capaian 76% ≤ 90%  (tinggi) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD kabupaten/kota tersebut dinyatakan tinggi.

Catatan :

dari penjelasan ditas, maka setiap predikat capaian kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD kabupaten/kota yang peringkat kinerjanya dinilai, harus diisi dengan penjelasan faktor pendorong pada pada Kolom (7) dan faktor penghambat  pada Kolom (8).

- diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan pada RKPD kabupaten/kota berkenaan untuk periode perencanaan berikutnya mengenai target kinerja dan pagu indikatif guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan jangka menengah kabupaten/kota.

      - Baris rekomendasi bagi RKPD provinsi, diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan pada RKPD provinsi periode perencanaan berikutnya mengenai target kinerja dan pagu indikatif, guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan jangka menengah provinsi.

      - Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKPD kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti oleh bupati/walikota.

      - Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Gubernur kepada bupati/walikota untuk ditindaklanjuti, paling lambat pada bulan Maret tahun berikutnya.

- PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA

- Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Lingkup Kabupaten/kota.

- Dalam menyusun RPJPD kabupaten/kota, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, Kepala Bappeda kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota menggunakan Formulir VII.D.11 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul Formulir VII.G.1 menjadi Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota.

- Kepala Bappeda kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah provinsi kepada bupati/walikota.

- Bupati/Walikota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota, bersamaan dengan penyampaian rancangan akhir RPJPD kabupaten/kota untuk dikonsultasikan kepada gubernur.

- Gubernur menelaah hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota, antara lain mencakup pertimbangan dari landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti hasil musrenbang RPJPD kabupaten/kota, sinkronisasi dan sinergi dengan RPJPN, RTRW kabupaten/kota dan RPJPD provinsi diwilayahnya dan RTRW provinsi dan kabupaten/kota lainnya.

- Hasil telaahan terhadap pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota disusun kedalam Formulir VII.D.12 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul Formulir VII.G.2 menjadi Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota.

- Berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang kabupaten/kota yang dilakukan pada konsultasi rancangan akhir RPJPD kabupaten/kota, Gubernur melakukan penilaian keselarasan antara kabupaten/kota satu dengan kabupaten/kota lainnya.

- Dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh masing-masing bupati/walikota.

- Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Gubernur kepada bupati/wallikota untuk ditindaklanjuti, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah konsultasi dilakukan.

- Pengendalian dan Evaluasi terhada Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Lingkup Kabupaten/kota.

      - Dalam menyusun RPJMD kabupaten/kota, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota sampai dengan rancangan akhir RPJMD kabupaten/kota, Kepala Bappeda kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota menggunakan Formulir VII.D.13 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul Formulir VII.G.3 menjadi Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota.

      - Kepala Bappeda kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota kepada bupati/walikota.

      - Bupati/walikota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota, bersamaan dengan penyampaian rancangan akhir RPJMD kabupaten/kota untuk dikonsultasikan kepada gubernur.

      - Gubernur menelaah hasil evaluasi pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota antara lain mencakup pertimbangan berdasarkan landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti hasil musrenbang RPJMD kabupaten/kota i, serta sinkronisasi dan sinergi dengan RPJPD kabupaten/kota, RTRW kabupaten/kota, RPJPD provinsi diwilayahnya, RTRW provinsi diwilayahnya, RPJMN dan RPJMD dan RTRW provinsi lainnya.

      - Hasil telaahan terhadap pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota disusun kedalam Formulir VII.D.14 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul Formulir VII.G.4 menjadi Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota.

      - Berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah  kabupaten/kota yang dilakukan pada konsultasi rancangan akhir RPJMD kabupaten/kota, Gubernur melakukan penilaian keselarasan antara kabupaten/kota satu dengan kabupaten/kota lainnya.

      - Dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh masing-masing bupati/walikota.

      - Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Gubernur kepada bupati/walikota untuk ditindaklanjuti, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah konsultasi dilakukan.

- Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Lingkup Kabupaten/kota.

      - Dalam menyusun RKPD kabupaten/kota, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, Kepala Bappeda kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah kabupaten/kota menggunakan Formulir VII.D.15. dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul Formulir VII.G.5 menjadi Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Kabupaten/Kota.

      - Kepala Bappeda kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah kabupaten/kota kepada bupati/walikota.

      - Bupati/Walikota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah kabupaten/kota kepada gubernur, bersamaan pada saat penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kabupaten/kota untuk dievaluasi.

      - Gubernur menelaah hasil pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah kabupaten/kota untuk memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD kabupaten/kota telah berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota masing-masing dan mengacu pada RKPD provinsi dan RKP.

      - Hasil telaahan terhadap pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah kabupaten/kota disusun kedalam Formulir VII.D.16. dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul Formulir VII.G.6. menjadi Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Kabupaten/Kota.

      - Dalam hal berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah antarkabupaten/kota ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh bupati/walikota.

      - Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut, disampaikan Gubernur kepada bupati/walikota untuk ditindaklanjuti, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah peraturan Kepala Daerah tentang RKPD kabupaten/kota  diterima.

- Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renstra SKPD Lingkup Kabupaten/kota.

- Dalam menyusun Renstra SKPD kabupaten/kota, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, Kepala Bappeda kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renstra SKPD kabupaten/kota dengan menggunakan Formulir VII.G.7 sebagai berikut:

- Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra SKPD

- Kabupaten/Kota :……………………..

| No | Jenis Kegiatan | Hasil Pengendalian dan Evaluasi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KESESUAIAN |  | Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian | Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak |
|  |  | ADA | TIDAK ADA |  |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|  | Pembentukan tim penyusun Renstra SKPD dan Penyusunan Agenda Kerja |  |  |  |  |
|  | Penyiapan data dan informasi |  |  |  |  |
|  | Analisis gambaran pelayanan SKPD kabupaten/kota |  |  |  |  |
|  | Review Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi |  |  |  |  |
|  | Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota |  |  |  |  |
|  | Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan SKPD kabupaten/kota |  |  |  |  |
|  | Perumusan isu-isu strategis |  |  |  |  |
|  | Perumusan visi dan misi SKPD kabupaten/kota |  |  |  |  |
|  | Perumusan visi dan misi SKPD kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah |  |  |  |  |
|  | Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD kabupaten/kota |  |  |  |  |
|  | Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD kabupaten/kota |  |  |  |  |
|  | Mempelajari Surat Edaran Bupati/Walikota perihal Penyusunan Rancangan Renstra-SKPD kabupaten/kota beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD kabupaten/kota yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-SKPD kabupaten/kota |  |  |  |  |
|  | Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD kabupaten/kota guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota |  |  |  |  |
|  | Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan |  |  |  |  |
|  | Perumusan indikator kinerja SKPD kabupaten/kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMDkabupaten/kota |  |  |  |  |
|  | Pelaksanaan forum SKPD kabupaten/kota |  |  |  |  |
|  | Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD kabupaten/kotaberpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah |  |  |  |  |
|  | Perumusan rancangan akhir Renstra SKPD kabupaten/kota |  |  |  |  |
|  | Pentahapan pelaksanaan program SKPD kabupaten/kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota. |  |  |  |  |
|  | Dokumen Renstra SKPD kabupaten/kota yang telah disyahkan |  |  |  |  |

..................., tanggal ..................

KEPALA SKPD ..................

KABUPATEN/KOTA .....................

(                                    )

Petunjuk Pengisian Formulir VII.G.7:

- diisi dengan nomor urut;

- diiisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

- diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

- diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

- diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

- diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

- Kepala SKPD kabupaten/kota melaporkan hasil rancangan akhir Renstra SKPD kabupaten/kota kepada Kepala Bappeda kabupaten/kota.

- Kepala Bappeda kabupaten/kota melakukan verifikasi akhir terhadap rancangan akhir Renstra SKPD kabupaten/kota untuk menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD kabupaten/kota dengan RPJMD kabupaten/ kota, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra SKPD lainnya.

- Kepala Bappeda kabupaten/kota menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra SKPD kabupaten/kota yang telah diteliti melalui verifikasi akhir, untuk diajukan kepada bupati/walikota guna memperoleh pengesahan dengan menggunakan Formulir VII.G.8. Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra SKPD Lingkup Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

- .

- Kesimpulan Pengendaliandan Evaluasi terhadap Kebijakan

- Renstra SKPD

Kabupaten/Kota :……………………..

| No | Aspek | Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi |
| --- | --- | --- |
|  | Perumusan visi dan misi SKPD kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah |  |
|  | Perumusan strategi dan kebijakan SKPD kabupaten/kotaberpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah |  |
|  | Perumusan rencana program, kegiatan SKPD kabupaten/kota berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah |  |
|  | Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah. |  |
|  | Perumusan indikator kinerja SKPD kabupaten/kotaberpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah |  |
|  | Pentahapan pelaksanaan program SKPD kabupaten/kotasesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota. |  |

..................., tanggal ..................

KEPALA BAPPEDA ..................

KABUPATEN/KOTA .....................

(                                    )

- Dalam hal berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra SKPD kabupaten/kota ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, bupati/walikota menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh SKPD masing-masing.

- Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan bupati/walkota melalui Kepala Bappeda kepada Kepala SKPD kabupaten/kota masing-masing untuk ditindaklanjuti, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan

- Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja SKPD Lingkup Kabupaten/kota.

      - Dalam menyusun Renja SKPD provinsi, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal Renja SKPD kabupaten/kota sampai dengan rancangan akhir Renja SKPD kabupaten/kota, Kepala Bappeda kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja SKPD kabupaten/kota menggunakan Formulir VII.G.9, sebagai berikut:

.

- Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja SKPD

- Kabupaten/kota:……………………..

| No | Jenis Kegiatan | Hasil Pengendalian dan Evaluasi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kesesuaian |  | Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian | Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak |
|  |  | Ada | Tidak Ada |  |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|  | Pembentukan tim penyusun Renja SKPD dan Penyusunan Agenda Kerja. |  |  |  |  |
|  | Pengolahan data dan informasi. |  |  |  |  |
|  | Analisis gambaran pelayanan SKPD kabupaten/kota. |  |  |  |  |
|  | Mengkaji hasil evaluasi renja-SKPD kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra-SKPD kabupaten/kota. |  |  |  |  |
|  | Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPDkabupaten/kota. |  |  |  |  |
|  | Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota. |  |  |  |  |
|  | Perumusan tujuan dan sasaran. |  |  |  |  |
|  | Penelaahan usulan masyarakat. |  |  |  |  |
|  | Perumusan kegiatan prioritas. |  |  |  |  |
|  | Pelaksanaan forum SKPD kabupaten/kota. |  |  |  |  |
|  | Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan. |  |  |  |  |
|  | Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan SKPD kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota. |  |  |  |  |
|  | Mensinkronkan program dan kegiatan antar SKPD kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan. |  |  |  |  |
|  | Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/walikota. |  |  |  |  |
|  | Sasaran program dan kegiatan SKPD kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu. |  |  |  |  |
|  | Program dan kegiatan antar SKPD kabupaten/kota dengan SKPD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum SKPD kabupaten/kota. |  |  |  |  |
|  | Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD kabupaten/kotatelah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju. |  |  |  |  |
|  | Dokumen Renja SKPD kabupaten/kota yang telah disyahkan. |  |  |  |  |

..................., tanggal ..................

KEPALA SKPD

KABUPATEN/KOTA  .....................

(                                    )

Petunjuk Pengisian Formulir VII.G.9.:

- diisi dengan nomor urut kegiatan;

- diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

- diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

- diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

- diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

- diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

      - Kepala SKPD kabupaten/kota melaporkan hasil rancangan Renja SKPD kabupaten/kota kepada Kepala Bappeda kabupaten/kota.

      - Kepala Bappeda kabupaten/kota melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja SKPD kabupaten/kota untuk memastikan bahwa rancangan Renja SKPD kabupaten/kota telah disusun sesuai dengan RKPD kabupaten/kota.

      - Kepala Bappeda kabupaten/kota menghimpun seluruh rancangan akhir Renja SKPD kabupaten/kota yang telah diteliti melalui verifikasi, untuk diajukan kepada bupati/walikota guna memperoleh pengesahan dengan menggunakan Formulir VII.G.10 Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja SKPD Lingkup Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

- .

Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja SKPD

Kabupaten/kota:……………………..

| No | Aspek | Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi |
| --- | --- | --- |
|  | Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan lingkup kabupaten/kota telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota serta mengacu pada RKPD provinsi dan RKP. |  |
|  | Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah lingkup kabupaten/kota dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan provinsi serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional |  |

..................., tanggal ..................

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN/KOTA  .....................

(                                    )

Petunjuk Pengisian Formulir VII.G.10:

- diisi dengan nomor urut;

- diisi dengan uraian aspek pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan

- diisi dengan uraian penjelasan hasil pada setiap aspek yang dievaluasi.

      - Dalam hal berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja SKPD kabupaten/kota ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, bupati/ walikota menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh SKPD masing-masing.

      - Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan bupati/walikota kepada SKPD kabupaten/kota masing-masing untuk ditindaklanjuti, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.

- PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota meliputi pelaksanaan RPJPD kabupaten/kota, RPJMD kabupaten/kota, Renstra SKPD kabupaten/kota dan Renja SKPD kabupaten/kota dan RKPD kabupaten/kota.

- Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJPD Lingkup Kabupaten/kota

- Kepala Bappeda kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD lingkup kabupaten/kota menggunakan Formulir VII.E.6 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul formulir menjadi Formulir VII.H.1. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD Kabupaten/Kota,

- Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda kabupaten/kota melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan

- Kepala Bappeda kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD  kabupaten/kota kepada bupati/walikota.

- Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD Lingkup Kabupaten/kota

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD lingkup kabupaten/kota mencakup penyusunan Renstra-SKPD kabupaten/kota, dan RPJMD kabupaten/kota.

- Pengendalian dan Evaluasi terhadap Penyusunan Renstra-SKPD Kabupaten/kota

- Kepala SKPD kabupaten/kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra-SKPD kabupaten/kota menggunakan Formulir VII.H.2. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

Checklist Pengendalian dan Evaluasi terhadap Penyusunan Renstra SKPD

- Kabupaten/kota:  ………………………

Periode Renstra SKPD:  ....... – ........

| RPJMD Kabupaten/kota | RENSTRA-SKPD Kabupaten/kota | Kesesuaian/ Relevansi |  | Evaluasi | Tindak Lanjut | Hasil Tindak Lanjut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ya | Tidak |  |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) |
| Visi dan misi | Visi dan misi |  |  |  |  |  |
| Tujuan dan sasaran | Tujuan dan sasaran |  |  |  |  |  |
| Strategi dan kebijakan | Strategi dan kebijakan |  |  |  |  |  |
| Penetapan indikator kinerja daerah | Indikator kinerja dan sasaran SKPD |  |  |  |  |  |
| Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan; | Tujuan dan sasaran program dan kegiatan dan dana indikatif |  |  |  |  |  |

..................., tanggal ..................

KEPALA SKPD ..................

KABUPATEN/KOTA .....................

(                                    )

- Petunjuk Pengisian Formulir VII.H.2:

- Formulir ini digunakan untuk mengevaluasi setiap Renstra SKPD kabupaten/kota dalam kaitannya dengan pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota.

- Formulir ini dilengkapi dengan alat bantu kertas kerja untuk mempermudah perbandingan antara komponen RPJMD kabupaten/kota dan RKPD kabupaten/kota.

Kertas kerja yang digunakan:

  - Uraian visi dan misi RPJMD kabupaten/kota dan Renstra SKPD kabupaten/kota.

  - Tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota dan Renstra SKPD kabupaten/kota.

  - Strategi dan kebijakan RPJMD kabupaten/kota dan Renstra SKPD kabupaten/kota

  - Penetapan indikator kinerja daerah dalam RPJMD kabupaten/kota.

  - Indikator kinerja dan sasaran SKPD kabupaten/kota dalam Renstra SKPD kabupaten/kota.

  - Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dalam RPJMD kabupaten/kota.

  - Tujuan dan sasaran program dan kegiatan serta dana indikatif dalam Renstra SKPD kabupaten/kota.

- diisi dengan uraian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; penetapan indikator kinerja daerah; dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dalam RPJMD kabupaten/kota.  Gunakan tabel indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sebagai kertas kerja;

- diisi dengan uraian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; indikator kinerja dan sasaran SKPD kabupaten/kota; tujuan dan sasaran program dan kegiatan serta dana indikatif.  Gunakan tabel tujuan dan sasaran program dan kegiatan serta dana indikatif sebagai kertas kerja;

- diisi dengan tanda cek (√) jika ya di Kolom (3a), dan di Kolom (3b) jika tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara uraian Renstra SKPD kabupaten/kota dengan RPJMD kabupaten/kota

Pertanyaan kunci:

- Apakah visi dan misi SKPD kabupaten/kota menunjang visi dan misi daerah dalam RPJMD kabupaten/kota jika dikaitkan dengan pelaksanaan urusan sesuai dengan tugas dan fungsi?

- Apakah tujuan dan sasaran SKPD kabupaten/kota telah disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah dalam RPJMD kabupaten/kota dan sesuai dengan urusan dan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota?

- Apakah strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD kabupaten/kota sesuai dan merupakan penjabaran dari strategi dan kebijakan RPJMD kabupaten/kota pada urusan terkait?

- Apakah indikator kinerja dan sasaran dalam Renstra SKPD kabupaten/kota yang disusun berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dan menunjang pencapaian indikator kinerja daerah dalam RPJMD kabupaten/kota terkait dengan urusan yang ditetapkan?

- Apakah tujuan dan sasaran program serta dana indikatif dalam Renstra SKPD kabupaten/kota djabarkan dan mengacu pada indiikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sesuai dengan urusan SKPD kabupaten/kota tersebut dalam RPJMD kabupaten/kota?

- diisi dengan keterangan dan penjelasan atas checklist yang diberikan;

- diisi dengan tindak lanjut atas hasil hasil evaluasi; dan

- diisi hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

- Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala SKPD kabupaten/kota melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

- Kepala SKPD kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra-SKPD kepada bupati/walikota melalui Kepala Bappeda kabupaten/kota.

- Kepala Bappeda kabupaten/kota menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra-SKPD kabupaten/kota sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota.

- Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten/kota ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, bupati/walikota melalui Kepala Bappeda kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD kabupaten/kota.

- Kepala SKPD kabupaten/kota menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan kepada bupati/walikota melalui Kepala Bappeda kabupaten/kota.

- Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Lingkup Kabupaten/kota

- Kepala Bappeda kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota menggunakan Formulir VII.E.8. dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul formulir menjadi Formulir VII.H.3. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD Kabupaten/Kota.

- Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda kabupaten/kota melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

- Kepala Bappeda kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota kepada bupati/walikota.

- Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Lingkup Kabupaten/kota.

Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD lingkup kabupaten/kota mencakup penyusunan Renja-SKPD kabupaten/kota dan pelaksanaan RKPD kabupaten/kota.

- Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja-SKPD Lingkup Kabupaten/kota

- Kepala SKPD kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja-SKPD kabupaten/kota menggunakan Formulir VII.H.4. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja SKPD Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

- Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja SKPD

Kabupaten/kota	: ...............................

SKPD	: ...............................

Periode Renja SKPD	: ...............................

Periode RKA SKPD	: ...............................

| Kode |  |  |  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan |  | Rencana Tahun ............ (tahun rencana) |  |  |  |  |  | Prakiraan Maju Rencana Tahun ......... |  |  |  | Kesesuaian |  | Evaluasi | Tindak Lanjut | Hasil Tindak Lanjut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Lokasi |  | Target Capaian Kinerja |  | Dana |  | Target Capaian Kinerja |  | Dana |  |  |  |  |  |  |
| (1) |  |  |  | (2) | (3) |  | (4) |  | (5) |  | (6) |  | (7) |  | (8) |  | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
|  |  |  |  |  | Renja | RKA | Renja | RKA | Renja | RKA | Renja | RKA | Renja | RKA | Renja | RKA | Ya | Tidak |  |  |  |

..................., tanggal ..................

KEPALA SKPD ..................

KABUPATEN/KOTA .....................

(                                    )

- Petunjuk Pengisian Formulir VII.H.4:

- diisi dengan kode urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan;

- diisi dengan uraian urusan/bidang pemerintahan dan uraian program/kegiatan;

- diisi dengan indikator kinerja program/kegiatan yang dicantumkan dalam dokumen Renja SKPD kabupaten/kota dan RKA-SKPD kabupaten/kota. Gunakan tabel indikator kinerja dalam dokumen Renja SKPD kabupaten/kota dan RKA-SKPD kabupaten/kota untuk tiap program dan kegiatan;

- diisi dengan lokasi kegiatan tahun rencana yang tercantum dalam Renja SKPD kabupaten/kota dan RKA-SKPD kabupaten/kota. Gunakan tabel rincian kegiatan yang juga mencantumkan lokasi kegiatan;

- diisi dengan target capaian kinerja program/kegiatan yang ada dalam Renja SKPD kabupaten/kota dan RKA-SKPD kabupaten/kota dalam tahun rencana;

- diisi dengan besaran dana yang direncanakan untuk pelaksanaan program/kegiatan pada tahun rencana dalam Renja SKPD kabupaten/kota dan RKA-SKPD kabupaten/kota;

- diisi dengan target capaian kinerja program/kegiatan yang tercantum dalam Renja SKPD kabupaten/kota dan RKA-SKPD kabupaten/kota pada prakiraan maju rencana tahun evaluasi;

- diisi besaran dana yang dibutuhkan dalam rencana program/kegiatan prakiraan maju rencana tahun evaluasi dalam Renja SKPD kabupaten/kota dan RKA-SKPD kabupaten/kota;

- dan Kolom (10) diisi dengan kesesuaian antara data Renja SKPD kabupaten/kota dan RKA-SKPD kabupaten/kota pada Kolom (3), Kolom (4), Kolom (5), Kolom (6), Kolom (7), dan Kolom (8);

- Pertanyaan kunci:

- Apakah program dan kegiatan dalam RKA-SKPD kabupaten/kota merupakan cerminan dari Renja SKPD kabupaten/kota?

- Apakah lokasi kegiatan dalam RKA-SKPD kabupaten/kota lebih spesifik dan sesuai dengan Renja SKPD kabupaten/kota?

- Apakah pagu anggaran RKA-SKPD kabupaten/kota sesuai dengan pagu indikatif dalam Renja SKPD kabupaten/kota?

- Apakah prakiraan maju anggaran dan indikator dicantumkan dan disusun lebih akurat dalam RKA-SKPD kabupaten/kota?

- Apakah indikator kinerja dicantumkan, sesuai dan lebih akurat (sesuai dengan ketersediaan anggaran) dalam RKA-SKPD kabupaten/kota?

- diisi dengan keterangan dan penjelasan atas checklist yang diberikan;

- diisi tindak lanjut atau rekomendasi atas hasil evaluasi; dan

- diisi hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

- Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala SKPD kabupaten/kota mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA-SKPD kabupaten/kota sesuai dengan Renja-SKPD kabupaten/kota.

- Kepala SKPD kabupaten/kota melaporkan hasil pemantauan dan supervisi kepada bupati/walikota melalui Kepala Bappeda kabupaten/kota.

- Kepala Bappeda kabupaten/kota melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renja-SKPD kabupaten/kota yang disampaikan oleh Kepala SKPD kabupaten/kota.

- Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, bupati/walikota melalui Kepala Bappeda kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD kabupaten/kota.

- Kepala SKPD kabupaten/kota menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan kepada bupati/walikota melalui Kepala Bappeda kabupaten/kota.

- Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanan RKPD Lingkup Kabupaten/Kota

      - Kepala Bappeda kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD kabupaten/kota menggunakan Formuli VII.B.6 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul formulir menjadi Formulir VII.H.5. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Antarkabupaten/kota.

      - Dalam hal berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD kabupaten/kota ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda kabupaten/kota melakukan perbaikan/penyempurnaan.

      - Kepala Bappeda kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD  kabupaten/kota kepada bupati/walikota.

- EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA.

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja yang dimaksud adalah indikator kinerja yang ditetapkan dalam lingkup nasional, provinsi, dan kabupaten/kota baik dalam pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan.

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota meliputi RPJPD kabupaten/kota, RPJMD kabupaten/kota, RKPD kabupaten/kota, Renstra SKPD kabupaten/kota, dan Renja SKPD kabupaten/kota.

Sedangkan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota melalui Kepala Bappeda kabupaten/kota. Hasil evaluasi ini selanjutnya menjadi umpan balik bagi perumusan kebijakan bupati/walikota dalam mewujudkan:

- Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah di wilayah kabupaten/kota;

- Konsistensi antara RPJMD kabupaten/kota dengan RPJPD kabupaten/kota dan RTRW kabupaten/kota;

- Konsistensi antara RKPD kabupaten/kota dengan RPJMD kabupaten/kota; dan

- Kesesuaian antara capaian pembangunan di wilayah kabupaten/kota dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan secara nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

- Evaluasi terhadap Hasil RPJPD Lingkup Kabupaten/kota.

- Kepala Bappeda kabupaten/kota melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD Kabupaten/kota menggunakan Formulir VII.F.6  dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul menjadi Formulir VII.I.1. Evaluasi terhadap Hasil RPJPD Kabupaten/Kota.

- Kepala Bappeda kabupaten/kota melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir VII.I.1, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel VII-C.

- Kepala Bappeda kabupaten/kota melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD kabupaten/ kota kepada bupati/walikota sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, dengan jadwal sebagai berikut:

- Januari 2010 berdasarkan hasil evaluasi RPJMD kabupaten/kota dan RKPD kabupaten/kota pada tahapan  5 (lima) tahunan RPJPD kabupaten/kota berkenaan (untuk mendapatkan hasil evaluasi RPJPD kabupaten/kota pada tahapan 2005-2009);

- Januari 2015 berdasarkan hasil evaluasi RPJMD kabupaten/kota dan RKPD kabupaten/kota pada tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD kabupaten/kota berkenaan;

- Januari 2020 berdasarkan hasil evaluasi RPJMD kabupaten/kota dan RKPD kabupaten/kota pada tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD kabupaten/kota berkenaan; dan

- Januari 2025 berdasarkan hasil evaluasi RPJMD kabupaten/kota dan RKPD kabupaten/kota pada tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD kabupaten/kota berkenaan, sekaligus sebagai laporan evaluasi akhir periode perencanaan jangka panjang kabupaten/kota.

- Bupati/walikota menyampaikan laporan evaluasi hasil RPJPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada angka (3) kepada gubernur

- Gubernur menilai laporan evaluasi hasil RPJPD setiap kabupaten/kota, dengan menyusun ke dalam Formulir VII.F.7. Kesimpulan Evaluasi terhadap Hasil RPJPD Antarkabupaten/kota.

- Gubernur selanjutnya menyusun kesimpulan dan memberikan rekomendasi kepada masing-masing bupati/walikota berdasarkan hasil penilaian kinerja RPJPD antarkabupaten/kota, sebagai bahan penyusunan RPJMD dan/atau RPJPD untuk periode berikutnya.

- Penyampaian rekomendasi kepada masing-masing bupati/walikota, paling lama 2 (dua) bulan setelah laporan evaluasi terhadap hasil RPJPD kabupaten/kota diterima.

- Evaluasi terhadap Hasil RPJMD Lingkup Kabupaten/Kota

      - Kepala Bappeda kabupaten/kota melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJMD kabupaten/kota menggunakan Formulir VII.F.8. dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul menjadi Formulir VII.I.2. Evaluasi terhadap Hasil RPJMD Kabupaten/Kota.

      - Kepala Bappeda kabupaten/kota melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir VII.I.2, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel VII-C.

      - Bupati/walikota menyampaikan laporan evaluasi hasil RPJMD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada angka (2) kepada gubernur.

      - Jadwal penyampaian hasil evaluasi RPJMD kabupaten/kota oleh bupati/walikota kepada gubernur adalah pada setiap bulan Januari berdasarkan hasil evaluasi RKPD kabupaten/kota tahun sebelumnya. Evaluasi RKPD kabupaten/kota yang merupakan tahun ke-5 pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota sekaligus menjadi bahan evaluasi akhir periode perencanaan jangka menengah kabupaten/kota.

      - Gubernur menilai laporan evaluasi hasil RPJMD setiap kabupaten/kota, dengan menyusun ke dalam Formulir VII.F.9.  Kesimpulan Evaluasi Hasil RPJMD Antarkabupaten/kota.

      - Gubernur selanjutnya menyusun kesimpulan dan memberikan rekomendasi kepada masing-masing bupati/walikota berdasarkan hasil penilaian kinerja RPJMD antarkabupaten/kota, sebagai bahan penyusunan RPJMD kabupaten/kota untuk periode berikutnya.

      - Penyampaian rekomendasi kepada masing-masing Gubernur, paling lama 2 (dua) bulan setelah laporan evaluasi hasil RPJPD provinsi diterima.

- Evaluasi terhadap Hasil RKPD Lingkup Kabupaten/kota

      - Kepala Bappeda kabupaten/kota melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD kabupaten/ kota menggunakan Formulir VII.F.10. dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul menjadi Formulir VII.I.3. Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kabupaten/Kota.

      - Kepala Bappeda melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir VII.I.3, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel VII-C.

      - Kepala Bappeda kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD kabupaten/kota kepada bupati/walikota.

      - Bupati/Walikota setiap bulan Januari menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD kabupaten/kota kepada gubernur.

      - Gubernur menelaah hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD kabupaten/kota yang disampaikan seluruh bupati/walikota menggunakan Formulir VII.I.1.

      - Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKPD kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti oleh bupati/walikota.

      - Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Gubernur kepada bupati/walikota untuk ditindaklanjuti, paling lambat 2 (dua) bulan setelah konsultasi dilakukan.

- Evaluasi terhadap Hasil Renstra SKPD Lingkup Kabupaten/kota.

      - Kepala SKPD kabupaten/kota melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renstra SKPD kabupaten/kota menggunakan  Formulir VII.I.4. Evaluasi terhadap Hasil Renstra SKPD Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

- Evaluasi Terhadap Hasil Renstra SKPD Lingkup Kabupaten/kota

Renstra SKPD....................... Kabupaten/Kota..........................................

Periode Pelaksanaan:………………………………………………………….....................

Indikator dan target Kinerja SKPD Kabupaten/Kota yang mengacu pada Sasaran RPJMD Kabupaten/Kota:

.........................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………….

| No | Sasaran | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan | Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan |  | Target Renstra SKPD kabupaten/kotaTahun ke- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Realisasi Capaian Tahun ke- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rasio Capaian pada Tahun ke- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unit Penang-gung Jawab |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |  | (7) |  | (8) |  | (9) |  | (10) |  | (11) |  | (12) |  | (13) |  | (14) |  | (15) |  | (16) |  | (17) |  | (18) |  | (19) |  | (20) |  | (21) |  | (22) |
|  |  |  |  |  | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |  |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predikat kinerja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faktor pendorong pencapaian kinerja: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faktor penghambat: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Usulan tindak lanjut pada Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Usulan tindak lanjut pada Renstra SKPD kabupaten/kota berikutnya: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................., tanggal ...................

KEPALA SKPD ..................

KAB/KOTA ....................................

(                                    )

- Petunjuk Pengisian Formulir VII.I.4:

- Nama SKPD dan periode:

Diisi dengan nama SKPD kabupaten/kota yang Renstra SKPD nya dievaluasi, serta periode pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten/kota yang dievaluasi.

- Indikator dan target kinerja SKPD kabupaten/kota yang mengacu pada sasaran RPJMD kabupaten/kota:

Diisi dengan  indikator kinerja dan target kinerja SKPD kabupaten/kota yang mengacu pada sasaran RPJMD kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD kabupaten/kota yang dievaluasi.

- diisi dengan nomor urut program prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD kabupaten/kota yang dievaluasi;

- diisi dengan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD kabupaten/kota sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD kabupaten/kota yang dievaluasi yang menjadi target kinerja hasil program/kegiatan prioritas dalam Renstra SKPD kabupaten/kota yang dievaluasi;

- diisi dengan uraian nama program prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD kabupaten/kota yang dievaluasi;

- diisi dengan indikator kinerja outcome/hasil program prioritas untuk mengukur realisasi kinerja program dan kegiatan prioritas Renstra SKPD kabupaten/kota yang dievaluasi. Indikator kinerja program prioritas dapat dituliskan lebih dari satu;

- diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka menengah SKPD kabupaten/kota seperti tertulis dalam Renstra SKPD kabupaten/kota yang dievaluasi. Isikan dengan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut;

- diisi dengan target kinerja (K) program prioritas yang harus tercapai dan total anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir periode Renstra SKPD kabupaten/kota;

- sampai dengan Kolom (11) diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas yang harus tercapai pada pelaksanaan Renja SKPD kabupaten/kota tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD kabupaten/kota yang dievaluasi;

- sampai dengan Kolom (16) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas sebagaimana yang dihasilkan/dicapai melalui pelaksanaan Renja SKPD kabupaten/kota tahun berkenaan;

- sampai dengan Kolom (21) diisi dengan rasio antara realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Tingkat capaian program prioritas adalah rata-rata rasio capaian setiap indikator pada program tersebut; dan

Contoh rasio tingkat realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas:

tahun 1 Kolom (17) = Kolom (12) : Kolom (7) x 100%

tahun 1 Kolom (17)(K) =[Kolom (12)(K) : Kolom (7)(K)] x 100%

tahun 1 Kolom (17)(Rp) =[Kolom (12) (Rp) : Kolom (7)(Rp)] x 100%

tahun 2 Kolom (18) = Kolom (13) : Kolom (8) x 100%

tahun 2 Kolom (18)(K) =[Kolom (13)(K) : Kolom (8)(K)] x 100%

tahun 2 Kolom (18)(Rp) =[Kolom (13)(Rp) : Kolom (8)(Rp)] x 100%

dan seterusnya.

- diisi dengan nama unit penanggung jawab dan pelaksana program dan kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD kabupaten/kota yang dievaluasi.

- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.

- Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.

- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam Renja SKPD kabupaten/kotaberikutnya guna membantu memastikan tercapainya target program dan kegiatan prioritas Renstra SKPD kabupaten/kota.

- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam Renstra SKPD kabupaten/kota berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam Renstra SKPD kabupaten/kota berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode Renstra SKPD kabupaten/kota yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerjanya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten/kota.

      - Kepala SKPD kabupaten/kota melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir VII.I.4, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel VII.C.1.

      - Dengan menggunakan hasil evaluasi Renja SKPD tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5 pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten/kota, Kepala SKPD setiap bulan Januari melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kepada bupati/walikota melalui Kepala Bappeda kabupaten/kota.

      - Evaluasi Renja SKPD provinsi yang merupakan tahun ke-5 pelaksanaan Renstra SKPD provinsi sekaligus menjadi bahan evaluasi akhir periode pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten/kota.

      - Kepala Bappeda provinsi menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi hasil Renja-SKPD provinsi sebagai bahan evaluasi hasil Renstra SKPD provinsi.

      - Dalam hal penilaian laporan Kepala SKPD provinsi ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Gubernur melalui Kepala Bappeda provinsi menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD provinsi.

      - Kepala SKPD provinsi menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan kepada gubernur melalui Kepala Bappeda provinsi.

- Evaluasi terhadap Hasil Renja SKPD Lingkup Kabupaten/kota

Evaluasi hasil Renja SKPD kabupaten/kota menggunakan evaluasi realisasi DPA-SKPD kabupaten/kota. Hasil evaluasi realisasi DPA-SKPD kabupaten/kota Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun anggaran merupakan bahan evaluasi akhir periode pelaksanaan Renja SKPD kabupaten/kota.

      - Kepala SKPD kabupaten/kota melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD kabupaten/ kota menggunakan Formulir VII.I.5. Evaluasi terhadap Hasil Renja SKPD Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

- Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD Lingkup Kabupaten/kota

Renja SKPD....................... Kabupaten/kota........................................

Periode Pelaksanaan:……………………

Indikator dan target kinerja SKPD Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD:

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

| No | Sasaran | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Renstra SKPD pada Tahun ........ (Akhir Periode Renstra SKPD) |  | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (n-2) |  | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi |  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |  |  |  |  |  |  |  | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi |  | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun ....... (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun....) |  | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun ... (%) |  | unit SKPD Penanggung Jawab |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 = 6 + 12 |  | 14=13/5 x100% |  | 15 |
|  |  |  |  | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |  |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predikat kinerja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faktor pendorong keberhasilan kinerja: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faktor penghambat pencapaian kinerja: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya*): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dievaluasi

......................., tanggal ...................

KEPALA BAPPEDA

KAB/KOTA ....................................

(                                    )

Disusun

......................., tanggal ...................

KEPALA SKPD………………….

KAB/KOTA ....................................

(                                    )

*) Diisi oleh Kepala Bappeda

- Petunjuk Pengisian Formulir VII.I.5:

- Nama SKPD dan periode:

Diisi dengan nama SKPD kabupaten/kota yang Renja SKPD kabupaten/kota dievaluasi, serta periode pelaksanaan Renja SKPD kabupaten/kota yang dievaluasi.

- Indikator dan target kinerja SKPD kabupaten/kota yang mengacu pada sasaran RKPD kabupaten/kota:

Diisi dengan  indikator kinerja dan target kinerja SKPD kabupaten/kota yang mengacu pada sasaran RKPD kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalamRenja SKPD yang dievaluasi.

- diisi dengan nomor urut program/kegiatan prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renja SKPD kabupaten/kota yang dievaluasi;

- diisi dengan sasaran pelayanan SKPD kabupaten/kota pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam Renja SKPD kabupaten/kota yang dievaluasi yang menjadi target kinerja hasil program/kegiatan prioritas dalam Renja SKPD kabupaten/kota yang dievaluasi;

- diisi dengan uraian program/kegiatan prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renja SKPD kabupaten/kota yang di evaluasi;

- diisi sebagai berikut:

- Jenis indikator kinerja program (outcome)/kegiatan (output) sesuai dengan yang tercantum di dalam Renstra SKPD kabupaten/kota;

- Indikator kinerja program (outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun output telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu outcome program tersebut telah tercapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode RPJMD kabupaten/kota yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam RPJMD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi;

- Indikator kinerja kegiatan (output/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra SKPD kabupaten/kota berkenaan;

- diisi sebagai berikut:

- Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap program sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD kabupaten/kota sampai dengan akhir periode Renstra SKPD kabupaten/kota;

- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD kabupaten/kota sampai dengan akhir periode Renstra SKPD kabupaten/kota;

- Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang tercantum dalam Renstra SKPD kabupaten/kota; dan

- Angka tahun diisi dengan tahun periode Renstra SKPD kabupaten/kota.

- diisi sebagai berikut :

- Angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun n-2;

- Untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama Renstra SKPD kabupaten/kota sampai dengan tahun n-2;

- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama Renstra SKPD sampai dengan tahun n-2;

- Contoh: Renstra SKPD kabupaten/kota tahun 2007-2012, jika tahun berjalan (saat ini) adalah tahun 2010, maka Renja SKPD tahun rencana adalah tahun 2011. Dengan demikian, Kolom (5) diisi dengan realisasi (kumulatif) mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 (realisasi APBD 2007, realisasi APBD 2008, dan realisasi APBD 2009);

- diisi sebagai berikut:

- Pengisian Kolom ini bersumber dari dokumen Renja SKPD kabupaten/kotatahun berjalan yang sudah disepakati dalam APBD kabupaten/kota tahun berjalan (tahun n-1);

- Untuk baris program diisi dengan:

- jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja SKPD kabupaten/kota tahun berjalan; dan

- jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD tahun berjalan.

- Untuk baris kegiatan diisi dengan:

- jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja SKPD kabupaten/kotatahun berjalan; dan

- jumlah anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan APBD tahun berjalan.

- sampai dengan Kolom (11) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada setiap triwulan untuk setiap program dan kegiatan dalam Renja SKPD kabupaten/kota tahun berjalan;

- diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) setiap program dan kegiatan mulai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun pelaksanaan Renja SKPD yang dievaluasi;

- diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) Renstra SKPD kabupaten/kota pada setiap program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD kabupaten/kota yang dievaluasi;

Kolom (13) = Kolom (6) + Kolom (12)

Kolom (13)(K) = Kolom (6)(K) + Kolom (12)(K)

Kolom (13)(Rp) = Kolom (6)(Rp) + Kolom (12)(Rp)

- diisi dengan rasio antara realisasi dan target Renstra SKPD kabupaten/kota sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD kabupaten/kota yang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp);

Kolom (14) = (Kolom (13) : Kolom (5)) X 100%

Kolom (14)(K) = (Kolom (13)(K) : Kolom (5)(K)) X 100%

Kolom (14)(Rp) = (Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)) X 100%; dan

- diisi dengan nama unit SKPD yang bertanggungjawab dan melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan dalam Renja SKPD kabupaten/ kota yang dievaluasi.

- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi oleh SKPD kabupaten/kota dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.

- Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi oleh SKPD kabupaten/kota dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.

- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya diisi oleh Kepala Bappeda kabupaten/kota dengan usulan tindakan yang diperlukan pada triwulan berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan tahunan kabupaten/kota.

- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya diisi oleh Kepala Bappeda kabupaten/kota dengan usulan kebijakan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode Renja SKPD kabupaten/kota yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerjanya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode pelaksanaan Renja kabupaten/kota.

      - Kepala SKPD kabupaten/kota melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir VII.I.5, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel VII-C.

      - Kepala SKPD kabupaten/kota setiap bulan Januari melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi hasil Renja-SKPD kabupaten/kota kepada bupati/walikota melalui Kepala Bappeda kabupaten/kota.

      - Kepala Bappeda kabupaten/kota menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi hasil Renja-SKPD kabupaten/kota sebagai bahan evaluasi hasil Renstra SKPD kabupaten/kota.

      - Dalam hal penilaian laporan Kepala SKPD kabupaten/kota ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, bupati/walikota melalui Kepala Bappeda kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD kabupaten/kota.

      - Kepala SKPD kabupaten/kota menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/ penyempurnaan kepada bupati/walikota melalui Kepala Bappeda kabupaten/kota selambat-lambatnya pada bulan Maret.

MENTERI DALAM NEGERI,

GAMAWAN FAUZI