LAMPIRAN II :

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2012 TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013

PEDOMAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI RKPD TAHUN 2013

Gubernur/Bupati/Walikota wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2013. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dilaksanakan oleh Bappeda guna memastikan tercapainya visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Pengendalian dan evaluasi dimaksud meliputi pengendalian perumusan kebijakan, pengendalian pelaksanaan, dan evaluasi hasil RKPD Tahun 2013 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

A.	Pengendalian Perumusan Kebijakan Penyusunan RKPD Tahun 2013

Pengendalian perumusan kebijakan penyusunan RKPDTahun 2013 mencakup perumusan prioritas dan sasaran serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan penetapan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang RKPD Tahun 2013.

Pengendalian perumusan kebijakan penyusunan RKPD Tahun 2013 bertujuan untuk menjamin bahwa RKPD Tahun 2013 telah disusun dan ditetapkan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengendalian perumusan kebijakan RKPD Tahun 2013 agar dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Pengendalian perumusan kebijakan penyusunan RKPD provinsi Tahun 2013 menggunakan Formulir 1.A., sebagai berikut :

Formulir  1.A.

- Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan

- Perencanaan Pembangunan Tahunan Provinsi ……….

- Tahun ……

| No | Jenis Kegiatan | Hasil Pengendalian dan Evaluasi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kesesuaian |  | Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian | Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak |
|  |  | Ada | Tidak Ada |  |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|  | Pembentukan tim penyusun RKPD provinsi dan penyusunan rencana kerja. |  |  |  |  |
|  | Pengolahan data dan informasi. |  |  |  |  |
|  | Analisis gambaran umum kondisi daerah |  |  |  |  |
|  | Analisis ekonomi dan keuangan daerah. |  |  |  |  |
|  | Evaluasi kinerja tahun lalu. |  |  |  |  |
|  | Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah. |  |  |  |  |
|  | Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD provinsi. |  |  |  |  |
|  | Perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi. |  |  |  |  |
|  | Perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah. |  |  |  |  |
|  | Perumusan RKPD provinsi sesuai dengan visi, misi, arah kebijakan dan program Gubernur yang ditetapkan dalam RPJMD provinsi. |  |  |  |  |
|  | Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. |  |  |  |  |
|  | Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan provinsi telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi. |  |  |  |  |
|  | Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan provinsi telah mengacu pada RKP |  |  |  |  |
|  | Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif. |  |  |  |  |
|  | Pelaksanaan forum konsultasi publik. |  |  |  |  |
|  | Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif. |  |  |  |  |
|  | Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan provinsi telah berpedoman pada kebijakan umum. |  |  |  |  |
|  | Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan provinsi telah berpedoman pada program PJMD provinsi. |  |  |  |  |
|  | Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan provinsi telah mengacu pada RKP. |  |  |  |  |
|  | Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah provinsi dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi. |  |  |  |  |
|  | Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah provinsi dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional. |  |  |  |  |
|  | Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD provinsi telah memperhitungkan prakiraan maju |  |  |  |  |
|  | Musrenbang RKPD yang bertujuan : |  |  |  |  |
|  | Menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah provinsidengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kabupaten/kota. |  |  |  |  |
|  | Mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah provinsi pada musrenbang RKPD kabupaten/kota dan/atau sebelum musrenbang RKPD provinsi dilaksanakan; |  |  |  |  |
|  | Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan provinsi. |  |  |  |  |
|  | Menyepakati prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan. |  |  |  |  |
|  | Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD provinsi. |  |  |  |  |
|  | Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD provinsi yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini. |  |  |  |  |

..................., tanggal ..................

KEPALA BAPPEDA

PROVINSI .....................

(                                    )

Petunjuk Pengisian Formulir 1.A. :

- diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;

- diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

- diisi dengan tanda cek (√)ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

- diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasitidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

- diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

- diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

- Kepala Bappeda provinsi menyampaikan hasil pengendalian perumusan kebijakan penyusunan RKPD Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Gubernur bersamaan dengan penyampaian rancangan akhir RKPD Tahun 2013 guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

- Pengendalian perumusan kebijakan penyusunan RKPD kabupaten/kota Tahun 2013 menggunakan Formulir 1.B., sebagai berikut :

Formulir  1.B

Pengendaliandan Evaluasi terhadap Kebijakan

Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten/Kota ……… *)

Tahun :……………………..

| No | Jenis Kegiatan | Hasil Pengendalian dan Evaluasi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kesesuaian |  | Faktor PenyebabKetidak Sesuaian | Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak |
|  |  | Ada | Tidak Ada |  |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|  | Pembentukan tim penyusun RKPD dan penyusunan rencana kerja. |  |  |  |  |
|  | Pengolahan data dan informasi. |  |  |  |  |
|  | Analisis gambaran umum kondisi daerah |  |  |  |  |
|  | Analisis ekonomi dan keuangan daerah. |  |  |  |  |
|  | Evaluasi kinerja tahun lalu. |  |  |  |  |
|  | Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah. |  |  |  |  |
|  | Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD kabupaten/kota. |  |  |  |  |
|  | Perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten/kota. |  |  |  |  |
|  | Perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah. |  |  |  |  |
|  | Perumusan RKPD kabupaten/kota sesuai dengan visi, misi, arah kebijakan dan program bupati/walikota yang ditetapkan dalam RPJMD kabupaten/kota. |  |  |  |  |
|  | Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. |  |  |  |  |
|  | Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten/kota telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota. |  |  |  |  |
|  | Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten/kota telah mengacu pada RKP. |  |  |  |  |
|  | Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif. |  |  |  |  |
|  | Pelaksanaan forum konsultasi publik. |  |  |  |  |
|  | Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif. |  |  |  |  |
|  | Perumusan prioritas & sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten/kota telah berpedoman pada kebijakan umum. |  |  |  |  |
|  | Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten/kota telah berpedoman padaprogram pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota. |  |  |  |  |
|  | Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten/kota telah mengacu pada RKP. |  |  |  |  |
|  | Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten/kota dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota. |  |  |  |  |
|  | Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten/kota dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional. |  |  |  |  |
|  | Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD kabupaten/kota telah memperhitungkan prakiraan maju. |  |  |  |  |
|  | Musrenbang RKPD yang bertujuan : |  |  |  |  |
|  | Menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kotadengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan. |  |  |  |  |
|  | Mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota pada musrenbang RKPD kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD kabupaten/kota dilaksanakan. |  |  |  |  |
|  | Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota. |  |  |  |  |
|  | Menyepakati prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan. |  |  |  |  |
|  | Naskah kesepakatan hasil musrenbang RKPD. |  |  |  |  |
|  | Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD kabupaten/kota yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini. |  |  |  |  |

..................., tanggal ..................

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN/KOTA .....................

(                                    )

Petunjuk Pengisian Formulir 1.B :

- diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;

- diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

- diisi dengan tanda cek (√)ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

- diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

- diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

- diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

- Kepala Bappeda kabupaten/kota menyampaikan hasil pengendalian perumusan kebijakan penyusunan RKPD Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada angka 3 kepada Bupati/Walikota bersamaan dengan penyampaian rancangan akhir RKPD Tahun 2013 guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

- Penyampaian Formulir 1.A. dan Formulir 1.B. kepada kepala daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3, bertujuan untuk menyatakan bahwa rancangan akhir RKPD Tahun 2013 telah disusun sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan RKPD yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

B.	Pengendalian Pelaksanaan RKPD Tahun 2013

Pengendalian pelaksanaan RKPD Tahun 2013 bertujuan untuk menjamin dan memastikan bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta pagu indikatif telah dipedomani Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS Tahun 2013 sebagai landasan penyusunan RAPBD Tahun 2013.

Pengendalian pelaksanaan RKPD Tahun 2013 dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Pengendalian pelaksanaan RKPD Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2013 menggunakan Formulir 2, sebagai berikut:

Formulir  2.

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPDProvinsi/Kabupaten/Kota

Provinsi/Kabupaten/Kota	:...............................

Periode RKPD	:...............................

Periode RAPBD	:...............................

Periode Renja SKPD	:...............................

| RKPD dan Kumpulan Renja SKPD Kabupaten/kota | APBD | Kesesuaian |  | Evaluasi | Tindak Lanjut | Hasil Tindak Lanjut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ya | Tidak |  |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) |
| Prioritas dan Sasaran Pembangunan | KUA |  |  |  |  |  |
| Rencana program dan kegiatan prioritas, dan pagu indikatif | PPAS |  |  |  |  |  |

..................., tanggal ..................

KEPALA BAPPEDA

Provinsi/Kabupaten/Kota .....................

(                                    )

- Petunjuk Pengisian Formulir 2. :

- diisi dengan uraian informasi prioritas dan sasaran pembangunan; rencana program dan kegiatan prioritas; pagu indikatif RKPD kabupaten/kota; program dan kegiatan seluruh Renja SKPD kabupaten/kota; realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala pelaksanaan program. Pastikan informasi ini tersedia sebagai bahan dasar pengendalian dan evaluasi;

- diisi dengan uraian ringkas kebijakan umum anggaran (KUA); prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS); dan laporan triwulanan periode pengendalian dan evaluasi. Pastikan informasi ini tersedia sebagai bahan uji pelaksanaan pengendalian dan evaluasi; dan

- diisi dengan tanda cek (√) jika ya di Kolom (3a), dan di Kolom (3b) jika tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara dokumen RKPD kabupaten/kota dan Renja SKPD kabupaten/kota terhadap APBD kabupaten/kota dan laporan triwulanan;

- Pertanyaan kunci:

- Apakah kebijakan umum anggaran mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD kabupaten/kota? Apakah informasi tersebut telah sepenuhnya mengadopsi prioritas dan sasaran prmbangunan dalam RKPD kabupaten/kota?

- Apakah penjabaran program dan kegiatan dalam PPAS kabupaten/kota mengacu pada rencana program dan kegiatan prioritas dalam RKPD kabupaten/kota? Apakah program dan kegiatan dalam PPAS kabupaten/kota telah sepenuhnya mengadopsi rencana program dan kegiatan prioritas dalam RKPD kabupaten/kota?

- Apakah plafon anggaran dalam PPAS kabupaten/kota mengacu pada pagu indikatif dalam RKPD kabupaten/kota?

- Apakah pedoman penyusunan APBD kabupaten/kota mencantumkan informasi terkait KUA dan PPAS bagi SKPD kabupaten/kota dalam menyusun RKA kabupaten/kota? Apakah program dan kegiatan telah dipilah dengan jelas bagi tiap SKPD kabupaten/kota? Apakah target kinerja program dan kegiatan prioritas telah dicantumkan dengan jelas bagi SKPD kabupaten/kota? Apakah plafon sementara tercantum dengan jelas bagi SKPD kabupaten/kota?

- Apakah program dan kegiatan serta indikator kinerjanya dalam Renja SKPD kabupaten/kota tercantum dan diakomodasi lebih baik dan akurat dalam RKA SKPD kabupaten/kota?

- diisi dengan keterangan dan penjelasan atas checklist yang diberikan;

- diisi dengan tindak lanjut atas hasil hasil evaluasi; dan

- diisi hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

- Hasil pengendalian tersebut pada angka 1, disampaikan Kepala Bappeda kepada kepala daerah bersamaan dengan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS Tahun 2013 yang telah disusun TAPD untuk memperoleh persetujuan kepala daerah guna dibahas lebih lanjut bersama DPRD sebagai landasan penyusunan RAPBD Tahun 2013.

- Penyampaian Formulir 2 kepada kepala daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2, bertujuan untuk menyatakan bahwa rancangan KUA dan rancangan PPAS Tahun 2013 telah disusun sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan, rencana program dan kegiatan prioritas, indikator dan target kinerja, lokasi dan kelompok sasaran, serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2013.

C.	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2013

Evaluasi terhadap hasil RKPDTahun 2013 bertujuan untuk menilai dan memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Tahun 2013 dan sasaran RPJMD dapat dicapai dalam upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional Tahun 2013.

Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2013 dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Kepala SKPD menyampaikan laporan triwulanan realisasi program dan kegiatan Renja SKPD Tahun 2013 kepada Kepala Daerah melalui Kepala Bappeda menggunakan Formulir 3, sebagai berikut:

Formulir  3.

- Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota

Renja SKPD....................... Provinsi/Kabupaten/kota........................................

Periode Pelaksanaan:……………………

Indikator dan target kinerja SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD:

………………………………………………………………………………………………..

| No | Sasaran | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Renstra SKPD pada Tahun ........ (Akhir Periode Renstra SKPD) |  | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (n-2) |  | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi |  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |  |  |  |  |  |  |  | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi |  | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun ....... (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun....) |  | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun ... (%) |  | unit SKPD Penanggung Jawab |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 = 6 + 12 |  | 14=13/5 x100% |  | 15 |
|  |  |  |  | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |  |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predikat kinerja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faktor pendorong keberhasilan kinerja: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faktor penghambat pencapaian kinerja: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya*): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*) Diisi oleh Kepala Bappeda

Dievaluasi

......................., tanggal ...................

KEPALA BAPPEDA

PROV/KAB/KOTA ....................................

(                                    )

Disusun

......................., tanggal ...................

KEPALA SKPD………………….

PROV/KAB/KOTA ....................................

(                                    )

Petunjuk Pengisian Formulir 3. :

- Nama SKPD dan periode:

Diisi dengan nama SKPD kabupaten/kota yang Renja SKPD kabupaten/kota dievaluasi, serta periode pelaksanaan Renja SKPD kabupaten/kota yang dievaluasi.

- Indikator dan target kinerja SKPD kabupaten/kota yang mengacu pada sasaran RKPD kabupaten/kota:

Diisi dengan  indikator kinerja dan target kinerja SKPD kabupaten/kota yang mengacu pada sasaran RKPD kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalamRenja SKPD yang dievaluasi.

- diisi dengan nomor urutprogram/kegiatan prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renja SKPD kabupaten/kota yang dievaluasi;

- diisi dengan sasaran pelayanan SKPD kabupaten/kota pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam Renja SKPD kabupaten/kota yang dievaluasi yang menjadi target kinerja hasil program/kegiatan prioritas dalam Renja SKPD kabupaten/kota yang dievaluasi;

- diisi dengan uraian program/kegiatan prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renja SKPD kabupaten/kotayang dievaluasi;

- diisi sebagai berikut:

- Jenis indikator kinerja program (outcome)/kegiatan (output) sesuai dengan yang tercantum di dalam Renstra SKPD kabupaten/kota;

- Indikator kinerja program (outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun output telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu outcome program tersebut telah tercapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode RPJMD kabupaten/kota yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam RPJMD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi;

- Indikator kinerja kegiatan (output/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra SKPD kabupaten/kota berkenaan;

- diisi sebagai berikut:

- Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap program sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD kabupaten/kotasampai dengan akhir periode Renstra SKPD kabupaten/kota;

- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD kabupaten/kota sampai dengan akhir periode Renstra SKPD kabupaten/kota;

- Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang tercantum dalam Renstra SKPD kabupaten/kota; dan

- Angka tahun diisi dengan tahun periode Renstra SKPD kabupaten/ kota.

- diisi sebagai berikut :

- Angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun n-2;

- Untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama Renstra SKPD kabupaten/kotasampai dengan tahun n-2;

- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama Renstra SKPD sampai dengan tahun n-2;

- Contoh: Renstra SKPD kabupaten/kota tahun 2007-2012, jika tahun berjalan (saat ini) adalah tahun 2010, maka Renja SKPD tahun rencana adalah tahun 2011. Dengan demikian, Kolom (5) diisi dengan realisasi (kumulatif) mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 (realisasi APBD 2007, realisasi APBD 2008, dan realisasi APBD 2009);

- diisi sebagai berikut:

- Pengisian Kolom ini bersumber dari dokumen Renja SKPD kabupaten/kotatahun berjalan yang sudah disepakati dalam APBD kabupaten/kota tahun berjalan (tahun n-1);

- Untuk baris program diisi dengan:

- jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja SKPD kabupaten/kotatahun berjalan; dan

- jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD tahun berjalan.

- Untuk baris kegiatan diisi dengan:

- jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja SKPD kabupaten/ kotatahun berjalan; dan

- jumlah anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan APBD tahun berjalan.

- sampai dengan Kolom (11) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada setiap triwulan untuk setiap program dan kegiatan dalam Renja SKPD kabupaten/kotatahun berjalan;

- diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) setiap program dan kegiatan mulai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun pelaksanaan Renja SKPD yang dievaluasi;

- diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) Renstra SKPD kabupaten/kota pada setiap program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun pelaksanaanRenja SKPD kabupaten/kota yang dievaluasi;

Kolom (13)	= Kolom (6) + Kolom (12)

Kolom (13)(K) 	= Kolom (6)(K) + Kolom (12)(K)

Kolom (13)(Rp) 	= Kolom (6)(Rp) + Kolom (12)(Rp)

- diisi dengan rasio antara realisasi dan target Renstra SKPD kabupaten/kota sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD kabupaten/kotayang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp);

Kolom (14)	= (Kolom (13) : Kolom (5)) X 100%

Kolom (14)(K) 	= (Kolom (13)(K): Kolom (5)(K)) X 100%

Kolom (14)(Rp) 	= (Kolom (13)(Rp): Kolom (5)(Rp)) X 100%; dan

- diisi dengan nama unit SKPD yang bertanggungjawab dan melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan dalam Renja SKPD kabupaten/kota yang dievaluasi.

- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi oleh SKPD kabupaten/kota dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.

- Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi oleh SKPD kabupaten/kota dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.

- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya diisi oleh Kepala Bappeda kabupaten/kota dengan usulan tindakan yang diperlukan pada triwulan berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan tahunan kabupaten/kota.

- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya diisi oleh Kepala Bappeda kabupaten/kota dengan usulan kebijakan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode Renja SKPD kabupaten/kota yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerjanya.Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode pelaksanaan Renja kabupaten/kota.

- Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk menilai/mengetahui :

- Realisasi antara capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD dengan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2013.

- Realisasi antara penyerapan dana program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD dengan pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2013.

- Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai dasar perumusan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti kepala SKPD agar target kinerja program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Tahun 2013 dapat dicapai.

- Hasil evaluasi terhadap seluruh laporan triwulanan dari Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan Kepala Bappeda kepada kepala daerah untuk memberi gambaran dan menyatakan bahwa realisasi capaian indikator kinerja dan penyerapan dana program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD telah sesuai atau belum sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2013 berikut penjelasan tentang rekomendasi dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Kepala SKPD dalam pelaksanaan triwulan berikutnya dan/atau menjadi bahan penyusunan rencana periode berikutnya.

- Gubernur menyampaikan laporan hasil evaluasi hasil RKPD provinsi Tahun 2013 kepada Menteri Dalam Negeri untuk menilai pencapaian sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD provinsi Tahun 2013 telah mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan dalam RKP tahun 2013.

- Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil evaluasi hasil RKPD kabupaten/kota Tahun 2013 kepada Gubernur untuk menilai pencapaian sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD kabupaten/kota Tahun 2013 telah mendukung pencapaian sasaran pembangunan provinsi sebagaimana ditetapkan dalam RKPD provinsi Tahun 2013.

- Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5, disampaikan paling lambat pada bulan Januari tahun 2014 dengan menggunakan Formulir 4, sebagai berikut:

Formulir  4

- Evaluasi Terhadap Hasil RKPD

- Provinsi/Kabupaten/Kota ……..Tahun ....

Sasaran pembangunan tahunan provinsi/kabupaten/kota:

……………………………………………………………………………………………………………………..

| No | Sasaran | Kode |  |  |  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD provinsi pada Tahun ........ (Akhir Periode RPJMD) |  | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (n-2) |  | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi |  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |  |  |  |  |  |  |  | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi |  | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun ....... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun....) |  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun ... (%) |  | SKPD Penanggung jawab |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 = 7 + 13 |  | 15=14/6 x100% |  | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |  |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predikat kinerja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faktor pendorong keberhasilan kinerja: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faktor penghambat pencapaian kinerja: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Disusun

......................, tanggal ...................

KEPALA BAPPEDA

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ....................................

(                                    )

Disetujui

......................., tanggal ...................

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ....................................

(                                    )

- Petunjuk PengisianFormulir  4. :

- diisi dengan nomor urut program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam RKPD provinsi yang dievaluasi;

- diisi dengan sasaran pembangunan pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam RKPD provinsi yang menjadi target kinerja hasil program/kegiatan prioritas RKPD provinsi;

- diisi dengan kode urusan/bidang urusan pemerintahan daerah/program/kegiatan.

- diisi dengan:

- Uraian nama urusan pemerintahan daerah;

- Uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/kota;

- Uraian judul program yang direncanakan; dan

- Uraian judul kegiatan yang direncanakan.

- diisi sebagai berikut:

- Jenis indikator kinerja program (outcome)/kegiatan (output) sesuai dengan yang tercantum di dalam RPJMD provinsi.

- Indikator kinerja program (outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun output telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu outcome program tersebut telah tercapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode RPJMD provinsi yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam RPJMD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi.

- Indikator kinerja kegiatan (output/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra-SKPD provinsi berkenaan.

- diisi sebagai berikut:

- Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RPJMD provinsi sampai dengan akhir periode RPJMD provinsi;

- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra SKPD provinsi sampai dengan akhir periode Renstra SKPD provinsi;

- Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang direncanakan dalam RPJMD provinsi; dan

- Angka tahun diisi dengan tahun periode RPJMD provinsi.

- diisi dengan:

- Angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun n-2.;

- Untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama RPJMD provinsi sampai dengan tahun n-2;

- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama RPJMD provinsi sampai dengan tahun n-2; dan

- Contoh: RPJMD provinsi tahun 2007-2012, jika tahun berjalan (saat ini) adalah tahun 2010, maka RKPD provinsi tahun rencana adalah tahun 2011. Dengan demikian, Kolom (5) diisi dengan realisasi (kumulatif) mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 (realisasi APBD provinsi 2007, realisasi APBD provinsi 2008, dan realisasi APBD provinsi 2009).

- diisi dengan :

- Pengisian Kolom ini bersumber dari dokumen RKPD provinsi tahun berjalan yang sudah disepakati dalam APBD provinsi tahun berjalan (tahun n-1).

- Untuk baris program diisi dengan:

- jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD provinsi tahun berjalan.

- jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD provinsi tahun berjalan.

- Untuk baris kegiatan diisi dengan:

- jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD provinsi tahun berjalan.

- jumlah anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan APBD provinsi tahun berjalan.

- sampai dengan Kolom(12) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada setiap triwulan untuk setiap program dan kegiatan dalam RKPD provinsi tahun berjalan.

- diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) setiap program dan kegiatan mulai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun pelaksanaan RKPD provinsi yang dievaluasi.

- diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) RPJMD provinsi pada setiap program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan RKPD provinsi yang dievaluasi.

Kolom 14 = Kolom 7 + Kolom 13

Kolom 14(K) = Kolom 7(K) + Kolom 13(K)

Kolom 14(Rp) = Kolom 7(Rp) + Kolom 13(Rp)

- diisi dengan rasio antara realisasi dan target RPJMD provinsi sampai dengan akhir tahun pelaksanaan RKPD yang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp).

Kolom 15 = (Kolom 14 : Kolom 6) X 100%

Kolom 15(K) = (Kolom 14(K): Kolom 6(K)) X 100%

Kolom 15(Rp) = (Kolom 14(Rp): Kolom 6(Rp)) X 100%

- diisi dengan nama SKPD yang bertanggungjawab melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan dalam RKPD provinsi yang dievaluasi, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD provinsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Junto Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah.

- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.

- Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.

- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya diisi dengan usulan tindakan yang diperlukan pada triwulan berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan tahunan provinsi.

- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RKPD provinsi berikutnya, berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RKPD provinsi yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerjanya. Usulan kebijakan ini terkait target kinerja dan pagu indikatif program prioritas pada RKPD provinsi berikutnya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan tahunan provinsi.

MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

GAMAWAN FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM

- ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19690824 199903 1 001