- 22 -
- 28 -

LAMPIRAN II
:
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR

:  23 TAHUN 2013.
PEDOMAN PENYUSUNAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014

TAHAPAN DAN TATACARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI RKPD 
TAHUN 2014

Dalam rangka memastikan dan menilai pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014 yang dirumuskan dan ditetapkan dalam rencana pembangunan tahunan daerah, maka pelaksanaan pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2014 sebagai berikut:

1. Menteri Dalam Negeri melakukan pengendalian kebijakan, pengendalian pelaksanaan, dan evaluasi hasil RKPD Provinsi. Pengendalian dan evaluasi dimaksud dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. 
2. Gubernur  melakukan pengendalian kebijakan, pengendalian pelaksanaan, dan evaluasi hasil RKPD Provinsi dan RKPD Kabupaten/Kota di wilayah masing-masing. Pengendalian dan evaluasi dimaksud dilaksanakan oleh Kepala Bappeda Provinsi; 
3. Bupati/Walikota melakukan pengendalian kebijakan, pengendalian pelaksanaan, dan evaluasi hasil RKPD Kabupaten/Kota. Pengendalian dan evaluasi dimaksud dilaksanakan oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota; dan
4. Kepala SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan pengendalian kebijakan, pengendalian pelaksanaan, dan evaluasi hasil Renja SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota
A. PENGENDALIAN 
Kegiatan pengendalian dalam proses penyusunan dan pelaksanaan RKPD Tahun 2014 meliputi pengendalian pelaksanaan RPJMD, pengendalian kebijakan RKPD, pengendalian pelaksanaan RKPD, dan pengendalian kebijakan Renja SKPD, yang merupakan satu kesatuan dalam proses perencanaan pembangunan tahunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.
1.
Pengendalian Pelaksanaan RPJMD. 

Pengendalian pelaksanaan RPJMD adalah untuk menjamin bahwa kebijakan, prioritas, program, indikator program, target, dan kerangka pendanaan pada tahun berkenaan telah dipedomani dalam penyusunan rancangan awal RKPD.
Pengendalian pelaksanaan RPJMD dilaksanakan dengan menggunakan formulir sebagai berikut :

Formulir Pengendalian Pelaksanaan RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota
Provinsi/Kabupaten/Kota*)  ……………………………
Periode RPJMD :  ....... – .......
Periode RKPD : 2014
	RPJMD Provinsi/Kabupaten/ Kota*)
(Tahun 2014)
	RKPD Provinsi/Kabupaten/ Kota*)


	Kesesuaian/

Relevansi
	Hasil Pengendalian
	Tindak Lanjut
	Hasil Tindak Lanjut

	
	
	Ya
	Tidak
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3a)
	(3b)
	(4)
	(5)
	(6)

	a. Kebijakan umum/ prioritas dan sasaran  pembangunan 
	a. Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan
	
	
	  
	
	

	b. Indikasi rencana program prioritas, indikator, target, dan kerangka pendanaan 
	b. Rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja, target, lokasi/kelompok sasaran  dan pagu indikatif
	
	
	 

 
	
	


	..................., tanggal ..................

Disetujui

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) ………………

(                                    )


	..................., tanggal ..................

Disusun

KEPALA BAPPEDA

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ………………

(                                    )




Petunjuk Pengisian Formulir:
Pengendalian Pelaksanaan RPJMD Provinsi/ Kabupaten/Kota
Kolom (1) Huruf a diisi dengan uraian kebijakan umum/prioritas dan sasaran pembangunan RPJMD.
Huruf b diisi dengan uraian indikasi rencana program prioritas, indikator, target, lokasi/kelompok sasaran dan kerangka pendanaan RPJMD.

Kolom (2) Huruf a diisi dengan uraian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan yang diuji dengan uraian pada kolom (1) huruf a.
Huruf b diisi dengan uraian rencana program prioritas, indikator kinerja, target, dan pagu indikatif yg diuji dengan uraian pada kolom (1) huruf b.

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) di Kolom (3a) apabila ya, dan di Kolom (3b) jika tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara uraian RKPD dengan RPJMD;
Pertanyaan kunci:

a. Apakah prioritas dan sasaran pembangunan tahunan dalam rancangan awal RKPD sudah sesuai dan merupakan penjabaran kebijakan umum/prioritas dan sasaran pembangunan tahun terkait dalam RPJMD? 

b. Lakukan perbandingan tabel kebijakan umum/prioritas dan sasaran pembangunan RPJMD tahun 2014 dengan tabel prioritas dan sasaran pembangunan tahunan pada rancangan awal RKPD.

c. Apakah rencana program prioritas, indikator kinerja, target, dan pagu indikatif pada rancangan awal RKPD sesuai dan mengacu serta menunjang indikasi rencana program prioritas, indikator, target, dan kerangka pendanaan RPJMD?  

d. Lakukan perbandingan antara tabel indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan RPJMD tahun 2014 dengan tabel indikasi rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif pada rancangan awal RKPD.

e. Apakah rencana kegiatan prioritas, indikator kinerja dan target dalam rancangan awal RKPD menunjang program prioritas dan pencapaian target kinerja program prioritas dalam RPJMD pada tahun 2014 ?

f. Apakah pagu indikatif masing-masing kegiatan dalam rancangan awal RKPD mengacu dan merupakan penjabaran dari kerangka pendanaan program prioritas dalam RPJMD pada tahun 2014?

g. Ya = apabila hasil pengendalian terhadap huruf a sampai dengan huruf f menunjukkan adanya kesesuaian antara RPJMD dan rancangan awal RKPD.
Tidak = apabila hasil pengendalian terhadap huruf a sampai dengan huruf f menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara RPJMD dan rancangan awal RKPD.
Kolom (4) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas checklist yang diberikan pada kolom (3a) dan (3b);

Kolom (5) diisi dengan tindak lanjut atas hasil pengendalian; dan

Kolom (6) diisi dengan hasil tindak lanjut dari kolom (5).
Dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda berkoordinasi dengan Tim Penyusun RKPD untuk melakukan langkah-langkah penyempurnaan rancangan awal RKPD. Setelah uraian yang terdapat dalam kolom RPJMD dan kolom RKPD sesuai/selaras, Kepala Bappeda menandatangani formulir pengendalian pelaksanaan RPJMD. Formulir pengendalian pelaksanaan RPJMD disampaikan Kepala Bappeda kepada Kepala Daerah bersamaan dengan penyampaian laporan pengendalian kebijakan RKPD.
2. 
Pengendalian Kebijakan RKPD Tahun 2014
Pengendalian kebijakan RKPD Tahun 2014 adalah untuk menjamin bahwa RKPD Tahun 2014 telah disusun sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan RKPD yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta selaras dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan RKP Tahun 2014.
Pengendalian kebijakan RKPD dilaksanakan melalui pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan RKPD, sejak perumusan rancangan awal sampai dengan penetapan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang RKPD Tahun 2014.
Kegiatan pemantauan dan supervisi dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa aspek, sebagai berikut :

a. Aspek transparan, meliputi keterbukaan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. 

b. Aspek responsif, meliputi antisipasi berbagai potensi, masalah, dan perubahan yang terjadi di daerah. 

c. Aspek efisien, meliputi pencapaian keluaran maksimal dengan masukan dana minimal. 

d. Aspek efektif, meliputi kemampuan mencapai target optimal dalam waktu singkat. 

e. Aspek akuntabel, meliputi pertanggungjawaban kepada masyarakat atau pemangku kepentingan. 

f. Aspek partisipatif, meliputi pemenuhan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah. 

g. Aspek terukur, meliputi penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya. 

h. Aspek berkeadilan, meliputi prinsip keseimbangan antarwilayah, gender, masyarakat marjinal, dan usia. 

i. Aspek berwawasan lingkungan, meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan berkelanjutan.

j. Aspek waktu, meliputi ketepatan waktu dalam tahapan perencanaan pembangunan daerah.

k. Aspek tata naskah, meliputi sistematika penyusunan rencana pembangunan daerah.

l. Aspek legalitas, meliputi peraturan perundang-undangan yang melandasi penetapan rencana pembangunan daerah
Adapun tahapan dan tatacara pelaksanaan pengendalian kebijakan RKPD adalah sebagai berikut :
Tahap 1 : Perumusan Rancangan Awal RKPD
Pengendalian terhadap perumusan rancangan awal RKPD Tahun 2014 menggunakan formulir sebagai berikut :

Formulir Pengendalian Kebijakan 
Perumusan Rancangan Awal RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota

Provinsi/Kabupaten/Kota*) ……………………..

	No
	Dokumen/Jenis Kegiatan 
	Hasil Pengendalian 

	
	
	Materi
	Substansi
	Faktor Penyebab

Ketidak Sesuaian
	Tindak Lanjut Penyempur-naan Apabila Tidak

	
	
	Ada
	Tidak Ada
	Sesuai
	Tidak Sesuai
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1. 
	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Tim Penyusun RKPD 
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Rencana Kerja Tim
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Data dan informasi.
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Analisis gambaran umum kondisi daerah
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Analisis ekonomi dan keuangan daerah.
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Evaluasi kinerja tahun lalu.
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah.
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Perumusan permasalahan pemba-ngunan daerah.
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah.
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Perumusan RKPD sesuai dengan visi, misi, arah kebijakan dan program KDH yang ditetapkan dalam RPJMD.
	
	
	
	
	
	

	12. 
	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.
	
	
	
	
	
	

	13. 
	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah.
	
	
	
	
	
	

	14. 
	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah telah mengacu pada RKP
	
	
	
	
	
	

	15. 
	Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif.
	
	
	
	
	
	


*) coret yang tidap perlu

**) khusus untuk provinsi

***) khusus untuk kabupaten/kota


Keterangan :

· Materi adalah dokumen atau kegiatan yang dibutuhkan dalam tahapan perumusan rancangan awal RKPD.

· Substansi adalah hasil analisis pada setiap tahapan perumusan kebijakan dalam penyusunan rancangan awal RKPD.

Petunjuk Pengisian :
Formulir Pengendalian Kebijakan Perumusan Rancangan Awal RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota:
	Kolom (1)
	diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dikendalikan;

	Kolom (2)
	diisi dengan jenis kegiatan yang akan dikendalikan;

	Kolom (3)
	diisi dengan tanda cek (√) jika materi sebagaimana dimaksud pada                  kolom (2) sudah dilakukan atau sudah terdapat pada rancangan awal RKPD;


	Kolom (4)
	diisi dengan tanda cek (√) jika materi sebagaimana dimaksud pada kolom (2) belum dilakukan atau sudah terdapat pada rancangan awal RKPD;

	Kolom (5)
	diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi terhadap materi pada sebagaimana dimaksud pada kolom (2) sudah sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

	Kolom (6)
	diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi terhadap materi sebagaimana dimaksud pada kolom (2) belum sesuai dengan kebutuhan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

	Kolom (7)
	diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

	Kolom (8)
	diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan terhadap materi sebagaimana dimaksud pada kolom (7).


1) Kepala Bappeda membubuhkan tanda (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan tahapan atau proses perumusan RKPD yang telah diselesaikan.

2) Apabila ditemukan materi/substansi yang belum lengkap/sesuai dengan kebutuhan dan/atau peraturan perundang-undangan, Kepala Bappeda memberi catatan dan rencana tindak lanjutnya pada kolom yang tersedia, untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Penyusun RKPD.

3) Apabila rancangan awal RKPD dianggap telah memenuhi syarat, Kepala Bappeda menandatangani formulir pengendalian kebijakan perumusan rancangan awal RKPD.
4) Selanjutnya, Kepala Bappeda melalui Sekretaris Daerah menyampaikan laporan penyusunan rancangan awal RKPD kepada kepala daerah dengan melampirkan formulir pengendalian kebijakan peumusan rancangan awal RKPD dan net konsep surat kepala daerah kepada pemangku kepentingan yang terkait perihal Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD untuk mohon tanda tangan dan persetujuan pelaksanaan konsultasi publik.

5) Kepala Daerah menandatangani formulir pengendalian kebijakan perumusan rancangan awal RKPD yang disampaikan Kepala Bappeda.

6) Berdasarkan surat Kepala Bappeda, kepala daerah menyampaikan surat undangan kepada pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan konsultasi publik rancangan awal RKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tahap 2 : Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD

1) Pelaksanaan forum konsultasi publik RKPD dimaksudkan untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan pada tahap awal dengan tujuan untuk menghimpun aspirasi atau harapan para pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan pada tahun yang direncanakan.
2) Masukan atau kesepakatan forum konsultasi publik dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh yang mewakili unsur yang menghadiri konsultasi publik.

3) Berdasarkan berita acara hasil konsultasi publik, Tim Penyusun RKPD menyempurnakan rancangan awal RKPD.

4) Kepala Bappeda membubuhkan tanda (√) dalam kolom yang tersedia pada Formulir Pengendalian Kebijakan Perumusan Rancangan Awal RKPD Hasil Konsultasi Publik.

5) Apabila ditemukan materi/substansi yang belum lengkap/sesuai dengan kebutuhan dan/atau peraturan perundang-undangan, Kepala Bappeda memberi catatan dan rencana tindak lanjutnya pada kolom sebagaimana formulir tersebut dibawah, untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Penyusun RKPD untuk penyempurnaan.

6) Setelah rancangan awal RKPD selesai dirumuskan berdasarkan hasil kesepakatan konsultasi publik, Kepala Bappeda menandatangani formulir pengendalian kebijakan perumusan rancangan awal RKPD Hasil Konsultasi Publik .

7) Selanjutnya, Kepala Bappeda menyampaikan surat kepada kepala daerah perihal Pedoman Penyusunan Renja SKPD dengan melampirkan rancangan awal RKPD, formulir pengendalian kebijakan rancangan awal RKPD Hasil Konsultasi Publik, dan net konsep Surat Edaran Gubernur tentang Pedoman Penyusunan Renja SKPD.
8) Kepala Daerah menandatangani formulir pengendalian kebijakan rancangan awal RKPD hasil konsultasi publik yang disampaikan Kepala Bappeda.

9) Formulir pengendalian kebijakan Perumusan Rancangan Awal RKPD Hasil Konsultasi Publik adalah sebagai berikut :

-7-

Formulir Pengendalian Kebijakan Rancangan Awal RKPD 
Hasil Konsultasi Publik

Provinsi/Kabupaten/Kota*) ……………………..

	No
	Dokumen/Jenis Kegiatan 
	Hasil Pengendalian 

	
	
	Materi
	Substansi
	Faktor Penyebab

Ketidak- sesuaian
	Tindak Lanjut Penyempur-naan Apabila Tidak

	
	
	Ada
	Tidak Ada
	Sesuai
	Tidak Sesuai
	
	

	(1)
	(2)
	
	
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1. 
	Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik.
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Berita Acara Kesepakatan Hasil Konsultasi Publik
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah telah berpedoman pada kebijakan umum.
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan provinsi telah berpedoman pada program pembangunan jangka menengah daerah provinsi.
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah provinsi telah mengacu pada RKP
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah.
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi.
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional.
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD telah memperhitungkan prakiraan maju
	
	
	
	
	
	


*) coret yang tidap perlu


10) Berdasarkan surat Kepala Bappeda, kepala daerah menerbitkan surat edaran tentang Pedoman Penyusunan Renja SKPD untuk dipedomani SKPD dalam menyusun Renja SKPD.

11) Berpedoman pada rancangan awal RKPD yang disampaikan melalui surat edaran dimaksud, seluruh SKPD menyusun rancangan Renja SKPD.

12) Untuk menjamin bahwa penyusunan Renja SKPD Tahun 2014  telah disusun sesuai tahapan dan tatacara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta menjamin bahwa perumusan tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, target, kelompok sasaran/lokasi, dan pendanaan indikatif dalam Renja SKPD telah berpedoman pada rancangan awal RKPD, serta selaras dengan Renstra SKPD, Kepala SKPD melakukan pengendalian kebijakan Renja SKPD

Tahapan dan tatacara pelaksanaan dan pelaporan pengendalian kebijakan Renja SKPD adalah sebagai berikut :

1) Kepala SKPD melakukan pengendalian kebijakan Renja SKPD dengan menggunakan Formulir Pengendalian Kebijakan Renja SKPD.
2) Apabila ditemukan materi/substansi yang belum lengkap/belum sesuai dengan kebutuhan dan/atau peraturan perundang-undangan, Kepala SKPD memberi catatan dan rencana tindak lanjutnya pada kolom yang tersedia, untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Penyusun Renja SKPD.

3) Setelah rancangan Renja SKPD selesai disusun sesuai dengan ketentuan dan disepakati dalam konsultasi publik, Kepala SKPD menandatangani Formulir Pengendalian Kebijakan Renja SKPD.

4) Kepala SKPD menyampaikan rancangan Renja SKPD kepada Kepala Bappeda dengan melampirkan formulir pengendalian kebijakan Renja SKPD yang telah ditandatangani.

5) Dengan berpedoman pada Surat Edaran Kepala Daerah, Bappeda melakukan verifikasi terhadap seluruh rancangan Renja SKPD untuk mengintegrasikan dan menjamin kesesuaian dengan rancangan awal RKPD.

6) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh SKPD masing-masing, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.

7) Kepala SKPD menyempurnakan rancangan Renja SKPD berpedoman pada hasil verifikasi Bappeda dan menyampaikannya kembali kepada Bappeda untuk dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. 

8) Berdasarkan seluruh rancangan Renja SKPD yang telah sesuai dengan hasil verifikasi, Tim Penyusun RKPD menyempurnakan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD untuk selanjutnya dibahas dalam musrenbang RKPD.
Formulir Pengendalian kebijakan Renja SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota
SKPD ………….

Provinsi/Kabupaten/Kota*) ……………………..

	No
	Jenis Kegiatan 
	Hasil Pengendalian 

	
	
	Materi
	Kesesuaian
	Faktor Penyebab

Ketidak- sesuaian
	Tindak Lanjut Penyempur-naan Apabila Tidak

	
	
	Ada
	Tidak Ada
	Sesuai
	Tidak Sesuai
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1.
	SK Tim Penyusun Renja SKPD.
	
	
	
	
	
	

	2.
	Rencana Kerja Tim
	
	
	
	
	
	

	3.
	Data dan informasi.
	
	
	
	
	
	

	4.
	Analisis gambaran pelayanan SKPD provinsi.
	
	
	
	
	
	

	5.
	Mengkaji hasil evaluasi renja-SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra-SKPD.
	
	
	
	
	
	

	6.
	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
	
	
	
	
	
	

	7.
	Penelaahan rancangan awal RKPD.
	
	
	
	
	
	

	8.
	Perumusan tujuan dan sasaran.
	
	
	
	
	
	

	9.
	Penelaahan usulan masyarakat.
	
	
	
	
	
	

	10.
	Perumusan kegiatan prioritas.
	
	
	
	
	
	

	11.
	Pelaksanaan forum SKPD.
	
	
	
	
	
	

	11.a
	Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kab/kota**)

	
	
	
	
	
	

	11.b
	Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan***)
	
	
	
	
	
	

	11.c
	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
	
	
	
	
	
	

	11.d
	Mensinkronkan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.
	
	
	
	
	
	

	11.e
	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD sesuai SE Kepala Daerah.
	
	
	
	
	
	

	12.
	Sasaran program dan kegiatan SKPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.
	
	
	
	
	
	

	13.
	Program dan kegiatan antar SKPD dengan SKPD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum SKPD.
	
	
	
	
	
	

	14.
	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.
	
	
	
	
	
	


*) coret yang tidap perlu

**) khusus untuk provinsi

***) khusus untuk kabupaten/kota


Keterangan :

· Materi adalah dokumen atau kegiatan yang dibutuhkan dalam tahapan perumusan rancangan Renstra SKPD.

· Substansi adalah hasil analisis pada setiap tahapan perumusan kebijakan dalam penyusunan rancangan Renstra SKPD.

· Pengendalian kegiatan nomor 1 s/d nomor 6 dilakukan sebelum SKPD menerima SE Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Renja SKPD.

· Pengendalian kegiatan nomor 7 s/d nomor 10 dilakukan setelah SKPD menerima SE Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Renja SKPD.

· Pengendalian kegiatan nomor 11 s/d nomor 14 dilakukan setelah masing-masing SKPD melakukan konsultasi publik.

Petunjuk Pengisian :
Formulir Pengendalian kebijakan Renja SKPD Provinsi/ Kabupaten/Kota
Kolom (1) 
diisi dengan nomor urut kegiatan yang akan dikendalikan;

Kolom (2) 
diiisi dengan jenis kegiatan yang akan dikendalikan;
Kolom (3) 
diisi dengan tanda cek (√) jika materi sebagaimana dimaksud pada kolom (2) sudah dilakukan atau sudah terdapat pada rancangan Renstra SKPD;
Kolom (4)
diisi dengan tanda cek (√) jika materi sebagaimana dimaksud pada kolom (2) belum dilakukan atau belum terdapat pada rancangan Renstra SKPD;
Kolom (5)
diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi terhadap materi sebagaimana dimaksud pada kolom (2) sudah sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Kolom (6)
diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi terhadap materi sebagaimana dimaksud pada kolom (2) belum sesuai dengan kebutuhan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
Kolom (7)
diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

Kolom (8)
diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan terhadap materi sebagaimana dimaksud pada kolom (7).

Tahap 3 : Musrenbang RKPD
1) Kepala Bappeda melakukan pengendalian kebijakan RKPD hasil musrenbang dengan membubuhkan tanda (√) dalam kolom yang tersedia pada Formulir Pengendalian Kebijakan RKPD Hasil Musrenbang

2) Berdasarkan Berita Acara kesepakatan Musrenbang RKPD, Tim Penyusun menyempurnakan rancangan RKPD.

3) Setelah rancangan RKPD hasil musrenbang disusun dan dikendalikan sebagaimana mestinya, Kepala Bappeda menandatangani Formulir Pengendalian Perumusan Kebijakan RKPD Hasil Musrenbang.
4) Pengendalian Kebijakan RKPD Hasil Musrenbang, menggunakan formulir sebagai berikut :

Formulir Pengendalian Kebijakan RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota
Hasil Musrenbang RKPD

Provinsi/Kabupaten/Kota*) :……………………..

	No
	Dokumen/Jenis Kegiatan 
	Hasil Pengendalian 

	
	
	Materi
	Penyempurnaan Substansi
	Faktor Penyebab

Ketidak- sesuaian
	Tindak Lanjut Apabila Belum

	
	
	Ada
	Tidak Ada
	Belum
	Sudah
	
	

	1.
	Musrenbang RKPD yang bertujuan :
	
	
	
	
	
	

	1.a.
	Menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah provinsi dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kabupaten/kota**)
	
	
	
	
	
	

	1.b
	Menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan***)
	
	
	
	
	
	

	1.c.
	Mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah provinsi pada musrenbang  RKPD kabupaten/kota dan/atau sebelum musrenbang RKPD provinsi dilaksanakan**)
	
	
	
	
	
	

	1.d.
	Mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota pada musrenbang  RKPD kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD kabupaten/kota dilaksanakan***)
	
	
	
	
	
	

	1.e.
	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan daerah
	
	
	
	
	
	

	1.f.
	Menyepakati prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan.
	
	
	
	
	
	

	2.
	Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD.
	
	
	
	
	
	

	3.
	Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD provinsi yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.
	
	
	
	
	
	


*) coret yang tidak perlu;

**) khusus untuk provinsi;

***) khusus untuk kabupaten/kota.


3. 
Pengendalian Pelaksanaan RKPD Tahun 2014

Pengendalian pelaksanaan RKPD dimaksudkan untuk menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD, dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD. Pengendalian pelaksanaan RKPD dilakukan oleh Kepala Bappeda dan dilakukan pada saat penyusunan rancangan KUA dan PPAS.

Kepala Bappeda melakukan pengendalian pelaksanaan RKPD melalui pemeriksaan/penelitian dokumen, analisis dokumen, membandingkan materi antar dokumen, dengan tahapan dan tatacara sebagai berikut:

a. Pengendalian pelaksanaan RKPD menggunakan Formulir Pengendalian Pelaksanaan RKPD.
b. Berdasarkan formulir tersebut, Kepala Bappeda memastikan bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD, yang sudah dikendalikan pada saat penyusunan RKPD (kolom 1), telah dijadikan sebagai pedoman penyusunan rancangan KUA dan PPAS.
c. Berdasarkan formulir tersebut, Kepala Bappeda memastikan bahwa program dan kegiatan seluruh Renja SKPD yang sudah dikendalikan pada saat verifikasi Renja SKPD (kolom 1), telah dijadikan sebagai pedoman penyusunan rancangan RKA SKPD.
d. Dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda berkoordinasi dengan Tim Penyusun KUA dan PPAS atau SKPD terkait untuk melakukan langkah-langkah penyempurnaan.

e. Setelah uraian yang terdapat dalam formulir dianggap telah memiliki kesesuaian/keselarasan, Kepala Bappeda menandatangani formulir pengendalian pelaksanaan RKPD.

Formulir Pengendalian Pelaksanaan RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota
Provinsi/Kabupaten/Kota*)
:...............................
Periode RKPD
:...............................
Periode RAPBD
:...............................
Periode Renja SKPD
:...............................
	RKPD dan Kumpulan Renja SKPD 
	KUA, PPAS & RKA
	Kesesuaian
	Hasil Pengendalian
	Tindak Lanjut
	Hasil Tindak Lanjut

	
	
	Ya
	Tidak
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3a)
	(3b)
	(4)
	(5)
	(6)

	Prioritas dan Sasaran Pembangunan
	KUA
	 
	 
	 
	 
	

	Rencana program dan kegiatan prioritas, dan pagu indikatif
	PPAS
	 
	 
	 
	 
	

	Program dan kegiatan seluruh Renja SKPD 
	RKA seluruh SKPD 
	 
	 
	 
	 
	


*) coret yang tidak perlu

                                
[image: image1]
[image: image2]
Petunjuk Pengisian Formulir :

Kolom (1) diisi dengan uraian informasi prioritas dan sasaran pembangunan; rencana program dan kegiatan prioritas; pagu indikatif RKPD; program dan kegiatan seluruh Renja SKPD; realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala pelaksanaan program.  Pastikan informasi ini tersedia sebagai bahan dasar pengendalian;
Kolom (2) diisi dengan uraian ringkas kebijakan umum anggaran; prioritas dan plafon anggaran sementara; dan pedoman penyusunan APBD.  Pastikan informasi ini tersedia sebagai bahan uji pelaksanaan pengendalian; 

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) jika ya di Kolom (3a), dan di Kolom (3b) jika tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara dokumen RKPD dan Renja SKPD terhadap KUA, PPAS & RKA;

Pertanyaan kunci:

a. Apakah kebijakan umum anggaran mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD? Apakah informasi tersebut telah sepenuhnya mengadopsi prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD?

b. Apakah penjabaran program dan kegiatan dalam PPAS mengacu pada atau sepenuhnya telah mengadopsi rencana program dan kegiatan prioritas dalam RKPD?

c. Apakah plafon anggaran dalam PPAS mengacu pada pagu indikatif dalam RKPD? 

d. Apakah pedoman penyusunan APBD mencantumkan informasi terkait KUA dan PPAS bagi SKPD dalam menyusun RKA? Apakah program dan kegiatan telah dipilah dengan jelas bagi tiap SKPD? Apakah target kinerja program dan kegiatan prioritas telah dicantumkan dengan jelas bagi SKPD? Apakah plafon sementara tercantum dengan jelas bagi setiap SKPD?

e. Apakah program dan kegiatan serta indikator kinerjanya dalam Renja SKPD tercantum dan diakomodasi lebih baik dan akurat dalam RKA SKPD? 

Kolom (4) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas checklist yang diberikan;

Kolom (5) diisi dengan tindak lanjut atas hasil hasil pengendalian; dan

Kolom (6) diisi dengan hasil dari pengendalian yang ditindaklanjuti.

4. 
Pengendalian Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014

Pengendalian pelaksanaan Renja SKPD dimaksudkan untuk menjamin bahwa program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju, dan indikator kinerja serta kelompok sasaran dalam Renja SKPD telah dipedomani dalam menyusun RKA-SKPD. 
Kepala SKPD melakukan pengendalian pelaksanaan Renja SKPD melalui pemeriksaan/penelitian dokumen, analisis dokumen, menelaah keterkaitan antar dokumen, membandingkan materi antar dokumen, dengan tahapan dan tatacara sebagai berikut.

a. Mengisi formulir pengendalian pelaksanaan Renja SKPD sesuai dengan petunjuk pengisiannya secara obyektif dengan menggunakan data yang ada dalam Renja SKPD dan rancangan RKA-SKPD.
b. Dalam hal ditemukan adanya perbedaan, Kepala SKPD membuat catatan dan melakukan klarifikasi dengan Tim Penyusun RKA-SKPD.
c. Setelah selesai diisi dan dapat dipertanggungjawabkan, Kepala SKPD menandatangani formulir dimaksud pada huruf a.

Formulir Pengendalian Pelaksanaan Renja SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota
Provinsi/Kabupaten/Kota*)
: ...............................


SKPD
: ...............................

Periode Renja SKPD
: ...............................

Periode RKA SKPD
: ...............................

	Kode
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
	 Indikator 

Kinerja Program/
Kegiatan
	Rencana Tahun ............ (Tahun Rencana)
	Prakiraan Maju Rencana 

Tahun .........
	Kesesuaian
	Hasil Pengendalian
	Tindak Lanjut
	Hasil Tindak Lanjut

	
	
	
	Lokasi
	Target Capaian Kinerja 
	Dana
	Target Capaian Kinerja 
	Dana
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)

	
	
	Renja
	RKA
	Renja
	RKA
	Renja
	RKA
	Renja
	RKA
	Renja
	RKA
	Renja
	RKA
	Ya
	Tidak
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*) coret yang tidak perlu
                 























[image: image3]
-15-

Petunjuk Pengisian:
Formulir Pengendalian Pelaksanaan Renja SKPD Provinsi/ Kabupaten/Kota
Kolom (1) diisi dengan kode urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan;
Kolom (2) diisi dengan uraian urusan/bidang urusan pemerintahan daerah serta uraian program dan kegiatan;
Kolom (3) diisi dengan indikator kinerja program/kegiatan yang dicantumkan dalam dokumen Renja SKPD dan RKA-SKPD. Gunakan tabel indikator kinerja dalam dokumen Renja SKPD dan RKA-SKPD untuk tiap program dan kegiatan;
Kolom (4) diisi dengan lokasi kegiatan tahun rencana yang tercantum dalam Renja SKPD dan RKA-SKPD. Gunakan tabel rincian kegiatan yang juga mencantumkan lokasi kegiatan;
Kolom (5) diisi dengan target capaian kinerja program/kegiatan yang ada dalam Renja SKPD dan RKA-SKPD dalam tahun rencana;
Kolom (6) diisi dengan besaran dana yang direncanakan untuk pelaksanaan program/kegiatan pada tahun rencana dalam Renja SKPD dan RKA-SKPD;
Kolom (7) diisi dengan target capaian kinerja program/kegiatan yang tercantum dalam Renja SKPD dan RKA-SKPD pada prakiraan maju rencana tahun evaluasi;
Kolom (8) diisi dengan besaran dana yang dibutuhkan dalam rencana program/kegiatan prakiraan maju rencana tahun evaluasi dalam Renja SKPD dan RKA-SKPD;
Kolom (9) dan Kolom (10) diisi dengan kesesuaian antara data Renja SKPD dan RKA-SKPD pada Kolom (3), Kolom (4), Kolom (5), Kolom (6), Kolom (7), dan Kolom (8);
Pertanyaan kunci:

a. Apakah program dan kegiatan dalam RKA-SKPD merupakan cerminan dari Renja SKPD? 

b. Apakah lokasi kegiatan dalam RKA-SKPD lebih spesifik dan sesuai dengan Renja SKPD?  

c. Apakah pagu anggaran dalam RKA-SKPD sesuai dengan pagu indikatif dalam Renja SKPD?

d. Apakah prakiraan maju anggaran dan indikator dicantumkan dan disusun lebih akurat dalam RKA-SKPD?

e. Apakah indikator kinerja dicantumkan, sesuai dan lebih akurat (sesuai dengan ketersediaan anggaran) dalam RKA-SKPD?

Kolom (11) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas checklist yang diberikan;
Kolom (12) diisi dengan tindak lanjut atau rekomendasi atas hasil pengendalian; dan
Kolom (13) diisi dengan hasil dari pengendalian yang ditindaklanjuti.  

5. 
Pelaporan Pengendalian Pelaksanaan RKPD dan Renja SKPD Tahun 2014

a. Kepala Bappeda menyampaikan laporan pengendalian pelaksanaan RKPD yang telah diisi sesuai dengan petunjuk pengisiannya dan telah ditandatangani bersamaan dengan penyampaian rancangan KUA dan PPAS.
b. Kepala Daerah menandatangani formulir pengendalian pelaksanaan RKPD yang disampaikan Kepala bappeda.
c. Gubernur menyampaikan hasil pengendalian pelaksanaan RKPD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dan Bupati/Walikota menyampaikan hasil pengendalian pelaksanaan RKPD kabupaten/kota kepada Gubernur, bersamaan dengan penyampaian RAPBD.
d. Kepala SKPD menyampaikan laporan pengendalian pelaksanaan Renja SKPD (formulir pengendalian pelaksanaan Renja SKPD) kepada Kepala Daerah melalui Kepala Bappeda, bersamaan dengan penyampaian rancangan RKA-SKPD.

B. EVALUASI
Tujuan evaluasi hasil RKPD adalah untuk memastikan dan menilai bahwa target program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan nasional.
Evaluasi hasil RKPD dilaksanakan setiap triwulan oleh Kepala Bappeda dengan menggunakan hasil evaluasi Renja SKPD. 
Sehubungan dengan hal tersebut, Kepala SKPD wajib melaksanakan Evaluasi Renja SKPD setiap triwulan dan melaporkan hasil evaluasi dimaksud kepada Kepala Bappeda. 
1. Evaluasi Hasil Renja SKPD 
a. Tujuan evaluasi hasil Renja SKPD adalah untuk memastikan dan menilai tingkat keberhasilan target kinerja dan anggaran program/kegiatan dalam Renja SKPD untuk mendukung pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan nasional yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2014.
b. Dalam hal Renstra SKPD ditetapkan sebelum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, evaluasi hasil Renja SKPD dapat dilakukan dengan membandingkan antara realisasi indikator target kinerja dan anggaran berdasarkan DPA SKPD dengan indikator target kinerja dan anggaran dalam Renja SKPD Tahun 2014.
c. Sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka kolom 5 (lima), kolom 6 (enam), kolom 14 (empat belas), dan kolom 15 (lima belas) dalam Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD Provinsi/ Kabupaten/Kota diisi dengan kalimat “Nihil”.
d. Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD sebagaimana tersebut pada huruf c sebagai berikut :

-17-

Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD 

SKPD ........ Provinsi/Kabupaten/Kota*)........................................
Periode Pelaksanaan : 2014
Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja SKPD :
…………  (Diisi dengan sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD)
	No
	Sasaran
	Program/
Kegiatan
	Indikator 

Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
	Target Renstra SKPD pada

Tahun ... s/d .....

(periode Renstra SKPD)
	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (n-2)
	Target kinerja dan anggaran

Renja SKPD Tahun Berjalan

(Tahun n-1) yang dievaluasi
	Realisasi Kinerja Pada Triwulan
	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi
	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)
	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun .......

(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)
	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun ...

(%)
	Unit SKPD Penanggung Jawab
	Keterangan

	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12 = 8+9+10+11
	13 = 12/7x100
	14 = 6 + 12
	15=14/5 x100
	16
	17

	
	
	
	
	K
	Rp
	K
	Rp
	K
	Rp
	K
	Rp
	K
	Rp
	K
	Rp
	K
	Rp
	K
	Rp
	K
	Rp
	K
	Rp
	K
	Rp
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rata-rata capaian kinerja (%)
	
	
	
	
	
	
	

	Predikat kinerja
	
	
	
	
	
	
	

	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

	Faktor penghambat pencapaian kinerja:

	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya**):

	Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya**):


*) Coret yang tidak perlu

**) Diisi oleh Kepala Bappeda

Petunjuk Pengisian: Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD
Kolom (1) diisi dengan nomor urut program/kegiatan prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renja SKPD yang dievaluasi; 
Kolom (2) diisi dengan sasaran pelayanan SKPD pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam Renja SKPD yang menjadi target kinerja hasil program/kegiatan prioritas dalam Renja SKPD yang dievaluasi;
Kolom (3) diisi dengan uraian/judul program/kegiatan prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renja SKPD yang dievaluasi;
Kolom (4) diisi sebagai berikut:
a. Jenis indikator kinerja program (outcome)/kegiatan (output) sesuai dengan yang tercantum di dalam Renstra SKPD.

b. Indikator kinerja program (outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun output telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu outcome program tersebut telah tercapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode RPJMD yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam RPJMD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi. 

c. Indikator kinerja kegiatan (output/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra-SKPD berkenaan. 

Kolom (5) diisi sebagai berikut:

a. Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap program sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD sampai dengan akhir periode Renstra SKPD;

b. Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD sampai dengan akhir periode Renstra SKPD; 

c. Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang tercantum dalam Renstra SKPD; dan

d. Angka tahun diisi dengan tahun periode Renstra SKPD.
Kolom (6) diisi sebagai berikut:

a. Angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun n-2;

b. Untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama Renstra sampai dengan tahun n-2;

c. Contoh: Renstra SKPD tahun 2007-2012, jika tahun berjalan (saat ini) adalah tahun 2010, maka Renja SKPD tahun rencana adalah tahun 2011. Dengan demikian, Kolom (5) diisi dengan realisasi (kumulatif) mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 (realisasi APBD 2007, realisasi APBD 2008, dan realisasi APBD 2009).  
d. Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama Renstra SKPD sampai dengan tahun n-2;

Kolom (7) diisi sebagai berikut:

a. Pengisian Kolom ini bersumber dari dokumen Renja SKPD tahun berjalan yang sudah disepakati dalam APBD tahun berjalan (tahun n-1);

b. Untuk baris program diisi dengan:

1) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja SKPD tahun berjalan; dan
2) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD tahun berjalan.

c. Untuk baris kegiatan diisi dengan:

1) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja SKPD tahun berjalan; dan

2) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan APBD tahun berjalan.
Kolom (8) sampai dengan Kolom (11) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada setiap triwulan untuk setiap program dan kegiatan dalam Renja SKPD tahun berjalan;
Kolom (12) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) setiap program dan kegiatan mulai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun pelaksanaan Renja SKPD yang dievaluasi.
Kolom (13) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) Renja  SKPD pada setiap kegiatan pada tahun pelaksanaan Renja SKPD yang dievaluasi.

Kolom (14) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) Renstra  SKPD pada setiap program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD yang dievaluasi; 

Kolom (13) = Kolom (6) + Kolom (12)

Kolom (13) (K) = Kolom (6)(K) + Kolom (12)(K)

Kolom (13) (Rp) = Kolom (6)(Rp) + Kolom (12)(Rp)

Kolom (15) diisi dengan rasio antara realisasi dan target Renstra SKPD sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD yang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp)

Kolom (14) = (Kolom (13) : Kolom (5)) X 100%

Kolom (14)(K) = (Kolom (13)(K) : Kolom (5)(K)) X 100%

Kolom (14)(Rp) = (Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)) X 100%; dan

Kolom (16) diisi dengan nama unit satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab dan melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan dalam Renja SKPD yang dievaluasi. 

Kolom (17) diisi dengan penjelasan atas perkembangan kegiatan periode triwulan yang masih dalam proses.

· Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi oleh Kepala SKPD dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
· Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi oleh Kepala SKPD dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.
· Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya diisi oleh Kepala Bappeda dengan usulan tindakan yang diperlukan pada triwulan berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan tahunan daerah.
· Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya diisi oleh Kepala Bappeda provinsi dengan usulan kebijakan dalam Renja SKPD berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode Renja SKPD yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerjanya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode pelaksanaan Renja SKPD.

Kepala SKPD menyampaikan evaluasi hasil Renja SKPD kepada Kepala Daerah melalui Kepala Bappeda setiap triwulan. Laporan Evaluasi hasil Renja SKPD sekurang-kurangnya memuat uraian singkat tentang :

a. Pendahuluan, terdiri dari tujuan, sasaran, program, Indikator kinerja dan kelompok sasaran dan kegiatan yang tercantum dalam Renja SKPD;

b. Capaian target kinerja dan penyerapan dana program/kegiatan Renja SKPD
c. Perbandingan antara program/kegiatan dalam Renja SKPD dan Renstra SKPD;

d. Kendala yang dihadapi dan saran tindak lanjut;

e. Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD sebagaimana tersebut diatas.

Khusus untuk Triwulan IV laporan evaluasi hasil Renja SKPD sekurang-kurangnya memuat uraian sebagai berikut :

a. Pendahuluan, terdiri dari tujuan, sasaran, program, Indikator kinerja dan kelompok sasaran dan kegiatan yang tercantum dalam Renja SKPD;

b. Capaian target kinerja dan penyerapan dana program/kegiatan Renja SKPD

c. Perbandingan antara program/kegiatan dalam Renja SKPD dan Renstra SKPD;

d. Kendala yang dihadapi;

e. Penutup, terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi atas pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014; dan

f. Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD sebagaimana tersebut diatas.

2. Evaluasi Hasil RKPD
a. Bappeda melakukan Evaluasi Hasil RKPD setiap triwulan berdasarkan Hasil Evaluasi Renja SKPD yang dilaporkan/disampaikan Kepala SKPD. 
b. Evaluasi Hasil RKPD selanjutnya digunakan untuk penyusunan RKPD tahun berikutnya.
c. Dalam hal penetapan RPJMD dilakukan sebelum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, pelaksanaan evaluasi triwulanan hasil RKPD Tahun 2014 dapat dilakukan dengan membandingkan capaian antara indikator target kinerja  dan anggaran yang dicapai seluruh Renja SKPD Tahun 2014 yang dilaporkan Kepala SKPD dengan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2014.

d. Sehubungan dengan huruf c tersebut diatas, maka kolom 6 (enam), kolom 7 (tujuh), kolom 15 (lima belas), dan kolom 16 (enam belas) dalam Formulir Evaluasi Hasil RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota diisi dengan kalimat “Nihil”.
e. Formulir Evaluasi Hasil RKPD sebagaimana dimaksud pada huruf d, sebagai berikut:

-21-

Formulir Evaluasi Hasil RKPD
Provinsi/Kabupaten/Kota*) ……..

Tahun 2014
Sasaran pembangunan tahunan provinsi/kabupaten/kota*):


………………………… (Diisi dengan sasaran pembangunan tahunan yang terdapat dalam RKPD).
	No
	Sasaran
	Kode
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
	Indikator 

Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
	Target RPJMD pada

Tahun .... s/d ....
(Periode RPJMD)


	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-2) 
	Target Kinerja dan Anggaran

RKPD Tahun Berjalan

(Tahun n-1) yang Dievaluasi
	Realisasi Kinerja Pada Triwulan 
	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi


	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)
	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun .......

(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD.)
	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun ...

(%)
	SKPD 
Penanggung 
jawab
	Ket.

	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13 = 9+10+11+12
	14 = 13/8 x 100%
	15 = 7 + 13
	16=15/6 x100%
	17
	18

	
	
	
	
	
	K
	Rp
	K
	Rp
	K
	Rp
	K
	Rp
	K
	Rp
	K
	Rp
	K
	Rp
	K
	Rp
	K
	Rp
	K
	Rp
	K
	Rp
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rata-rata capaian kinerja (%)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Predikat kinerja
	
	
	
	
	
	
	
	

	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

	Faktor penghambat pencapaian kinerja:

	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:


*) coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian: Formulir Evaluasi Hasil RKPD
Kolom (1) diisi dengan nomor urut program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam RKPD yang dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan sasaran pembangunan pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam RKPD yang menjadi target kinerja hasil program/kegiatan prioritas RKPD;
Kolom (3) diisi dengan kode urusan/bidang urusan pemerintahan daerah/program/kegiatan.

[image: image4.emf]x xxxx

Kode Urusan Pemerintahan Daerah 

Kode Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Kode Program

xx

Kode Kegiatan


Kolom (4) diisi dengan:

a. Uraian nama urusan pemerintahan daerah;
b. Uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
c. Uraian judul program yang direncanakan; dan
d. Uraian judul kegiatan yang direncanakan.

Kolom (5) diisi sebagai berikut:

a. Jenis indikator kinerja program (outcome)/kegiatan (output) sesuai dengan yang tercantum di dalam RPJMD.

b. Indikator kinerja program (outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun output telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu outcome program tersebut telah tercapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode RPJMD yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam RPJMD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi. 

c. Indikator kinerja kegiatan (output/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra-SKPD berkenaan. 

Kolom (6) diisi sebagai berikut:

a. Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RPJMD sampai dengan akhir periode RPJMD;

b. Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra SKPD sampai dengan akhir periode Renstra SKPD;

c. Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang direncanakan dalam RPJMD; dan

d. Angka tahun diisi dengan tahun periode RPJMD.

Kolom (7) diisi dengan:

a. Angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun n-2.;

b. Untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama RPJMD sampai dengan tahun n-2;

c. Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama RPJMD sampai dengan tahun n-2; dan

d. Contoh: RPJMD provinsi tahun 2010-2015, jika tahun berjalan (saat ini) adalah tahun 2013, maka RKPD provinsi tahun rencana adalah tahun 2014. Dengan demikian, Kolom (5) diisi dengan realisasi (kumulatif) mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 (realisasi APBD provinsi 2010, realisasi APBD provinsi 2011, dan realisasi APBD provinsi 2012).  

Kolom (8) diisi dengan :

a. Pengisian Kolom ini bersumber dari dokumen RKPD tahun berjalan yang sudah disepakati dalam APBD tahun berjalan (tahun n-1).

b. Untuk baris program diisi dengan:

1) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD tahun berjalan.

2) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD tahun berjalan.

c. Untuk baris kegiatan diisi dengan:

1) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD tahun berjalan.

2) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan APBD tahun berjalan.
Kolom (9) sampai dengan Kolom (12) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada setiap triwulan untuk setiap program dan kegiatan dalam RKPD tahun berjalan.

Kolom (13) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) setiap program dan kegiatan mulai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun pelaksanaan RKPD yang dievaluasi.
Kolom (14) diisi dengan rasio antara realisasi dan target RKPD yang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp).
Kolom 14 = (Kolom 13 : Kolom 8) X 100%

Kolom 15(K) = (Kolom 13(K) : Kolom 8(K)) X 100%

Kolom 15(Rp) = (Kolom 13(Rp) : Kolom 8(Rp)) X 100%

Kolom (15) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) RPJMD pada setiap program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan RKPD yang dievaluasi. 

Kolom 15 = Kolom 7 + Kolom 13

Kolom 15(K) = Kolom 7(K) + Kolom 13(K)

Kolom 15(Rp) = Kolom 7(Rp) + Kolom 13(Rp)

Kolom (16) diisi dengan rasio antara realisasi dan target RPJMD sampai dengan akhir tahun pelaksanaan RKPD yang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp).

Kolom 16 = (Kolom 15 : Kolom 6) X 100%

Kolom 16(K) = (Kolom 15(K) : Kolom 6(K)) X 100%

Kolom 16(Rp) = (Kolom 15(Rp) : Kolom 6(Rp)) X 100%

Kolom (17) diisi dengan nama SKPD yang bertanggungjawab melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan dalam RKPD yang dievaluasi, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Junto Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Kolom (18) diisi dengan penjelasan atas perkembangan kegiatan periode triwulan yang masih dalam proses.

· Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.

· Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.

· Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya diisi dengan usulan tindakan yang diperlukan pada triwulan berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan tahunan.
· Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RKPD berikutnya, berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RKPD yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerjanya. Usulan kebijakan ini terkait target kinerja dan pagu indikatif program prioritas pada RKPD berikutnya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan tahunan.
3. Pelaporan Evaluasi Hasil RKPD
a. Kepala Bappeda menyampaikan laporan evaluasi hasil RKPD kepada Kepala Daerah setiap triwulan. 
b. Laporan Kepala Bappeda kepada Kepala Daerah hal Evaluasi Hasil RKPD, sekurang-kurangnya memuat uraian singkat tentang :

1) Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahunan Daerah.
2) Rencana program dan kegiatan, target, dan pagu indikatif.
3) Perbandingan antara program dan kegiatan, target dan dana dalam RKPD dan APBD.
4) Capaian target kinerja dan penyerapan dana Program/Kegiatan RKPD.
5) Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan.

6) Penutup, terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi.
7) Formulir Evaluasi Hasil RKPD.
c. Gubernur menyampaikan laporan evaluasi hasil RKPD Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dan Bupati/Walikota menyampaikan evaluasi hasil RKPD kabupaten/kota kepada Gubernur setiap bulan Februari. 
Adapun sistematika laporan Evaluasi Hasil RKPD tersebut diatas, sekurang-kurangnya sebagai berikut : 

1) Pendahuluan.
2) Capaian target kinerja dan penyerapan dana program/kegiatan RKPD.
3) Dukungan pemerintah daerah dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional.
4) Kendala yang dihadapi.
5) Penutup, terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi.
6) Formulir evaluasi hasil RKPD.
d. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi hasil RKPD Provinsi dan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah melakukan evaluasi hasil RKPD kabupaten/kota di wilayahnya. 
e. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Menteri Dalam Negeri menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKPD provinsi untuk ditindaklanjuti oleh Gubernur dan Gubernur menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKPD kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota.

f. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut paling lambat 2 (dua) bulan setelah evaluasi hasil RKPD diterima.

g. Hasil analisis terhadap evaluasi hasil RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2014 disajikan kedalam formulir sebagai berikut :
Formulir Kesimpulan Evaluasi Hasil RKPD 

Provinsi/Kabupaten/Kota*) ………………………………………..
Tahun 2014
Sasaran Pembangunan Tahunan Nasional:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	No
	Nama Provinsi/ Kabupaten/ Kota*)
	Rata-rata Capaian Kinerja 

Program Prioritas RKPD (%)
	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD 
	Rata-rata Realisasi Anggaran

Program Prioritas RKPD (%)
	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RKPD 
	Faktor Penghambat
	Faktor Pendorong
	Rekomendasi bagi Arahan Kebijakan RKPD berikutnya 

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rekomendasi bagi RKP**)/RKPD Provinsi***):




*) Coret yang tidak perlu
**) Khusus untuk Provinsi

***) Khusus untuk Kabupaten/Kota


Petunjuk Pengisian: Formulir Kesimpulan Evaluasi Hasil RKPD:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut pengisian;

Kolom (2) diisi dengan nama provinsi yang telah dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan rata-rata capaian kinerja program prioritas RKPD sampai dengan akhir Triwulan IV pelaksanaan RKPD yang dievaluasi, sebagaimana dimuat pada Formulir Evaluasi Hasil RKPD Kolom (13)(K);

Kolom (4) diisi dengan predikat capaian kinerja berdasarkan data Kolom (3);

Kolom (5) diisi dengan rata-rata tingkat penyerapan anggaran seluruh program prioritas RKPD sampai dengan akhir Triwulan IV pelaksanaan RKPD yang dievaluasi, sebagaimana dimuat pada Formulir Evaluasi Hasil RKPD Kolom (13)(Rp);

Kolom (6) diisi dengan predikat capaian kinerja berdasarkan data Kolom (5);

Kolom (7) diisi dengan faktor penghambat yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD. Identifikasi faktor penghambat yang paling signifikan sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas;

contoh: 

1. predikat yang diperoleh terhadap capaian kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD dengan capaian 51% ≤ 65% (rendah) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja program (gap) sebesar 49% ≥35%.

2. predikat yang diperoleh terhadap capaian kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD dengan capaian 76% ≤ 90% (tinggi) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD (gap) sebesar 24% ≥10%. 

Kolom (8) diisi dengan faktor pendorong yang mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD. Identifikasi faktor pendorong yang paling signifikan sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas.

1. contoh: 

2. predikat yang diperoleh terhadap capaian kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD dengan capaian 51% ≤ 65%  (rendah) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD tersebut mencapai 51% ≤ 65%.

3. predikat yang diperoleh terhadap capaian kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD dengan capaian 76% ≤ 90%  (tinggi) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD tersebut dinyatakan tinggi.

Catatan : 

Dari penjelasan di atas, maka setiap predikat capaian kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD yang peringkat kinerjanya dinilai, harus diisi dengan penjelasan faktor pendorong pada Kolom (7) dan faktor penghambat  pada Kolom (8).

Kolom (9) diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan pada RKPD berkenaan untuk periode perencanaan berikutnya mengenai target kinerja dan pagu indikatif, guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan jangka menengah daerah.

Baris rekomendasi : 
Untuk RKP/RKPD Provinsi diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan pada RKP periode perencanaan berikutnya mengenai target kinerja dan pagu indikatif guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan jangka menengah nasional untuk RKPD Provinsi, dan pembangunan jangka menengah provinsi untuk RKPD kabupaten/kota.

	
	
	MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
GAMAWAN FAUZI

	
	
	

	
	
	

	Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19690824 199903 1 001


..................., tanggal ..................


KEPALA BAPPEDA


PROVINSI .....................








(                                    )





..................., tanggal ..................





Disetujui


GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) ……………… 





(                                    )





..................., tanggal ..................





Disusun 


KEPALA BAPPEDA


PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ……………… 





(                                    )





..................., tanggal ..................





Disetujui


GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) ……………… 








(                                    )





..................., tanggal ..................





Disusun 


KEPALA BAPPEDA


PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ……………… 








(                                    )





..................., tanggal ..................


Disusun :


KEPALA SKPD


.....................














(                                    )





..................., tanggal ..................


Mengetahui :


KEPALA BAPPEDA


.....................














(                                    )





..................., tanggal ..................





Disetujui


GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) ……………… 











(                                    )





..................., tanggal ..................





Disusun 


KEPALA BAPPEDA


PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ……………… 








(                                    )





..................., tanggal ..................





Disetujui





GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) ……………… 





(                                    )





..................., tanggal ..................





Disusun 


KEPALA BAPPEDA


PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ……………… 





(                                    )





..................., tanggal ..................


KEPALA SKPD ..................


PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) .....................








(                                    )





......................., tanggal ...................





Dievaluasi


KEPALA BAPPEDA


PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ....................................








(                                    )





......................., tanggal ...................





Disusun


KEPALA SKPD………………….


PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ....................................








(                                    )





Disetujui


......................., tanggal ...................





GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA


....................................








(                                    )





Disusun


......................, tanggal ...................





KEPALA BAPPEDA


PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ....................................








(                                    )








…………….., tanggal ...................





MENTERI DALAM NEGERI/GUBERNUR*) ……………….








(                                    )








_1420621436.vsd
x


xx


xx


Kode Urusan Pemerintahan Daerah 


Kode Bidang Urusan Pemerintahan Daerah


Kode Program


xx


Kode Kegiatan



