INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK  INDONESIA
NOMOR  6 TAHUN  2006

TENTANG

KEBIJAKAN REFORMASI SISTEM PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka reformasi sistem penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Kepada	:	1.	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

- Menteri Luar Negeri

- Menteri Dalam Negeri

- Menteri Keuangan

- Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- Menteri Perhubungan

- Menteri Hukum dan Hak.Asasi Manusia

- Menteri Kesehatan

- Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara

- Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas

- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

- Para Gubernur

- Para Bupali/Walikota

Untuk	:

PERTAMA	:	Mengambil Iangkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

KEDUA	:	Dalam mengambil Iangkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berpedoman	kepada program-program sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini.

KETIGA	:	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bertugas :

- Membentuk Tim Koordinasi dan Pemantau Pelaksanaan Instruksi Presiden ini dan kelompok kerja sesuai kebutuhan.

- Menetapkan keanggotaan, susunan organisasi, tugas, tata kerja dan kesekretariatan Tim Koordinasi dan Pemantau Pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

KEEMPAT	:	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan Instruksi Presiden sesuai bidang tugasnya, serta melaporkan secara berkala pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

KELIMA	:	Segala biaya sebagai akihat dikeluarkannya Instruksi Presiden ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KEENAM	:	Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

lnstruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 2 Agustus 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

# NOMOR	:	6 Tahun 2006

TANGGAL	:	2 Agustus 2006

### KEBIJAKAN REFORMASI SISTEM PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

| Kebijakan | Program | Tindakan | Keluaran | Sasaran Waktu | Penanggu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Penempatan TKI | 1. Penyederhanaan dan Desentralisasi pelayanan penempatan TKI | a. Pengesahan permintaan nyata TKI (Job order/ Demand Letter) oleh KBRI/KJRI secara on-line system | Jumlah dan kualifikasi Calon TKI dapat segera diketahui oleh seluruh pemangku kepentingan (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, | Oktober 2006 | Menlu, Menakertrans, Mendagri |
|  |  | b. Penerbitan Surat Izin Pengerahan (SIP) | SIP terbit dalam waktu 1 hari kerja | Oktober 2006 | Menakertrans |
|  |  | c. Penyuluhan, seleksi dan penandatanganan Perjanjian Penempatan | Pelaksanaan dalam waktu 3 hari kerja. | September 2006 | Menakertrans, BNP2TKI, Bupati/Walikota |
|  |  | d Penerbitan Paspor TKI di Daerah | Biaya pengurusan Paspor menjadi murah dengan pengaman biometric dalam waktu 3 hari kerja. | Agustus 2006 | Menkumham |
|  |  | e. Penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) | Biaya Murah dan Waktu Penerbitan 1 hari kerja | September 2006 | Menakertrans, BNP2TKI |
|  | 2. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Calon TKI. | a. Peningkatan fungsi market intelegence dari Perwakilan RI. | Roadshow/promosi jasa Tenaga Kerja Indonesia di negara penerima TKI. | Desember 2006 | Menlu, Menakertrans, BNP2TKI, |
|  |  | b. Pemeriksaan awal kesehatan Calon TKI | Hasil pemeriksaan selesai dalam 1 hari kerja. | Agustus 2006 | Menkes, BNP2TKI, PPTKIS |
|  |  | c. Peningkatan mutu penyelenggaraan pelatihan | Jumlah TKI berketrampilan meningkat. | Agustus 2006 | Menakertrans, BNP2TKI Gubernur, Bupati/ Walikota |
|  |  | d. Calon TKI melakukan uji kompetensi oleh Lembaga yang terakreditasi. | Pelaksanaan dan hasil uji kompetensi 1 hari kerja. | Agustus 2006 | Menakertrans, BNP2TKI, Kepala Lembaga Uji Kompetensi |
|  |  | e. Pemeriksaan lanjutan kesehatan (khusus sesuai permintaan negara penempatan) Calon TKI | Hasil pemeriksaan selesai tidak lebih dari 14 hari kerja | Agustus 2006 | Menkes, BNP2TKI, PPTKIS |
|  |  | f. Peningkatan perjanjian kerja sama dengan Negara Penerima TKI berketrampilan | Jumlah MOU/MCN (mandatory counsular notification) dengan Negara Penerima TKI meningkat dari 5 menjadi 17 buah. | Juli 2007 | Menlu, Menakertrans, BNP2TKI |
|  |  | g. Optimalisasi Bursa Kerja Kabupaten/Kota | Calon TKI terdaftar pada Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan | Oktober 2006 | Menakertrans, BNP2TKI, Gubernur, Bupati/ Walikota |
|  | 3. Pelayanan TKI di embarkasi dan debarkasi dengan Sistem One Roof Services | a. Penghapusan verifikasi dokumen keberangkatan TKI di embarkasi | Proses embarkasi mudah dan cepat | Agustus 2006 | Menkumham, Menhub, Menakertrans, BNP2TKI |
|  |  | b. Konter khusus TKI untuk pelayanan Imigrasi | Pelayanan keimigrasian mudah dan cepat | Agustus 2006 | Menkumham, Menhub, BNP2TKI, Direktur Utama PT. (Persero) Angkasa Pura I dan II, Direktur Utama Pelindo I, II, III |
|  |  | c. Penyediaan lounge kedatangan TKI di Bandara Soekarno-Hatta dan Juanda | Kenyamanan dan keamanan TKI | September 2006 | Menhub, Meneg BUMN, BNP2TKI, Direktur Utama PT. (Persero) Angkasa Pura I dan II |
|  |  | d. Peningkatan kelancaran arus kedatangan barang milik TKI | Kemudahan pengurusan barang milik TKI | September 2006 | Menkeu, Menhub, Menakertrans, BNP2TKI, Direktur Utama PT. (Persero) Angkasa Pura I dan II |
| B. Perlindungan TKI | 1. Advokasi dan Pembelaan TKI | Fasilitasi penyediaan bantuan hukum bagi TKI | - Fasilitasi penyediaan lembaga bantuan hukum di Provinsi sumber utama TKI. - Kerja sama perwakilan RI (termasuk perwakilan dagang RI di Taiwan) dengan law firm setempat di 11 negara penempatan TKI. - Penugasan pejabat POLRI pada negara penempatan TKI sesuai kebutuhan. | Juli 2007 | Menlu, Kapolri, Menakertrans, BNP2TKI |
|  | 2. Penguatan fungsi Perwakilan RI dalam perlindungan TKI | Pembentukan Citizen Service/ Atase Ketenagakerjaan di negara Penerima TKI | Terbentuk Citizen Service/Atase Ketenagakerjaan di 6 Negara yaitu Korea Selatan, Brunei Darussalam, Singapura, Jordania, Syria, Qatar. | Juni 2007 | Menlu |
| C. Pemberantasan Calo/Sponsor TKI | 1. Pemberantasan praktek percaloan/ sponsor TKI di daerah | Pencegahan dan penindakan praktek percaloan/sponsor TKI | - Biaya penempatan Calon TKI turun - Penempatan TKI secara legal meningkat | Desember 2006 | Menakertrans. Mendagri, Menkumham, BNP2TKI, Kapolri, Gubernur, Bupati/Walikota |
|  | 2. Pemberantasan tindakan premanisme dan percaloan terhadap TKI di embarkasi/debarkasi | Tindakan preventif dan represif bagi calo dan premanisme | Penurunan kasus percaloan dan premanisme | Desember 2006 | Menakertrans, Menkumham, Menhub, Menkeu, BNP2TKI, Kapolri |
| D. Lembaga Penempatan TKI | Peningkatan profesionalitas lembaga Penempatan TKI | a. Registrasi Ulang PPTKIS | Jumlah dan kualitas PPTKIS sesuai persyaratan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 | Oktober 2006 | Menakertrans |
|  |  | b. Evaluasi Kinerja PPTKIS | Pencabutan izin PPTKIS yang tidak memenuhi persyaratan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 | Desember 2006 | Menakertrans. Mendagri, Menlu, BNP2TKI, Kapolri. |
|  |  | c. Penerbitan Surat Ijin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) untuk PPTKIS yang badan hukumnya berkedudukan di Daerah | SIPPTKIS terbit paling lama dalam waktu 30 hari kerja setelah permohonan diajukan | Agustus 2006 | Menakertrans, |
|  |  | d. Penataan Lembaga Asuransi Perlindungan TKI | Polis Asuransi langsung bagi setiap TKI | Agustus 2006 | Menakertrans, Menkeu, BNP2TKI |
|  |  | e. Penataan lembaga Sarana Kesehatan dan Psikologi TKI | Hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi TKI yang dapat dipertanggungjawaban. | Agustus 2006 | Menakertrans, Menkes, BNP2TKI |
| E. Dukungan Lembaga Perbankan | 1. Fasilitasi Kredit untuk Calon TKI | Meningkat kerja sama dengan lembaga perbankan dalam pembiayaan penempatan TKI | Peningkatan realisasi kredit bagi Calon TKI yang pasti dan murah | Agustus 2006 | Menakertrans, Gubernur, Direktur Utama Perbankan |
|  | 2. Pengelolaan Remitansi TKI | Meningkat kerja sama dengan perbankan Nasional dengan bank koresponden negara penempatan TKI | Volume Remitansi melalui bank meningkat | Desember 2006 | Menakertrans, Direktur Utama Perbankan |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO